{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1重点项目"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1重点项目","index":0,"n_rows":203,"n_cols":14,"rows_kept":203,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,13],[2,11,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2021年重点建设项目计划表（调整后）"]
[{"$nulls":11},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设\n性质","项目类别（隐藏项）","建设内容及规模","建设起止年限","总投资","至2020年底累计完成\n投资","2021年\n计划投资","开工\n（计划）\n时间","计划投产\n时间","2021年主要工程建设内容","责任单位","备注"]
[null,"合计149项",{"$nulls":4},{"v":27399714.87,"d":"27399715"},{"v":8230898.451532,"d":"8230898"},5080381]
["一","基础设施工程（共75项）",{"$nulls":4},{"v":18820766.37,"d":"18820766"},{"v":5292799.451532,"d":"5292799"},4042281]
["（一）","公路工程（13项）",{"$nulls":4},3074312,761042,456165]
[null,"投产项目（3项）"]
[1,"沈海国家高速公路水口至白沙段改扩建工程（阳江段）","投产","基础设施工程（公路工程）","高速公路由双向4车道扩建为双向8车道，全长45.6公里","2018-2021",432000,301531,96000,"2018-06-01","2021-10-31","路基、桥涵、路面","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[2,"省道S540线阳江雅韶至白沙段扩建工程","投产","基础设施工程（公路工程）","一级公路17.8公里","2019-2021",136665,67500,71165,"2019-08-01","2021-12-31","路基、桥涵","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[3,"省道S278线阳西塘口至织篢段公路改建工程","投产","基础设施工程（公路工程）","一级公路6.315公里","2019-2021",19553,7334,12000,"2020-01-01","2021-12-01","路基、路面及桥涵工程","阳西县政府","阳西县项目"]
[null,"续建项目（8项）"]
[4,"沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程阳江段","续建","基础设施工程（公路工程）","高速公路由双向4车道扩建为双向8车道，全长51.77公里","2018-2022",521700,242535,97000,"2018-10-01","2022-10-01","路基、桥涵、路面","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[5,"国道G234线双捷桥至海陵大堤段扩建工程","续建","基础设施工程（公路工程）","一级公路33公路","2020-2022",72526,16850,30000,"2020-09-01","2022-11-01","路基、桥涵、路面","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[6,"省道S540线阳江山外东至海陵大堤段工程","续建","基础设施工程（公路工程）","按一级公路双向六车道建设，全长11.2公里","2020-2023",151933,31000,25000,"2020-06-01","2023-01-01","路基、桥涵","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[7,"省道S540线阳江海陵大堤至溪头段（含阳江港大桥）公路工程","续建","基础设施工程（公路工程）","按一级公路双向六车道建设，全长25公里","2020-2023",362284,68000,60000,"2020-06-01","2023-10-01","路基、桥涵","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[8,"国道G325线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程","续建","基础设施工程（公路工程）","新改建一级公路24.85公里","2020-2023",75921,757,20000,"2020年12月","2023年9月","路基桥涵工程","阳江市公路事务中心","不分地区项目"]
[9,"国道G325线阳东那龙至江城西平路段路面改造工程","续建","基础设施工程（公路工程）","路面改造一级公路37.2公里","2020-2022",20759,9600,10000,"2020年10月","2022年3月","路基路面工程","阳江市公路事务中心","不分地区项目"]
[10,"国道G228线阳江市江城西平路至儒洞桥段路面改造工程","续建","基础设施工程（公路工程）","路面改造一级公路72.5公里","2020-2022",52258,14800,15000,"2020年10月","2022年3月","路基路面工程","阳江市公路事务中心","不分地区项目"]
[11,"阳江港疏港公路工程","续建","基础设施工程（公路工程）","一级公路8.2公里","2020-2022",49713,1135,5000,"2020-12-30","2022-11-02","路基、路面","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[12,"省道S540线阳江雅韶至山外东段公路工程","新开工","基础设施工程（公路工程）","按一级公路双向六车道建设（雅韶连接线双向四车道），全长10公里","2021-2023",129000,null,5000,"2021-09-01","2023-11-01","路基、桥涵","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[13,"阳春至信宜高速公路阳春段工程（粤桂界）","新开工","基础设施工程（公路工程）","高速公路61.9公里","2021-2024",1050000,null,10000,"2021-09-01","2024-12-01","征地拆迁、路基","阳江市交通运输局","市直落户阳春市项目"]
["（二）","铁路工程（1项）",{"$nulls":4},1806349,72000,229010]
[null,"续建项目（1项）"]
[14,"广湛高铁阳江段工程","续建","基础设施工程（铁路工程）","高速铁路111公里","2019-2024",1806349,72000,229010,"2019-09-01","2024-12-01","路基、桥涵","广州至湛江高速铁路阳江段建设指挥部办公室","不分地区项目"]
["（三）","港航工程（13项）",{"$nulls":4},980823,{"v":229103.451532,"d":"229103"},259900]
[null,"投产项目（3项）"]
[15,"阳江港进港航道改造工程","投产","基础设施工程（港航工程）","航道改造19.92公里","2019-2021",102800,78900,40000,"2019-06-01","2021-12-31","航道疏浚","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[16,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#J3-#J6泊位码头工程","投产","基础设施工程（港航工程）","工程建设4个3000吨级多用途泊位，水工结构按照5000吨级设计船型设计，建设有万吨冷库，陆域占地面积约为25万m，主要包括钢铁堆场、件杂货堆场、集装箱堆场、流机停放场地和辅建区，设计年吞吐量为108.5万吨/年，集装箱16.1万TEU/年","2018-2021",123000,110500,13000,"2018-04-30","2021-04-02","地基处理、疏浚、码头主体、辅建区工程；道路、堆场工程；装卸工艺设备采购制造","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[17,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#J7多用途码头工程","投产","基础设施工程（港航工程）","建设1个3000吨级多用途码头及配套设施，设计年吞吐量为5.0万标箱，件杂货40万吨（包括钢材20万吨，机械设备、风电设备等20万吨）","2018-2021",38000,23800,12000,"2018-12-01","2021-12-31","陆域工程及附属设施","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"续建项目（4项）"]
[18,"阳江港吉树作业区#J11～#J12泊位码头工程项目","续建","基础设施工程（港航工程）","工程建设2个3000吨级多用途泊位，陆域占地面积约为9.14万平方米，主要包括矿建材料堆场、件杂货堆\n场、集装箱堆场、流机停放场地和辅建区。工程设计年吞吐量为220万吨/年，其中件杂货40万吨/年、矿建材料160万吨/年、集装箱2万TEU/年","2020-2022",50974,{"v":1324.451532,"d":"1324"},30000,"2020-12-01","2022-11-01","地基处理、疏浚、码头主体、引桥、辅建区、道路、堆场工程、装卸工艺设备采购制造","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[19,"阳江港吉树作业区#J13～#J14泊位码头工程项目","续建","基础设施工程（港航工程）","工程建设2个3000吨级多用途泊位,其中南侧#J13泊位为海缆及多用途泊位，具备常规件杂货装卸和海缆出运功能，北侧#J14泊位为多用途泊位，以件杂货和集装箱装卸为主","2020-2022",45188,6946,28000,"2020-07-31","2022-07-31","地基处理、疏浚工程、码头主体、引桥、辅建区、道路、堆场工程、装卸工艺设备采购制造","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[20,"阳江港吉树作业区#J15～#J16泊位工程项目","续建","基础设施工程（港航工程）","工程共布置2个泊位，北侧为3000吨级风电设备专用泊位，水工结构按照停靠5000吨级甲板驳设计；南侧为3000吨级通用泊位，泊位长度及水工结构按照停靠5000吨级杂货船设计，可以满足风电装备制造或运维所需的钢铁及其他杂货的装卸作业","2020-2022",68956,5893,45000,"2020-09-30","2022-09-30","地基处理、疏浚工程、码头主体、引桥、辅建区、道路、堆场、装卸工艺设备采购制造","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[21,"阳江港22#码头泊位建设工程","续建","基础设施工程（港航工程）","建设1座17.5万立方米LNG船接卸码头；1座工作船泊位，按2000吨级杂货船设计","2019-2024",98007,1740,8000,"2019-08-28","2024-12-31","基槽开挖、沉箱预制","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"新开工项目（6项）"]
[22,"阳江港进港航道扩建工程","新开工","基础设施工程（港航工程）","在阳江港进港航道改造工程（10万吨级航道）基础上，按满足21万m³LNG船舶单向全潮通航标准建设","2021-2021",18900,null,18900,"2021-06-01","2021-12-01","航道疏浚","阳江市交通运输局","不分地区项目"]
[23,"阳江港阳西电厂配套码头扩建工程","新开工","基础设施工程（港航工程）","在原卸煤码头一期工程东侧扩建（延长）卸煤码头306.34m一座，与已建一期煤码头形成2个7万吨级卸煤泊位","2021-2023",82780,null,20000,"2021-03-01","2023-11-01","码头水工主体","阳江市交通运输局","市直落户阳西县项目"]
[24,"阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位码头工程项目","新开工","基础设施工程（港航工程）","工程建设 2 个 3000 吨级多用途泊位，陆域占地面积约为 6.85 万平方米，主要包括钢铁堆场、件杂货堆场、集装箱堆场、流机停放场地和辅建区。工程设计年吞吐量为 150万吨/年，其中件杂货 40 万吨/年、钢铁 90 万吨/年、集装箱 2 万 TEU/年","2021-2023",45426,null,26000,"2021-01-15","2023-01-15","地基处理、疏浚工程、码头主体、引桥、辅建区、道路、堆场、装卸工艺设备采购制造","阳江市交通投资集团有限公司","市直落户阳江高新区项目"]
[25,"阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程","新开工","基础设施工程（港航工程）","建设1个1万吨级通用泊位（5#泊位）和2个5万吨级通用泊位（6#~7#泊位），3个泊位结构均按靠泊10万吨级散货船设计","2021-2023",125676,null,6000,"2021-10-30","2023-11-02","码头水工主体","阳江市交通运输局","市直落户阳江高新区项目"]
[26,"阳江市江城区对岸一级渔港建设项目","新开工","基础设施工程（港航工程）","新建码头1528米，疏浚航道港池336.78万立方米，建设护坡3870米，引堤133米，桥梁200米，港区道路72000平方米及管理用房、供电、消费、给排水等附属工程","2021-2023",51234,null,5000,"2021-08-01","2023-12-01","建设大、中型渔业码头，疏浚港池","江城区政府","江城区项目"]
[27,"阳江闸坡世界级渔港建设项目","新开工","基础设施工程（港航工程）","新建防波堤、新建锚泊水域面积、新建大型渔船码头、旧码头扩建、蝴蝶洲改造、景观改造（含桥梁、护岸设施）、智慧渔港、道路整治及配套设施等","2021-2023",129882,null,8000,"2021-10-01","2023-12-01","EPC总承包招标工作、蝴蝶洲、水域拆迁","阳江市农业农村局","市直落户海陵试验区项目"]
["（四）","能源工程（18项）",{"$nulls":4},9470194,3076810,2662487]
[null,"投产项目（7项）"]
[28,"中节能阳江南鹏岛海上风电项目","投产","基础设施工程（能源工程）","装机容量300兆瓦","2018-2021",578210,358210,220000,"2018-07-01","2021-12-01","风机吊装","阳东区政府","阳东区项目"]
[29,"中广核阳江南鹏岛海上风电项目","投产","基础设施工程（能源工程）","装机容量400兆瓦","2018-2021",700000,535163,180000,"2018-05-01","2021-12-01","风机吊装","阳东区政府","阳东区项目"]
[30,"三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目","投产","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组30万千瓦，配套建设海上升压站、送出海缆和集控中心","2018-2021",541982,515215,30000,"2018-11-01","2021-06-01","风机基础施工、风机安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[31,"三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目","投产","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组40万千瓦","2020-2021",761840,294800,270000,"2020-02-24","2021-12-01","风机基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府","阳西县项目"]
[32,"粤电阳江沙扒海上风电项目","投产","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组30万千瓦","2019-2021",599971,193233,120000,"2019-02-01","2021-12-02","风机安装、海缆敷设","阳西县政府","阳西县项目"]
[33,"阳春市巨阳新能源120MW渔光互补光伏发电综合利用项目","投产","基础设施工程（能源工程）","项目占地面积约2060112平方米，升压站占地面积9900平方米；采取\n“板上发电、板下养殖、科学开\n发、综合利用”的模式，建设120MW光伏电站，选用280瓦高效多晶硅组件及60KW组串式逆变器组成系统；自建一座110kv升压站及配套送出线路","2020-2021",60000,32000,28000,"2020-08-01","2021-08-01","土建及组件安装，升压站建设，全容量并网","阳春市政府","阳春市项目"]
[34,"阳江市天然气管道“县县通”联接工程","投产","基础设施工程（能源工程）","江城区：建设管线全长8.5千米，调压站1座，门站1座；阳东区：建设管线全长13千米，调压站1座；阳西县：建设管线全长4千米，门站1座；阳春市：建设管线全长26千米，门站1座","2020-2021",20741,5433,15887,"2020-07-01","2021-12-01","次高压管线、高压管线、接收站，调压站等","阳江市发展和改革局","不分地区项目"]
[null,"续建项目（8项）"]
[35,"粤西天然气主干管网茂名-阳江干线项目阳江段","续建","基础设施工程（能源工程）","新建管线74公里","2020-2022",148018,37239,14200,"2020-03-01","2022-12-01","铺设管道、阀室站场建设","广东省天然气管网有限公司","不分地区项目"]
[36,"广东阳江抽水蓄能电站","续建","基础设施工程（能源工程）","规划总装机规模为240万千瓦，分\n近、远两期建设，近期建设规模120万千瓦","2015-2023",762738,350439,115000,"2015-11-01","2023-02-01","土建工程","阳春市政府","阳春市项目"]
[37,"阳春新钢铁余热资源综合利用发电项目","续建","基础设施工程（能源工程）","新建1套1×475t/h超高温亚临界再热煤气锅炉+1×150MW凝汽式汽轮机+1×165MW发电机组","2020-2022",46000,9000,24000,"2020-10-01","2022-03-01","土建工程及设备安装","阳春市政府","阳春市项目"]
[38,"三峡广东阳江阳西沙扒三、四、五期海上风电场项目","续建","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组100万千瓦,风机基础施工、风机安装、海缆敷设","2020-2022",1912510,350580,760000,"2020-03-01","2022-12-01","风机基础施工、风机安装、海缆铺设","阳西县政府","阳西县项目"]
[39,"华电阳江青洲三海上风电场项目","续建","基础设施工程（能源工程）","项目规划容量500MW，主要建设内容包括：风机、海上风机塔、海上升压站、项目送出工程、陆上集控中心建造等","2020-2022",1033523,158028,400000,"2020-11-01","2022-12-01","风机基础施工、风机安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[40,"明阳阳江沙扒300MW科研示范项目","续建","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组30万千瓦，配套建设海上升压站、陆上集控中心、35kV集电海缆、220kV登陆海缆","2020-2022",585806,164935,210000,"2020-04-18","2022-06-01","风机基础施工、风机安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[41,"广东粤电织篢农场（三期）光伏复合项目","续建","基础设施工程（能源工程）","光伏发电容量20万千瓦","2020-2022",140000,43010,20000,"2020-04-29","2022-12-25","土建、设备安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[42,"阳江市调峰储气库","续建","基础设施工程（能源工程）","2座容量16万立方米（年设计处理能力约为200万吨/年）LNG储气库及相关配套设施","2018-2024",440226,29525,20000,"2018-10-01","2024-12-31","吹填、造绿等工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[43,"阳江阳东大沟风电场","新开工","基础设施工程（能源工程）","装机容量48MW","2021-2022",38400,null,15400,"2021-10-30","2022-12-01","风机基础","阳东区政府","阳东区项目"]
[44,"明阳阳江青洲四海上风电场项目","新开工","基础设施工程（能源工程）","风力发电机组50万千瓦、配套建设陆上集控中心、海上升压站、220kV登录海缆、35kV集电海缆","2021-2022",900229,null,20000,"2021-07-15","2022-12-01","风机基础","阳西县政府","阳西县项目"]
[45,"阳江500千伏、220千\n伏、110千伏及以下配网工程","新开工","基础设施工程（能源工程）","500千伏芷寮至回隆线路工程（阳江段）、广东500千伏阳江抽水蓄能电厂接入系统工程、粤西500千伏网架优化Ⅰ期工程、500千伏阳西电厂\n5、6号机组接入系统工程、阳江沙扒三期海上风电接入系统工程、阳江220kV沙扒（粤电和三峡）海上风电一期接入系统工程、阳江220kV登高二站输变电工程、阳江阳西220kV汇能（儒洞）输变电工程、阳江阳东220千伏薄荷（城北）输变电、阳江220千伏龙马输变电工程、阳江220千伏登高站扩建第二台主变工程、阳江海陵岛110kV螺岛（银滩）输变电、阳江110千伏阳春成瑞风电场接入系统工程、阳江阳春110kV文塔输变电、阳江市区110kV南浦（尖山）输变电、阳江110kV温泉（那龙）输变电工程、阳江110千伏北惯站扩建第二台主变工程、阳江110千伏莲塘站扩建第二台主变工程、广东粤电织篢农场（三期）光伏复合项目接入系统工程、阳江阳西110千伏福安站扩建第二台主变工程、阳江110千伏军田（七星）输变电工程等","2021-2021",200000,null,200000,"2021年1月","2021年12月","输变电及电网工程","阳江供电局","不分地区项目"]
["（五）","城建、园区等基础设施工程（ 26项）",{"$nulls":4},{"v":2884677.5500000003,"d":"2884678"},1087694,379719]
[null,"投产项目（2项）"]
[46,"阳春市合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程","投产","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","将岗美、合水、春湾、马水和潭水等五个镇接入镇区污水处理厂截污引入一期主管网建设","2020-2021",{"v":16612.65,"d":"16613"},360,16000,"2020-11-01","2021-12-01","土建工程及管网","阳春市政府","阳春市项目"]
[47,"阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）工程项目","投产","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","主干路（宽36米）：中兴路1000米；次干路（宽24米）：中信路700米、阳泰路935米、阳安路904米；支路（宽15米）：阳平路676米；道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、强夯工程等","2020-2021",20497,925,8000,"2020-10-01","2021-12-31","道路、给排水、照明、交通、绿化、强夯工程等","阳西县政府","阳西县项目"]
[null,"续建项目（12项）"]
[48,"市政基础设施及污水处理设施PPP项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","包括中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路PPP项目；老城区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程等五个PPP项目","2018-2023",283500,110435,44000,"2018-06-01","2023-06-01","道路、排水、绿色、路灯、交通设施，改造完善排水管网等","阳江市城市管理和综合执法局","市直落户江城区项目"]
[49,"市政基础设施建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","包括沈海高速跨线桥底排水和路段改造、沈海高速路灯及西平出入口环境整治、三江岛滨江公园、市区共青湖公园、文笔公园、市区儿童公园、阳江森林公园二期、南山公园二期、城北G1垃圾转运站、市区生活垃圾转运站、市区公厕、城南综合垃圾转运站、中洲岛综合垃圾转运站、市区沿江路改造、G325国道改线城区段市政配套完善、共青湖沿山路、阳江市振兴路（第一标段）、市区振兴路下穿隧道和高速出入口道路及景观改造工程、产学路西段、市政设施检测科研站等20个项目","2020-2023",109568,45265,33719,"2020-01-01","2023-06-01","土建及道路、排水、园建、绿化、路灯、交通设施、垃圾转运站等","阳江市城市管理和综合执法局","市直落户江城区项目"]
[50,"江城区麻演、龙涛、龙湾片区污水收集工程建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","1. 麻演片区主要建设污水管网铺设，包括新建双箅雨水口约600座、铺设污水管网总长度约3505米、雨水管网长度约5804米，污水泵站、雨水泵站各1座；2. 龙涛片区主要铺设污水管网总长度约7346米，雨水管网总长度约1854米，雨水边沟460米；3.龙湾片区主要新建污水管网6502米，一体式污水泵站2座","2020-2022",14000,500,8000,"2020-12-01","2022-06-01","污水管网铺设","江城区政府","江城区项目"]
[51,"阳东区滨河南路建设工程","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","阳东区滨河南路建设工程位于阳东区那龙河边，线路呈东西走向，西起城南东路，东至尖山大桥，道路全长约2200米，红线宽40米，本项目道路按设计车速40km/h的城市主干路标准进行建设，采用双向六车道。道路建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、消防工程、交通工程等分项工程建设","2020-2022",27700,6000,10000,"2020年10月","2022-10-01","场地清表、水泥搅拌桩、箱涵、回填土方等工程","阳东区政府","阳东区项目"]
[52,"阳东区全域人居自然村集中供水工程","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","设计供水范围为853条自然村，解决38258户饮水问题","2020-2022",21000,1000,10000,"2020-09-01","2022-12-01","自然村供水点","阳东区政府","阳东区项目"]
[53,"阳春市产业转移工业园基础设施建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","该项目为打包项目。子项目分别为阳春市产业转移工业园二、三期用地平整土方工程，阳春市产业转移工业园二、三期道路及排水等基础设施建设工程，阳春市春吉园区开发有限公司污水处理厂一期提标及二期建设工程，阳春市产业转移工业园园中大道延长段排水工程，阳春四桥、五桥至园区入园道路","2017-2023",129777,47777,26000,"2017-04-01","2023-12-01","土方工程建设及污水处理厂前期工作","阳春市政府","阳春市项目"]
[54,"珠海（阳江）产业转移工业园","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","规划福冈、临港和平东等三片区，建设园内基础设施","2006-2027",1036700,443754,50000,"2006-01-28","2027-12-31","土建","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[55,"阳西县整县推进镇村污水处理设施建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","新建新墟镇、塘口镇、上洋镇及程村镇4个镇区污水处理厂（总处理规模8250吨/天）以及DN300—DN600污水管网16.23公里。农污部分涵盖阳西县域内织篢、沙扒、程村、塘口、溪头、上洋、新墟等7个镇136条自然村","2020-2022",42585,13400,25000,"2020年5月","2022-05-01","污水处理设施建设建设","阳西县政府","阳西县项目"]
[56,"阳西县旧城区改造建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，太平小学扩建工程及项目道路和桥梁工程建设和商业开发","2013-2024",500000,391000,10000,"2013年2月","2024年12月","市政道路、学校、商业开发","阳西县政府","阳西县项目"]
[57,"阳江高新区全域推进农村人居环境整治项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","建设全区22条行政村的污水处理、巷道硬化、公厕等农村人居环境整治项目，补齐农村基础设施短板，全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村","2020-2023",22000,8300,10000,"2020-08-15","2023-02-01","污水处理、巷道硬化、公厕等","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[58,"广东省阳江市闸坡美丽渔港建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","风情街改造、建筑物外立面重塑、港区水域垃圾清理收集道路系统及亮化工程、污水收集处理、岸基改造、星级公厕等","2020-2022",13000,1214,5000,"2020-07-01","2022-12-01","环境治理、港区美化、智慧渔港","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[59,"滨海新区市政基础设施建设项目","续建","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","项目共11条城市支路，总长约11.4公里，宽度20-30米，建设内容包括道路、交通、排水、照明和绿化及交通安全配套设施等工程。其中：沙格路总长约2433.399米，宽20-30米；横二路总长约2633.954米，宽25米；城南新区等八条城市支路总长约4460米","2020-2022",38206,17764,18800,"2020-06-01","2022-05-01","道路路基路面、交通、排水、照明、绿化工程施工等","阳江滨海新区管委会","阳江滨海新区项目"]
[null,"新开工项目（12项）"]
[60,"阳江市第二水厂扩建工程","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","阳江市第二水厂现状一期规模为 10 万 m³ /d，本期扩 建 20 万 m³ /d，扩建后总规模达到 30 万 m³ /d，扩建工程范围包括厂外取水泵房、净水厂两部分，总用地面积 82774.95平方米，计容用地面积 63643.05 平方米","2021-2023",{"v":46575.93,"d":"46576"},null,3000,"2021年9月","2023年4月","厂外取水泵房、净水厂","阳江市自来水公司","市直落户江城区项目"]
[61,"江城银岭科技产业园基础设施改造项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","共包括江城银岭科技产业园内13条道路，总长度约14930米","2021-2023",11600,null,3000,"2021-03-01","2023-03-01","道路、人行道、绿化、照明、排水等","江城区政府","江城区项目"]
[62,"江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","总占地面积969878平方米，包括土\n地平整、市政附属排水工程、道\n路工程、雨污水管道工程、路灯工程、绿化工程等","2021-2023",33176,null,4000,"2021-06-01","2023-12-01","实施土地平整及排水工程","江城区政府","江城区项目"]
[63,"江城制革基地市政基础设施建设项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","1. 制革基地平土工程：对制革基地北半区进行平土，填土面积约62.13万平方米\n2. 制革基地市政道路工程：科技三路、科技四路、高新三路、规划路；道路总长约3.2km，面积约14.38万平方米\n3. 制革基地标准厂房和生活配套项目：总占地3万平方米，其中厂房占地2万平方米，生活配套区占地1万平方米；总建筑面积约3万平方米","2021-2022",25000,null,5000,"2021-03-01","2022-03-01","平土工程、市政道路工程","江城区政府","江城区项目"]
[64,"阳江市江城区固废处理环境园项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","项目占地面积约350亩，建设生活垃圾焚烧处理规模1200吨/日，配置2台600吨/日的焚烧炉，配套25MW的汽轮发电机及对应配套系统，焚烧处理生活垃圾做到渗滤液零排放，包括餐厨垃圾处理、市政污泥处理、炉渣处理、飞灰固化处理、填埋处理能力116吨/日，建设实现垃圾处理无害化、减量化、资源化环保环境园","2021-2023",88641,null,10000,"2021-06-01","2023-06-01","建设生活垃圾焚烧处理焚烧炉，配套汽轮发电机及对应配套系统","江城区政府","江城区项目"]
[65,"阳西县新农村建设项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","村庄道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理、公厕等基础设施建设，村庄绿化美化，提升村容村貌","2021-2025",60000,null,35000,"2021-04-01","2025-12-01","道路硬化、集中供水、污水处理、垃圾处理、公厕等","阳西县政府","阳西县项目"]
[66,"省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程及广湛高铁阳春东站站前广场配套项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","1. 公路工程全长10.6公里，近市区段3公里为双向六车道，按一级公路兼城市道路标准建设，路基宽度45米，其余路段按一级公路标准双向六车道建设，路基宽度35米；\n2. 站前广场约230亩，包括客运站\n场、综合服务楼、大型公共停车\n场、广场绿化等","2021-2024",91776,null,11200,"2021-07-30","2024-12-01","路基工程","阳春市政府","阳春市项目"]
[67,"阳春市市政基础设施新建与升级改造工程（第一批）PPP项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","1. 阳春市基础设施建设工程，包括：阳春大道、春州大道北绿道口至莲平路、朝阳路；\n2. 阳春市区道路改造工程，包括：兴华路、迎宾大道、育德路、绵登大道、城云路、沙岗路、广场路、站前三路、市政道路局部升级改造工程；\n3. 阳春市管网及水系整治工程，包括：龙湾河两岸及护岸改造、阳春市给水管道改造（二期）及配套设施建设；\n4. 阳春市河东消防站建设工程","2021-2023",{"v":141481.97,"d":"141482"},null,5000,"2021-10-01","2023-10-01","社会资本招标、部分道路排水系统施工","阳春市政府","阳春市项目"]
[68,"阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","标准厂房用地面积231106.86平方米（346.66亩），总建筑面积249595平方米，其中厂房建筑面积244990平方米","2021-2023",56800,null,10000,"2021-05-01","2023-12-01","土建工程","阳春市政府","阳春市项目"]
[69,"阳春市全域自然村集中供水工程","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","铺设供水管道总长2593.49km，阀门井4546座，排气阀井1829座，放空阀井1932座，水表井2295座，水陂957座，过滤池973座，清水池972座，扩建水厂3个（松柏水厂、潭水水厂、陂面水厂）及其他配套设施","2021-2022",39511,null,10000,"2021-03-20","2022-12-01","扩建水厂及其他自然村供水点建设","阳春市政府","阳春市项目"]
[70,"阳春市自来水厂扩容工程","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","1.新建20万立方米/天取水系统。2.新建20万立方米/天粉碳、高锰酸钾投加系统。3.新建7万立方米/天常规处理系统。4.新建20万立方米/天配套污泥处理系统。5.新建综合加药间，含加矾、加氯系统。6.新建综合楼1座。7.拆除厂区现状取水泵站1座，办公楼1座，液氯添加室1座，投矾室1座，厂房1座。8.改造二级泵房，使现有二级泵房达到15万立方米/天的供水规模；9.改造现有水厂变配电、自控系统，增加设备以满足本次扩容供电、自控要求。10.将进入厂区部分主供电源架空线改为电缆接入","2021-2022",10770,null,7000,"2021-06-01","2022-12-01","新建取水系统、常规处理系统、综合楼等","阳春市政府","阳春市项目"]
[71,"海陵岛排污工程","新开工","基础设施工程（城建、园区等基础设施工程）","海陵区G234段：DN1000钢筋混凝土管4900m、DN500的PE 管1500m、顶管工作和接收井42座、钢筋混凝土污水检查井128座、拉森钢板柱支护500m、一体化泵站1座；小港湾片区段：敷设DN400高密度聚氯乙烯（HDPE）双壁波纹管1500m，建混凝土污水检查井40座、破路开挖并修复5000平方米","2021-2022",4200,null,2000,"2021-08-01","2022-08-01","土建工程","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
["（六）","水利工程（3项）",{"$nulls":4},{"v":404410.82,"d":"404411"},16150,15000]
[null,"投产项目（ 1项）"]
[72,"阳西县引陂供水工程项目","投产","基础设施工程（水利工程）","新建新圩水厂，占地面积2万平方，规模3万立方米/日，铺设输配水管道DN160-DN800长度约92.05公里","2020-2021",{"v":22410.82,"d":"22411"},16150,5000,"2020-01-01","2021-05-01","土建及管道铺设","阳西县政府","阳西县项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[73,"阳江市漠阳江出海口综合整治工程","新开工","基础设施工程（水利工程）","整治堤围总长度96.63km，其中堤围加固升级74.37km，堤顶路面改造22.26 km；堤防加固升级至100年一遇防洪（潮）标准，涝区整治达20年一遇的排涝标准，以及中心洲联围和四朗联围围内水系连通、水生态修复和水环境整治","2021-2024",338800,null,5000,"2021-09-01","2024-09-01","中心洲联围、四朗联围堤围达标加固及相关泵站、涵闸","阳江市水务局","不分地区项目"]
[74,"阳江市漠阳江中下游综合治理工程","新开工","基础设施工程（水利工程）","工程治理范围为漠阳江中下游春城至出海口（北津港）段，治理河长96km，其中中游为春城至双捷段，河长38km，下游为双捷至北津港段，包括干流河长11km、西支流河长25km、东支流河长22km","2021-2023",43200,null,5000,"2021-09-01","2023-09-01","捷西围、捷东围堤围达标加固及相关涵闸","阳江市水务局","不分地区项目"]
["（七）","新型基础设施工程（1项）",{"$nulls":4},200000,50000,40000]
[null,"续建项目（1项）"]
[75,"5G网络建设项目","续建","基础设施工程（新型基础设施工程）","建设5G基站及配套设施，基本覆盖阳江全市范围","2020-2024",200000,50000,40000,"2020-01-01","2024-12-01","计划建成1200个5G基站","阳江市工业和信息化局","不分地区项目"]
["二","产业工程（49项）",{"$nulls":4},{"v":7843883.0600000005,"d":"7843883"},2852475,769700]
["（一）","装备制造工（11项）",{"$nulls":4},1343000,240375,165000]
[null,"投产项目（5项）"]
[76,"江城区悦丰电力设备及五金制品项目","投产","产业工程（装备制造工程）","项目总用地面积约35000平方米，主要建设电力设备生产车间、办公楼及相关配套设施","2020-2021",11000,4260,5000,"2020-07-01","2021-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[77,"阳春市和发实业有限公司智能数控设备生产项目","投产","产业工程（装备制造工程）","厂房建筑面积12655.4平方米，工业配套办公楼及工业配套宿舍楼2000平方米","2020-2021",12000,1565,10000,"2020-09-01","2021-12-01","厂房、办公综合楼及生产线","阳春市政府","阳春市项目"]
[78,"德翌智能科技（阳春）有限公司智能数控设备生产项目","投产","产业工程（装备制造工程）","建筑面积10043.23平方米，占地15341.56平方米；建设厂房二幢，研发楼1幢；主要生产设备：卧式加工中心6台，立式加工中心8台，精密磨床等，预计年生产数控机床1200台，自动化设备240台","2020-2021",12000,1033,10000,"2020-11-01","2021-12-01","厂房、办公综合楼及生产线","阳春市政府","阳春市项目"]
[79,"阳春市中聚机械科技有限公司新能源生产设备项目","投产","产业工程（装备制造工程）","占地面积18026.97平方米，总建筑面积17000方米，包括厂房和办公楼，主要生产新能源设备（锂电池专用高精密多功能涂布机、双行星搅拌机及配件；机床钣金零部件（数控加工中心及配件）","2020-2021",12000,1100,10000,"2020-11-01","2021-12-01","厂房、办公综合楼及生产线","阳春市政府","阳春市项目"]
[80,"江苏中车电机广东阳江海上风电基地项目（一期）","投产","产业工程（装备制造工程）","生产厂房建设，150台6.0兆瓦半直驱永磁风力发电机定子和套装生产线","2019-2021",40000,19800,24000,"2019-01-01","2021-12-31","土建工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"续建项目（4项）"]
[81,"江城区恒新房车配件制造项目","续建","产业工程（装备制造工程）","项目总用地面积约15000平方米，主要建设房车车窗生产车间、办公楼及相关配套设施","2020-2022",11000,2787,6000,"2020-01-01","2022-06-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[82,"龙马集团阳江高端装备制造基地项目","续建","产业工程（装备制造工程）","建设厂房、办公楼及生活区，主要生产铸铁、铸钢、起重器、压力容器、风电塔架、港口机械、汽车零部件，年产超百万吨","2018-2028",1000000,189730,50000,"2018-12-28","2028-12-31","土建、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[83,"东方电气风电电机项目","续建","产业工程（装备制造工程）","电机厂房、办公楼、动力中心等，生产海上风力发电机，主要生产设备有行车、电动平车、VPI系统等","2020-2024",100000,20000,10000,"2020-08-01","2024-12-31","土建、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[84,"宁波东方海上电缆制造项目（阳江高新区）","续建","产业工程（装备制造工程）","建设海上风电装备制造及运维基地，主要生产海上电缆","2020-2023",100000,100,20000,"2020-12-28","2023-12-31","土建工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[85,"德恒健康产业园（电机制造）项目","新开工","产业工程（装备制造工程）","项目占地面积约45000平方米，主要建设系列电机及健康产品生产车\n间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",15000,null,5000,"2021-07-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[86,"高新区德尔-众盈5G新能源产业基地建设项目","新开工","产业工程（装备制造工程）","项目分三期建设：一期建设“3C/5G应用产品”聚合物锂离子电池生产线；二期建设“3C/5G应用产品、5G流动发射基站微型储能领域”聚合物锂离子电池规模化生产线；三期预留项目用地300亩，建设“3C/5G应用产品、储能、电动汽车等”聚合物锂离子电池规模化生产线","2021-2023",30000,null,15000,"2021年3月","2023-12-01","厂房、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
["（二）","传统产业升级工程（27项）",{"$nulls":4},{"v":1137493.06,"d":"1137493"},275200,316700]
[null,"投产项目（6项）"]
[87,"广东通达实业有限公司（联创）PET膜项目","投产","产业工程（传统产业升级工程）","项目占地20000平方米，主要生产PET膜","2020-2021",15000,1000,14000,"2020-09-01","2021-12-01","厂房、办公楼建设","阳东区政府","阳东区项目"]
[88,"广东省正为新材料科技有限公司紧固件项目","投产","产业工程（传统产业升级工程）","占地面积28000平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为紧固件","2020-2021",10000,7000,3000,"2020-01-01","2021-06-01","厂房、办公楼建设","阳东区政府","阳东区项目"]
[89,"广东夏普特科技有限公司建设项目","投产","产业工程（传统产业升级工程）","占地面积102783.8平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为烤炉","2019-2021",22000,14500,7000,"2019-12-01","2021-12-01","厂房、办公楼建设","阳东区政府","阳东区项目"]
[90,"阳春市旭升电器有限公司智能LED灯饰生产项目","投产","产业工程（传统产业升级工程）","规划建设厂房建筑面积12000平方米，工业配套办公楼及工业配套宿舍楼4000平方米，年产LED面板灯100万套，工矿灯100万套","2020-2021",10000,1000,8000,"2020-12-01","2021-12-01","厂房、办公综合楼及生产线建设","阳春市政府","阳春市项目"]
[91,"广东明轩第二条日熔化量1000吨优质浮法玻璃生产线项目","投产","产业工程（传统产业升级工程）","新增建筑面积44108平方米，浮法玻璃产能30万吨/年","2020-2021",{"v":61022.06,"d":"61022"},30000,31000,"2020-10-01","2021-05-01","生产线熔窑及配套附属、环保、安全设施","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[92,"阳江联昌年产30万吨不锈钢终端产品精加工项目（广东永贤）","投产","产业工程（传统产业升级工程）","建筑面积3.5万平方米；一期建设14条精加工产线，生产整卷磨砂、整卷8K等产品，设计产能18万吨；二期建设9条精加工产线，设计产能12万吨","2019-2021",43290,23700,18200,"2019-10-01","2021-10-31","土建、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"续建项目（9项）"]
[93,"江城区高峰五金塑料制品项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","项目总用地面积约45000平方米，主要建设五金塑料制品生产车间、办公楼及相关配套设施","2020-2022",20000,3036,8000,"2020-01-01","2022-06-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[94,"阳江辰晟紧固件有限公司建设项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","紧固件厂房、办公楼、宿舍","2020-2022",15000,500,14500,"2020-07-01","2022-03-01","厂房、办公楼","阳东区政府","阳东区项目"]
[95,"广东盈尔实业有限公司五金电器项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","占地面积40244.76平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为五金电器","2020-2022",15000,2000,13000,"2020-09-01","2022-03-01","厂房、办公楼","阳东区政府","阳东区项目"]
[96,"阳春市宏峰电器有限公司照明电器生产项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","规划建设厂房建筑面积30000平方米，工业配套办公楼及宿舍楼6000平方米，建筑面积36000平方米","2020-2022",30000,1535,18000,"2020-09-01","2022-03-01","厂房、办公综合楼及生产线","阳春市政府","阳春市项目"]
[97,"广东凌霄泵业股份有限公司电泵扩能增效发展规划项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","项目包括：民用离心泵产业化项目：分两期建设，建设5万平米的生产厂房，构建柔性化自动化生产线，生产不锈钢离心泵和潜水泵；物联网水泵产业智能化建设项目：建设营销中心、运维中心等系统；台壁挂炉配套用屏蔽泵项目：建设4万平米的生产厂房，项目建成可实现产能500万台","2020-2023",100000,14000,8000,"2020-01-01","2023-12-01","基建及购买生产设备","阳春市政府","阳春市项目"]
[98,"阳西县广味源调味品生产项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","计划用地181亩，建设厂房，仓库、办公楼、发酵区等","2019-2023",60000,6129,5000,"2019-12-01","2023-08-01","土建工程","阳西县政府","阳西县项目"]
[99,"高新区年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目（甬金）","续建","产业工程（传统产业升级工程）","项目分二期建设，一期年产28万吨，配备冷轧、退火酸洗机组及其他辅助设施，目前一期已完成；二期年产40万吨，配备冷轧、退火酸洗、卧式光亮退火机组及其他辅助设施，建筑面积134762平方米，占地面积226839平方米","2018-2022",181181,80000,30000,"2018-11-01","2022-12-01","二期土建工程及设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[100,"阳江宏旺年产50万吨精密不锈钢冷轧板带项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","建设两机架连轧连退联合机组，年产1.15㎜至3.0㎜厚不锈钢板带50万吨/年，建设二十辊轧机连续退火酸洗线机组生产0.25㎜至2.0㎜厚不锈钢板带30万吨/年","2019-2022",110000,48000,5000,"2019-11-01","2022-12-30","完善绿化、环保等公辅设施","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[101,"广东强力新材料科技10万吨铝板带、2万吨复合材料项目","续建","产业工程（传统产业升级工程）","项目分两期建设，一期建设5万吨铝板带生产线；二期建设5万吨铝板带及2万吨复合材料生产线","2019-2022",100000,42800,40000,"2019-06-01","2022-12-31","土建、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[null,"新开工项目（ 12项）"]
[102,"江城区协富不锈钢精线项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目总用地面积约16000平方米，主要建设不锈钢精线生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",11000,null,5000,"2021-07-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[103,"江城区华凯紧固件生产项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目总用地面积约20000平方米，主要建设金属紧固件生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",15000,null,8000,"2021-01-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[104,"江城区盛和冷冻加工及食品科技项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目总用地面积约17000平方米，主要建设鱼腐制品、牛肉丸、猪肉丸等产品生产加工车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",16000,null,8000,"2021-07-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[105,"江城区赛铭LED灯饰照明及护眼台灯项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","总用地面积约15000平方米，主要建设节能环保灯带及护眼台灯生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",10000,null,5000,"2021-07-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[106,"江城区华轩五金制品项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目占地面积约16480平方米，主要建设节能环保灯带生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",9000,null,5000,"2021-09-01","2022-12-01","生产车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府","江城区项目"]
[107,"江城区红牌智能厨房系统生产基地项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目总用地面积约120000平方米，首期计划用地面积80000平方米，主要建设智能电饭煲、微波炉、油烟机生产车间、仓库、全球产品研发中心、检测中心、展示中心、综合办公楼及配套员工宿舍，并安装先进的自动化生产设备","2021-2023",70000,null,5000,"2021-09-01","2023-06-01","生产车间、仓库","江城区政府","江城区项目"]
[108,"阳江市华鑫科技发展有限公司五金制品项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","占地面积29002.9平方米，建设厂\n房、办公楼，主要产品为五金制品","2021-2022",12000,null,12000,"2021-03-01","2022-03-01","厂房、办公楼","阳东区政府","阳东区项目"]
[109,"阳西金鸿纸品包装一期生产项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","计划用地115亩，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍等","2021-2022",11000,null,6000,"2021-01-01","2022-11-01","厂房、设备安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[110,"广东妙多食品创新研发及生产项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","项目用地93亩，拟建设生产车间、办公楼等","2021-2022",16000,null,5000,"2021年1月","2022年11月","厂房、设备安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[111,"高新区维达生活用纸二期","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","建设高档生活用纸生产线","2021-2023",100000,null,20000,"2021年6月","2023-12-01","厂房、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[112,"阳江高新区海珥玛30万吨生物基化学品材料项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","建设生产厂房、生产线及配套设施等，生产10万吨环氧大豆油、10万吨全生物基增塑剂、10万吨生物基助剂材料","2021-2024",45000,null,10000,"2021年9月","2024-09-01","厂房、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[113,"高新区伟艺新型抛磨材料项目","新开工","产业工程（传统产业升级工程）","建设工业百洁布、卷紧轮磨具、凹土磨具厂房","2021-2022",30000,null,5000,"2021-04-01","2022-12-01","厂房、设备安装","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
["（三）","现代服务业工程（11项）",{"$nulls":4},5363390,2336900,288000]
[null,"续建项目（7项）"]
[114,"广东（阳江）万洋众创城项目","续建","产业工程（现代服务业工程）","项目总用地面积约1835亩，建筑总面积250万平方米，主要建设制造业聚集平台，包括制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务、智慧园区管理","2020-2025",1000000,35050,30000,"2020-01-01","2025-12-01","土建工程","江城区政府","江城区项目"]
[115,"广东省阳江市鉴衡风电装备检测认证与技术创新基地一期项目","续建","产业工程（现代服务业工程）","项目分两期建设，一期项目建设整机实验室（包括机械载荷测试、功率特性测试、噪声测试、电能质量测试等）、全尺寸叶片实验室（包括雨蚀实验、全尺寸结构试验等）、在役机组检验实验室（包括油品实验、垂直度测试、对中测试、无损检测等）","2019-2023",35000,19200,5000,"2019-04-01","2023-04-02","土建工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[116,"阳江恒大御景湾","续建","产业工程（现代服务业工程）","规划总用地面积1198131.27平方米，总建筑面积1272253平方米，建设酒店、住宅等旅游综合服务设施和公用配套设施","2012-2023",600000,379588,50000,"2012-03-01","2023-12-01","土建工程","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[117,"敏捷·黄金海岸","续建","产业工程（现代服务业工程）","项目总占地面积192万平方米，项目计划分为四个区域分多期进行开发，拟建设旅游度假设施、酒店、公寓、住宅产品","2010-2025",1000000,573959,50000,"2010-08-01","2025-10-01","土建、设备安装","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[118,"保利顺峰（北洛湾）及马尾岛项目","续建","产业工程（现代服务业工程）","五星级酒店、高层住宅，悦榕庄和Club Med等","2019-2030",600000,217383,10000,"2019-09-01","2030-09-01","土建工程","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[119,"阳江保利海陵十里银滩综合开发项目","续建","产业工程（现代服务业工程）","涵盖住宅、公寓、五星级酒店、大型体育文化公园，总建面100万平方米","2010-2022",600000,572139,10000,"2010-12-01","2022-10-01","土建工程","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[120,"阳江滨海中央商务区项目","续建","产业工程（现代服务业工程）","总建设用地面积1099亩，建设办公楼群、LOFT创意办公区、超高层甲级写字楼、高端商业综合体、商业区、品牌酒店或酒店式公寓、游艇会俱乐部及配套设施、高端住宅小区等","2018-2024",1410000,539581,100000,"2018-07-01","2024-12-01","土建工程","阳江滨海新区管委会","阳江滨海新区项目"]
[null,"新开工项目（4项）"]
[121,"中广核先进燃料研制中心项目（二期）","新开工","产业工程（现代服务业工程）","新建芯块制备实验室、供氢站，建筑面积6600㎡，购置设备166台套","2021-2022",36000,null,10000,"2021-09-01","2022-12-01","土建工程","阳东区政府","阳东区项目"]
[122,"阳江裕丰水产品加工冷储库及冷链物流项目（高新区）","新开工","产业工程（现代服务业工程）","总占地面积50362平方米，总建筑面积55337平方米，建设43000吨冷储库、水产品生产线及肉类预冷、分割、包装车间，主要开展保鲜仓储，水产品、农副产品加工与综合利用，物流配送及进出口等业务，年产值15000万元","2021-2022",23000,null,8000,"2021-05-02","2022-03-02","土建工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
[123,"福阳金沙海岸","新开工","产业工程（现代服务业工程）","项目总占地面积200万平方米，总建筑面积210万平方米，建设含酒店、公寓、住宅、商业等综合体","2021-2023",50000,null,10000,"2021-06-01","2023-07-01","土建工程","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[124,"广东供销（阳江阳西）天业冷链物流产业园","新开工","产业工程（现代服务业工程）","项目用地面积约35.58亩，规划总建筑面积约1.5万平方米，建设1座冷库，1座配送车间，1座结算中心，购置冷链仓储物流设施设备等","2021-2022",9390,null,5000,"2021-06-01","2022-06-01","土建工程","阳江市供销社","市直落户阳西县项目"]
["三","民生工程（25项）",{"$nulls":4},{"v":735065.44,"d":"735065"},85624,268400]
["（一）","医疗卫生项目（12项）",{"$nulls":4},268900,28457,82000]
[null,"投产项目（1项）"]
[125,"阳江市中医医院二期工程","投产","民生工程（医疗卫生项目）","总占地面积12373.49平方米，总建筑面积54838平方米，包括综合楼、住院楼、裙房、二层连廊、风雨连廊及垃圾站等","2018-2021",24500,15738,10000,"2018-12-01","2021-06-01","装修工程及后期配套设施","阳江市卫生健康局","市直落户江城区项目"]
[null,"续建项目（5项）"]
[126,"阳西总医院公共卫生医院（阳西县溪头镇卫生院、阳西总医院第三人民医院）建设项目","续建","民生工程（医疗卫生项目）","规划用地总面积33333.3平方米，建筑占地面积5100平方米，建筑总面积16000平方米，主要建设1幢6层门急诊医技住院综合楼、1幢3层精神卫生楼、1幢2层感染楼及配套附属设施","2020-2022",8500,1057,5000,"2020年9月","2022-05-01","土建工程、配套附属设施和相关设备采购","阳西县政府","阳西县项目"]
[127,"阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目","续建","民生工程（医疗卫生项目）","项目总用地面积49668.19平方米，总建筑面积约34500平方米，总建基面积约6060平方米，建设一幢4层高综合楼，一幢8层高住院楼，地下停车场、1幢1层地下污水处理池及附属配套设施","2020-2022",18000,803,5000,"2020年11月","2022年12月","土建工程、配套附属设施和相关设备采购","阳西县政府","阳西县项目"]
[128,"阳西县妇幼保健院二期建设项目","续建","民生工程（医疗卫生项目）","拟建设1幢11层住院大楼及其他附属设施，其中建基面积2200平方米，总建筑面积约20000平方米，二期大楼与一期住院大楼以封闭式连廊连接，实现功能上的联通","2020-2022",9600,859,5000,"2020年9月","2022-06-01","土建工程、配套附属设施和相关设备采购","阳西县政府","阳西县项目"]
[129,"海陵区人民医院（闸坡镇卫生院）附属配套设施工程项目","续建","民生工程（医疗卫生项目）","新建一幢约1900平方米的门诊楼、\n一幢1400平方米的门诊服务站、\n新建一幢约5000平方米的专家职工实习培训楼、完善附属配套设施建设、购置科室配套医疗设备等","2020-2022",13000,8000,3000,"2020-08-01","2022-03-01","附属配套设施建设、购置设备等","海陵试验区管委会","海陵试验区项目"]
[130,"阳春京伦妇产医院","续建","民生工程（医疗卫生项目）","项目占地面积12334.36平方米，总建筑面积48500平方米，其中医院主楼32600平方米；附属楼10550平方米，设置有行政楼、保障系统、院内生活设施；地下室10327.47平方米；其中地面停车位147个，地下停车位249个，按照二级妇幼保健院的标准建设","2020-2022",22000,2000,10000,"2020-05-01","2022-06-01","完成地下室、主楼主体、室内装修","阳春市政府","阳春市项目"]
[null,"新开工项目（6项）"]
[131,"阳江市人民医院院区升级改造项目","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","项目分两期建设：一期工程为旧住院楼（20100 平方米）和感染楼（8400 平方米）的内、外整体装修改造，设计估算投资约1.61亿元。二期：完成门诊区域升级改造工程，包括旧门诊楼和旧伽玛刀中心房屋的拆除、现门诊大厅的扩建改造、门诊楼外墙修缮、门诊周边景观道路绿化、建设地面和地下停车场、科室改造等工程项目，设计估算投资约1.89亿元","2021-2023",35000,null,15000,"2021年5月","2023-12-01","旧住院大楼及感染大楼改造工程","阳江市卫生健康局","市直落户江城区项目"]
[132,"阳江市妇幼保健院新院二期建设项目","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","二期建设项目总占地面积13354平方米，总建筑面积约24827.13平方米，拟建16层住院大楼，床位数约380张","2021-2023",15000,null,2000,"2021年5月","2023-03-01","土建工程","阳江市卫生健康局","市直落户阳江滨海新区项目"]
[133,"阳江市江城区人民医院新院建设一期工程","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","首期工程占地 15000 平方米， 建筑占地面积 6000 平方米，主要建设门诊楼、 住院楼和附属综合楼，总建筑面积 33000 平方米，以及附属配套设施， 购置现代化医疗设备1批","2021-2022",30000,null,10000,"2021-03-01","2022-12-01","土建工程","江城区政府","江城区项目"]
[134,"阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","新址建一幢6层门急诊楼和一幢12层的住院大楼，建筑总面积30000平方米，分设行政办公、医疗业务、门诊住院等不同功能区域。业务大楼建成后，住院床位为300张，门诊量将达25万人次/年，出院病人将达25000人次/年","2021-2022",15000,null,8000,"2021-01-01","2022-12-01","土建工程","阳东区政府","阳东区项目"]
[135,"阳春市中医院迁建项目","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","项目按1000床位规模考虑，按照国家三级甲等中医医院规模建设，用地面积约90亩，分两期进行建设，先行建设一期：资金约35000万元，设置600张床位，主要建设内外住院楼、门急诊楼、医技楼、地下车库，建设面积约5.8万平方米；第二期建设根据医院实际发展和资金筹措情况再具体实施","2021-2024",70000,null,4000,"2021-08-01","2024-12-01","土建工程","阳春市政府","阳春市项目"]
[136,"阳江高新区人民医院二期住院大楼建设项目","新开工","民生工程（医疗卫生项目）","项目占地面积1255.8平方米，总建筑面积18136.1平方米，建筑高度为地上12层及地下室一层","2021-2022",8300,null,5000,"2021-01-02","2022-12-02","土建工程","阳江高新区管委会","阳江高新区项目"]
["（二）","教育项目（9项）",{"$nulls":4},{"v":344538.44,"d":"344538"},52207,151000]
[null,"投产项目（5项）"]
[137,"阳江市应用型本科院校首期工程项目","投产","民生工程（教育项目）","建设用地面积512亩，新建校舍面积6.9万平方米，改建原三中校舍面积9.8万平方米和提升校园景观工程","2019-2021",80000,40807,30600,"2019-11-01","2021-12-30","学校门口、园林景观、装修","阳江应用型本科院校筹建办","市直落户江城区项目"]
[138,"新建阳东区凤凰中学","投产","民生工程（教育项目）","学校占地51115平方米，建筑面积约30000m2，包括教学楼、综合楼、科学楼、工作用房、学生宿舍、饭\n堂、校园建设等","2020-2021",15000,1000,14000,"2020-11-01","2021-08-08","土建工程","阳东区政府","阳东区项目"]
[139,"阳春市第一中学华弘外语学校一期","投产","民生工程（教育项目）","项目建筑面积86085平方米，占地面积59883平方米，1幢7层行政综合\n楼、1幢2层体育馆、2幢5层教学\n楼、1幢5层食堂、3幢6层学生宿\n舍、1幢9层教师宿舍、1幢10层教师公寓、运动场、校园配套设施及设备等，最大办学规模为5700人","2020-2021",40000,6400,31000,"2020-07-01","2021-08-30","土建工程","阳春市政府","阳春市项目"]
[140,"阳西县中等职业技术学校建设项目","投产","民生工程（教育项目）","项目占地面积87亩，建筑面积35000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施","2020-2021",13750,2000,8000,"2020-10-01","2021-12-30","土建工程及附属配套设施，教学设施设备安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[141,"阳西县教师发展中心建设项目","投产","民生工程（教育项目）","项目占地面积55亩，建筑总面积20000平方米，建设教学楼、综合\n楼、行政楼、宿舍楼、科学楼消防训练楼及附属配套设施","2020-2021",11100,2000,5000,"2020-10-01","2021-12-30","土建工程及附属配套设施，教学设施设备安装","阳西县政府","阳西县项目"]
[null,"新开工项目（4项）"]
[142,"应用型本科院校二期工程","新开工","民生工程（教育项目）","二期建设项目用地596亩，将新增校舍建筑面积8.8万平方米，达到满足在校生8000人的办学需求","2021-2023",118600,null,40000,"2021-06-01","2023-12-01","土建工程","阳江应用型本科院校筹建办","市直落户江城区项目"]
[143,"阳江市第一中学初中部","新开工","民生工程（教育项目）","占地面积8万平方米，建筑面积45450平方米，办学规模60个教学班，增加2400个初中学位","2021-2022",37000,null,6400,"2021年12月","2022年9月","土建工程","阳江市教育局","市直落户阳江滨海新区项目"]
[144,"阳江市城南A、B幼儿园建设项目","新开工","民生工程（教育项目）","城南A幼儿园（暂命名），总用地面积6000平方米，总建筑面积6080平方米，办学规模18个教学班，可容540名适龄儿童就读。城南B幼儿园（暂命名）总用地面积7633.18平方米，总建筑面积6040平方米，办学规模18个教学班，可容540名适龄儿童就读","2021-2022",{"v":9088.44,"d":"9088"},null,6000,"2021-07-01","2022-02-01","土建工程","阳江市教育局","市直落户阳江滨海新区项目"]
[145,"阳江职业技术学院附属阳西学校建设项目","新开工","民生工程（教育项目）","占地面积100亩，建筑总面积60423.94平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施，建成后可提供优质中小学学位2520个","2021-2022",20000,null,10000,"2021-04-01","2022-06-01","土建工程及附属配套设施","阳西县政府","阳西县项目"]
["（三）","文化体育项目（3项）",{"$nulls":4},103894,3460,28000]
[null,"续建项目（1项）"]
[146,"阳江市档案馆、党史\n馆、方志馆、名人馆、博物馆、规划馆及市工人文化宫（七馆合一）项目","续建","民生工程（文化体育项目）","项目规划总用地面积为22150平方米，总建筑面积35729平方米，包括一栋地上四层，地下一层的综合展览馆以及室外配套工程","2020-2022",40622,3460,15000,"2020-12-01","2022-12-01","土建工程","阳江市档案馆、阳江市总工会","市直落户阳江滨海新区项目"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[147,"广东省水下文化遗产保护中心","新开工","民生工程（文化体育项目）","总建筑面积约2.5万平方米，主要建设文物展览区、业务研究区、学术交流区、文物库房区、业务管理区等","2021-2023",35000,null,5000,"2021年6月","2023-12-01","主体工程建设","阳江市文化广电旅游体育局","市直落户海陵试验区项目"]
[148,"阳西县体育馆建设项目","新开工","民生工程（文化体育项目）","工程拟建设1幢钢梁+钢筋桁架楼板结构体育馆；1 幢高钢梁+钢筋桁架楼板结构训练馆；体育馆及训练馆室外连廊，以及附属广场、架空连廊、室外运动场、篮球场、道路、灯光、绿化等附属配套工程","2021-2022",28272,null,8000,"2021-04-01","2022-12-01","建设体育馆、训练馆等主体工程","阳西县政府","阳西县项目"]
["（四）","居民保障项目（1项）",{"$nulls":4},17733,1500,7400]
[null,"续建项目（1项）"]
[149,"阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程","续建","民生工程（居民保障项目）","建设5幢住宅楼共688套公租房和基础配套设施，总建筑面积约4.5万平方米","2020-2022",17733,1500,7400,"2020-10-01","2022-12-01","主体工程建设","阳江市住房和城乡建设局","市直落户阳江滨海新区项目"]