{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件2预备项目"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2预备项目","index":0,"n_rows":135,"n_cols":6,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["阳江市2022年重点建设前期预备项目计划表"]
[{"$nulls":5},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容及规模","总投资","2022年开展的前期工作内容","责任单位"]
[null,"合计113项",null,{"v":25115940.47,"d":"25115940"}]
["一","基础设施工程（54项）",null,{"v":12862534.47,"d":"12862534"}]
["（一）","公路工程（21项）",null,{"v":4079652.47,"d":"4079652"}]
[1,"西部沿海高速公路阳江南联络线","高速公路30.554公里",626700,"规划选址、用地预审等立项前置专项工作；用地报批、初步设计、施工图设计等","阳江市交通运输局"]
[2,"空铁片区至市中心快速通道工程","一级公路31.15公里",320000,"规划选址、用地预审等立项前置专项工作；用地报批、初步设计、施工图设计等","阳江市交通运输局"]
[3,"阳江海陵岛轨道交通（快速公交1号线一期）","有轨电车32.1公里",457000,"规划选址、用地预审等立项前置专项工作；用地报批、初步设计、施工图设计等","阳江市交通运输局"]
[4,"省道S541线阳江白沙至阳西县城段一级公路新建工程","一级公路42.498公里",213400,"调整线路走向、用地报批、初步设计、施工图设计等","阳江市交通运输局"]
[5,"国道G325线阳春市轮水至马水新风段改建工程","新改建一级公路20.45公里",61144,"可行性研究报告（申请报告）、施工图设计","阳江市公路事务中心"]
[6,"国道G228线阳江市良洞至雅韶段改建工程","新改建一级公路20.5公里",128790,"规划选址、用地预审、可行性研究报告（申请报告）、环境影响评价等","阳江市公路事务中心"]
[7,"国道G234线阳春河朗至春湾段改建工程","新改建一级公路19公里",100000,"可行性研究报告编制等前期工作","阳江市公路事务中心"]
[8,"省道S276线东平良垌至北惯彭村段新改建工程","全长28. 465公里，其中一级公 路5. 465公里、二级公路23公里",53500,"项目相关报告的编制、报批、征地等工作","阳东区政府"]
[9,"省道S539线大八珠环（阳春蟠龙交界）至塘坪段公路改建工程","新改建 一级公路21. 6公里",57300,"项目相关报告的编制、报批、征地等工作","阳东区政府"]
[10,"省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程","8.4公里二级公路，双向两车道，路基宽度8.5米",14671,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[11,"省道S369线阳春横岗至圭岗段公路工程","13.05公里二级公路，双向两车道，路基宽度10米",14575,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[12,"省道S278线牛坡岭至潭水段（经马兰）公路","16公里二级公路，双向两车道，前6.25公里路基宽度8.5米，其余路基宽度为12米",27385,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[13,"阳春市国道省道县道路网拓宽改造工程","拓宽改造国道、省道、县道路线全长约221.289公里；危桥改造26座",232663,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[14,"国道G234线阳春市春城黎湖至七星段","一级公路约19.94公里",250000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[15,"省道S540溪头至沙扒段（广东滨海旅游公路阳西段）","路线全长约45.237公里，双向四车道一级公路。快行系统按四车道建设，慢行系统建设（6+6=12m宽）滨海碧道、观景平台、驿站等，预留六车道用地",639400,"立项、勘察设计","阳西县政府"]
[16,"阳西县绿色食品产业园至绿色能源产业园连接线（省道S541线阳西县城至上洋段公路建设工程）","一级公路25.039公里，双向四车道，沥青路面，路基宽24.5米",96703,"立项、勘察设计","阳西县政府"]
[17,"阳江港丰头港区疏港公路（省道S278线织篢至溪头段）工程","一级公路21.3公里，双向六车道、中间6米绿化带、沥青路面、10万吨/天的污水输送管网，县城至大泉段加人行道",163300,"立项、勘察设计","阳西县政府"]
[18,"G15沈海高速公路阳西支线","双向四车道高速公路24.005公里，路基宽26.5米",492000,"立项、勘察设计","阳西县政府"]
[19,"广东滨海旅游公路海陵岛支线华山隧道工程","工程西起旅游大道与东风路相交路口，往东延伸至与南海Ⅰ号大道相交，全线采用双向4车道城市主干路标准，设计行车速度为40KM/H，路线全长约1.746KM，路基段长0.751KM，隧道段长0.995KM，项目包含道路、桥涵、隧道、排水、照明、绿化、交通工程",{"v":37121.47,"d":"37121"},"设计、监理、勘察、审图等工作","海陵试验区管委会"]
[20,"G234线海陵大堤南至闸坡段扩建工程","项目全长10.77km，设计时速80km/h，双向六车道，一级公路兼城市主干道标准",36000,"项目建议书、可研、资金证明、国土证明、立项、设计、监理、勘察、审图等工作","海陵试验区管委会"]
[21,"广东省阳江市海陵岛X594升级改造工程","项目西起闸坡镇城区东北角，沿线基于X594进行升级改造，串联了海陵中、西部景区及包括开发区政府在内的主要村镇，止于海岛大堤南；全线长约16km，城市主干路标准（兼旅游公路功能），红线宽度为40m~45m，设计速度为60km/h，双向4车道。沿线设置公交站台、自行车道、人行道、宽阔景观带、观景停车区等，并于城镇段敷设雨水、电力、照明等市政设施",58000,"项目建议书、可研、资金证明、国土证明、立项、设计、监理、勘察、审图等工作","海陵试验区管委会"]
["（二）","机场工程（1 项）",null,300000]
[22,"阳江机场项目","按飞行区4C标准建设一条2800×45米的跑道，以及航站楼和相关运行保障设施",300000,"项目规划选址、用地预审、可行性研究报告等前期工作","省机场集团、阳江机场建设指挥部"]
["（三）","港航工程（5项）",null,1203094]
[23,"中远海运重工阳江船舶修理和海洋工程装备修造","用地600亩、使用岸线2公里，建设8个生产泊位，设置3个船坞，40万吨一座，20万吨1座，8万吨1座，主要经营船舶修理，海洋工程装备和海上风电设计、制造、修理、改装和维保",450000,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通运输局"]
[24,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目","建设1个10万吨级通用泊位，年计划吞吐量360万吨",65096,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[25,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#20～#21泊位工程","建设2个10万吨级多用途泊位，码头岸线总长580m，设计通过能力600万吨/年，其中集装箱10万TEU/年，其他货种500万吨/年",280000,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[26,"阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程","建设2个5万吨级多用途泊位（码头结构按照10万吨级预留），码头岸线总长521米，可同时停靠2艘5万吨级散货船或1艘5万吨级集装箱和1艘1万吨级件杂货等多种船型组合",150776,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[27,"阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#～F5#泊位工程","建设 3 个 5 万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位",257222,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","能源保障工程（5项）",null,4880000]
[28,"中国能建阳江1000MW海上风电项目","装机规模约1000MW",1700000,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳东区政府"]
[29,"广东华电阳江三山岛五1000MW海上风电场项目","装机容量100万千瓦",1670000,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳东区政府"]
[30,"阳江阳东走马坪抽水蓄能电站","建设1座装机容量120万千瓦的抽水蓄能电站，拟安装4台30万千瓦可逆式水泵水轮发电机组，枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等组成",800000,"项目相关报告编制、报批、勘察设计等工作","阳东区政府"]
[31,"广东阳江抽水蓄能电站二期工程","建设二期工程输水发电系统土建、二期地下厂房及洞室群、地面开关站工程；二期工程机电设备安装、高压设备及送出工程建设；输水系统长约3.6公里，地下厂房安装3台单机40万千瓦时水泵水轮机组，总装机容量120千瓦时",480000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[32,"阳江阳西天然气热冷电联产项目","项目占地约250亩，拟建设3台6F级燃气-蒸汽联合循环冷热电联供机组。每套联合循环机组由1台燃机、1台燃机发电机、1台余热锅炉、1台汽轮机和1台汽轮发电机组成，建设内容主要包括联合循环机组及辅助生产设施建设，配套的土建工程和电气工程建设，以及管理和生活设施建设",230000,"立项、勘察设计","阳西县政府"]
["（五）","城建、园区等基础设施工程（17项）",null,1545325]
[33,"阳江市第二水厂至高新区供水管道工程","由阳江市第二水厂沿新325国道、S277线、S540线、滨海大道向高新区新建供水管道，管道全长约40000米，其中DN1600管约1900米，DN1200管约28100米，DN1000管约1800米，DN800管约8200米",32800,"可行性研究报告、规划许可及施工许可办理","阳江市水务集团"]
[34,"江城奕垌园区基础设施建设项目","主要建设3个子项目：1.建设路网约11公里，用地面积约70万平方米；2.奕垌污水处理厂一期工程；3.市政基础设施建设项目",53800,"项目立项、用地报批、施工许可等前期工作","江城区政府"]
[35,"阳江市环保工业园电镀基地污水厂建设项目","1.电镀基地新建污水处理厂，项目占地面积约16000平方米，按12500m³/d处理规模，其中5000m³/d处理后达标排放标准建设；2.园区污水收集管网和应急池改造；3.废水处理工艺风控系统及环境控制预警系统",26000,"节能报告、风险评估、环评、可行性研究报告、用地规划和工程规划等","江城区政府"]
[36,"阳江市环保工业园电镀基地基础设施建设项目一期工程","1.新建污水处理厂，用地面积约3万平方米；2.污水管网，全长2600米；3.新开发土地5万平方米；4.电镀基地围蔽，建设围墙约4000米；5.环保西路道路改造",21000,"项目立项、环评、设计招标等前期工作","江城区政府"]
[37,"江城银岭激光产业园区基础设施建设项目","项目总面积210万平方米，主要建设激光产业园7条道路及通用厂房等基础设施",140000,"项目立项、环评、设计招标等前期工作","江城区政府"]
[38,"江城银岭产业园区智能电器生产基地建设项目","在D2、D3区建设通用厂房及总面积约24万平方米平土工程，其中D2占地面积约12万平方米，建设总建筑面积约4万平方米的定制标准厂房，另D3区间占地面积约12万平方米，建设总建筑面积约21万平方米的通用标准厂房",80000,"项目立项、环评、设计招标等前期工作","江城区政府"]
[39,"江城银岭科技产业园创业服务中心","占地面积约1万平方米，建筑面积约2万平方米。主要建设产业孵化中心、创意创融中心、综合楼，配置相关设施、设备等",10000,"项目立项、环评、设计招标等前期工作","江城区政府"]
[40,"阳春市智能小家电产业园基础设施（一期）建设项目","项目规划用地面积约751.90公顷（约合11279亩），其中起步区规划面积为168.48公顷（约合2527亩）；建设规模用地面积约2527亩，场地平整面积约168.30万平方米。建设内容：场地三通一平、供电电网、通讯线路铺设、绿化、照明等工程",60000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[41,"阳春产业转移工业园产业集聚地基础设施建设项目","项目规划用地6000亩，包括挖、填土方工程和用地挡土墙工程、道路工程、给水工程、雨水管工程和雨水箱涵工程；排污工程、路灯工程、绿化工程、交通设施工程、涵洞工程、电力供电主线路工程；建设污水处理厂1座",150000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[42,"阳春空港经济开发区","道路建设，排水、排污管敷设，污水处理厂、变电站等基础设施建设，土地平整，清表等",500000,"立项审批、初步设计、概算编制及审查等","阳春市政府"]
[43,"中山火炬（阳西）产业转移工业园中阳新天地（一期）项目","项目用地面积25131.359平方米（37.697亩），建设园区企业配套，主要建设人才公寓、菜市场等",13906,"规划设计，地质勘查、环境评估、水土保持、施工图审查、预算编制、工程招标、工程建设","阳西县政府"]
[44,"阳西县新墟镇东水山森林旅游示范带建设项目","对乡村风貌进行提升，其中包括对东水村X746县道进行扩建，对村道、巷道进行升级改造，步行道建设等工作，建设观光平台、停车场、特色展览馆、旅游标识牌、标志物等",20000,"设计勘察、预算编制、招投标等","阳西县政府"]
[45,"阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目","1.新建县城第二污水处理厂，建成总规模为4万吨/日，首期处理规模为2万吨/日\n2.建成阳西县县城第二污水处理厂13公里的配套管网",26000,"规划选址、社会稳定风险编制与评估、用地审查、可研论证、初步设计方案","阳西县政府"]
[46,"广东（阳江）国际风电城起步区","起步区包含两大区域：一是以产学研基地为中心，建设服务于海上风电大数据中心和研发的高端综合办公区。二是以商务酒店、办公写字楼、人才公寓、集中商业等为核心的公共服务区。起步区将与周边商业、居住、教育、医疗、河道治理与景观等统一规划，总占地面积约2300亩",240000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[47,"海陵岛达港东路工程","本项目起点接省道S277（达港路终点），终点接南海Ⅰ号大道，全长约3.5公里，宽24米，主要建设内容包括路基、路面、桥梁、排水、照明、交通、绿化等工程",10000,"项目建议书、可研、资金证明、国土证明、立项、设计、监理、勘察、审图等工作","海陵试验区管委会"]
[48,"竹洲大桥立交建设项目及其配套建设工程","项目包括：1.竹洲大桥立交项目：主桥长约1626米，桥梁宽度约24米；2.竹洲大桥辅助道路：含规划一路、 竹洲大桥立交辅道，一般路段宽28米，引桥道路段宽47米。其中，规划一路：由江闸路至河堤西路，道路长约736米；3.竹洲大桥西延线道路：道路长约1883米，红线宽30米，由中洲大道至江闸路；4.滨江西路：由城南大道（雅白线）至竹洲大桥引道，道路长约809米，一般路段宽30米，匝道引桥拓宽路段宽56米",101451,"项目可行性研究、规划、勘察、设计、征地拆迁等前期工作","阳江滨海新区管委会"]
[49,"西部沿海高速南联络线金朗岛出入口至新江南路连接工程","由西部沿海高速南联络线金朗岛出口至新江南路，线路全长1934.2米（其中，桥梁长度约1000米），宽度55米，道路红线宽80米，设置双向八车道",60368,"项目可行性研究、规划、勘察、设计、征地拆迁等前期工作","阳江滨海新区管委会"]
["（六）","水利工程（3项）",null,580463]
[50,"阳江市龙门水库工程","工程等级为大（2）型，集雨面积97平方公里，总库容1.18亿立方米，设计年城镇供水量0.88亿立方米，设计灌溉面积2.5万亩",299000,"可行性研究报告编制（含专题报告）、初步设计报告编制","阳江市水务局"]
[51,"阳江市大河水库引水工程","通过新建取水口、引水隧洞和输水管线及其他配套设施，从大河水库引水，向阳江市区和阳春市区提供生活和工业用水，设计水平年远期（2035年）日均取水量60万立方米",246067,"用林手续、用地报批和环境影响评价工作","阳江市水务局"]
[52,"阳江市漠阳江中下游综合治理工程","本工程加固堤防总长61.43公里，主要包括高荔联围、升平围（春洲水闸至四桥段）、岗西围和岗南围险段、捷东围、捷西围以及红丰龙涛围；对春洲水闸下游河段进行清障，重建穿堤涵闸28座，新建穿堤涵闸3座",35396,"工程施工图和预算编制、审批等前期工作","阳江市水务局"]
["（七）","环保工程（2项）",null,274000]
[53,"市区污水收集处理建设项目","1.中洲岛污水处理厂二期建设工程，占地约2万平方米，污水处理厂二期处理规模为2万吨/日\n2.城南污水处理厂三期建设工程，    占地面积约2万平方米，污水处理厂三期处理规模为4万吨/日\n3.市区排水排污管网改造项目，建成区排水管网空白区面积约2.3平方公里，旧城区和不完善区面积约14.86平方公里，城中村和城乡结合部约2.5平方公里，错接混接约480组，病害管渠约105公里，需完善雨污主干管约35公里，雨水干渠纳污纠正防治30.6公里，治理生态修复约18公里",174000,"立项、规划、设计等前期工作","阳江市城管综合执法局"]
[54,"阳江市江城区固废处理环境园项目二期工程","占地面积约750亩，生活垃圾焚烧处理规模1200吨/日，大件垃圾破碎处理100吨/日，病死畜禽处理50吨/日，应急垃圾处理场100万吨，以及厨余垃圾、市政污泥等其他固废资源化处理设施。项目配套建设渗滤液及污水处理、发电并网、炉渣利用和飞灰稳定化处理等设施设备，以及生产生活辅助设施和相关配套设施",100000,"规划选址、用地预审等前期工作","阳江市城管综合执法局"]
["二","产业工程（36项）",null,9296134]
["（一）","装备制造工程（7项）",null,1177129]
[55,"中国能建华南电力装备制造项目","电缆等电力设施制造",150000,"备案、规划、环评等前期工作","阳东区政府"]
[56,"宏旺四期冷轧150万吨项目","新增冷轧150万吨生产线",50000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[57,"阳江市两条日熔化量1200吨太阳能光伏轻质面板项目","新增建筑面积147755平方米，建设两条1200t/d（一窑五线）太阳能光伏轻质面板生产线，年产光伏轻质面板8966万平方米（折算深加工产能58.29万吨/年）的产能",150000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[58,"中国能建海上风电产业基地项目（运维中心）","海上维检基地位于海工装备生产基地后方，根据粤西海上风电投产情况分期建设，一期占地约270亩，二期占地约510亩",117129,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[59,"新疆特变电工风电变压器及配套电气产品项目（高新区）","用地约50亩，包括厂房、宿舍楼、综合楼，建设风电变压器及配套产品生产线",10000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[60,"重庆长安望江齿轮箱制造项目（高新区）","用地约300亩，包括厂房、宿舍楼、综合楼，建设大型齿轮箱产品生产线",200000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[61,"大金重工海洋装备制造项目（高新区）","用地约1500亩，包括厂房、宿舍楼、综合楼，主要产品包括海塔、单桩、导管架、漂浮式基础、海上升压站等海洋工程结构类产品",500000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
["（二）","传统产业升级工程（15项）",null,4225000]
[62,"激光熔覆高端刀具生产项目","建设厂房、办公楼，集成激光熔覆刀具生产线",80000,"项目用地招拍挂和项目前期工作的环境影响评价、规划设计、施工许可","江城区政府"]
[63,"华跃纸制品包装生产项目","建设生产厂房（彩印车间、纸箱车间、泡壳车间、礼品盒车间、瓦楞纸车间）、供应链仓库、办公楼、宿舍等设施",10000,"项目用地招拍挂和项目前期工作的环境影响评价、规划设计、施工许可","江城区政府"]
[64,"海联硅胶五金制品生产项目","建设综合办公楼、厂房等设施",20000,"项目环境影响评价、规划设计、施工许可","江城区政府"]
[65,"红牌智能厨房系统生产基地项目","项目总用地面积约12万平方米，首期计划用地面积8万平方米。主要建设智能电饭煲、微波炉、油烟机的生产车间、仓库、全球产品研发中心、检测中心、展示中心、综合办公楼及配套员工宿舍，并安装先进自动化生产设备",70000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","江城区政府"]
[66,"鸿澳电镀五金项目","建设生产厂房、电镀生产线12条、电泳生产线3条、喷涂生产线5条、五金生产车间1栋、办公楼1栋，员工生活楼及配套设施",20000,"项目用地招拍挂和项目前期工作","江城区政府"]
[67,"阳东区绿色建材项目","建设建筑石料资源生产基地，设置开采区块5个",270000,"项目相关报告的编制、报批、勘察设计等工作","阳东区政府"]
[68,"阳春市绿色建材生产基地项目","开采建筑用片麻岩，建设、装配式构建件厂、绿色建筑骨料生产基地、商品混凝土搅拌站等",400000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[69,"阳春海螺建材产业园项目","建设年产2×500万吨大型精品机制砂和骨料基地生产线、年产30万立方米装配式建筑生产线、年产2×60万立方米商品混凝土生产线",500000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[70,"广东省绿色建材阳江生产基地项目（首期）","建设年产1120万立方米的片麻岩采石场",300000,"规划设计、可研论证等前期工作","阳西县政府"]
[71,"阳西美味鲜300万吨调味品扩产项目","建筑面积约118万平方米，建设生产车间、行政办公大楼、宿舍楼、仓库、化验中心、辅助用房、机修车间等以及其他配套设施",1215000,"规划设计、可研论证等前期工作","阳西县政府"]
[72,"嘉吉粮油（阳江）有限公司粮油加工扩建项目","建设99万吨/年大豆压榨项目、20万吨/年精炼项目、20万吨/年的食用油中小包装灌装线项目以及配套的仓储设施等项目",83000,"规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[73,"高新区维达生活用纸二期","新建厂房、宿舍楼，建设年产12-16万吨高端生活用纸生产线",100000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[74,"阳江高新区不锈钢深加工产业园","产业园规划用地面积约2000亩，分四期建设，首期用地400亩，主要建设不锈钢深加工产业园全部设施，包括但不限于工业厂房、综合楼（包含研发中心、贸易中心、产品展示中心等）、产业园内生产生活配套设施等相关配套设施",400000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[75,"年产绿色低碳短流程宽幅不锈钢扩建项目（高新区）","建设400万吨短流程炼钢生产线",750000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
[76,"广东广青金属压延有限公司提产增效技术改造项目","项目拟通过增加热炉主体设备、数控加工设备、主电机集电环冷却降温改造、剪切工序的升级优化、退火酸洗线重型刷洗机设备，降低整体生产线的能耗成本，年加工处理能力提高50万吨",7000,"备案、规划、环评等前期工作","阳江高新区管委会"]
["（三）","现代服务业工程（13项）",null,3868005]
[77,"阳江保税物流中心（B型）建设项目","项目利用#J11-#J12码头后方10.7万平方米土地，规划作为保税物流中心",25000,"项目相关报告的编制、报批、勘察设计等工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[78,"阳江市农畜牧渔综合交易产业（物流）园","总建筑面积95.60万平方米，包括屠宰生产区、交易区、检验检疫及消毒区、冻库区、综合办公生活区、辅助用房等附属设施",300000,"规划选址和用地预审、可行性研究报告、用地报批、初步设计及概算、环境影响评估等","阳江市漠阳置业集团公司"]
[79,"漠阳农批综合交易中心项目","全温区仓库（冷库）约10万平方米，建设海产品、蔬果、禽畜、粮油、日杂批发市场等用途的商铺、交易中心约13万平方米，酒店餐饮、办公商务等配套设施约8万平方米",150000,"可行性研究报告、环境影响评价、规划许可、施工许可等","江城区政府"]
[80,"阳西蓝袍湾旅游综合体项目","项目拟规划面积1.5万亩，建设用地约3000亩，拟打造成集旅游装备、休闲观光、生态居住、文化主题、特色餐饮、娱乐运动等多功能于一体，富有渔家风情魅力的综合性滨海旅游度假区",1000000,"项目规划设计，可研论证等前期工作","阳西县政府"]
[81,"阳西月亮湾滨海风情度假岛项目（足球训练基地）","月亮湾海岸线长约7.5公里，项目规划用地7000亩，主要建设：现代花海农田、园林式五星级酒店、温泉度假区、海上乐园、高层酒店服务公寓、人工海岛、足球训练基地等",500000,"项目规划设计，可研论证等前期工作","阳西县政府"]
[82,"阳西白沙湾旅游综合体项目","白沙湾长度为14公里，项目拟规划面积10000亩，建设用地约2000亩，拟打造成集旅游装备、休闲观光、生态居住、文化主题、特色餐饮、娱乐运动等多功能于一体，富有渔家风情魅力的综合性滨海旅游度假区",500000,"项目规划设计，可研论证等前期工作","阳西县政府"]
[83,"海陵岛冷链物流基础设施项目","项目地块位于闸坡镇瓦晒，项目占地面积为450亩，包含海产品交易中心、冷链仓储物流和绿色海产品科技园",300000,"方案规划、招商引资、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环评等手续办理","海陵试验区管委会"]
[84,"海陵岛瓦晒片区综合开发项目","项目位于海陵岛西侧，涉及环境治理和提升、公共服务设施、土地资源整备、产业规划引入和民生项目等。项目开发以建设“四季海陵”为目标，打造以游艇等高端产业为核心、滨海休闲及综合服务产业为主体的产业集群，主要涉及“南海一号”衍生行业和“一带一路”相关产业以及会展业、野奢酒店等旅游度假村、海陵岛渔港风情街、阳江特色山水主题乐园、邮轮游艇产业、情景演出等",415000,"项目立项、招标、环评等工作","海陵试验区管委会"]
[85,"海陵岛云涧阡陌休闲度假庄园新建项目","项目主要以民宿和卡丁车建设为主，其他休闲项目为辅，云涧阡陌民宿区占地面积约500平方米，规划10个高瑞私密性院落套间，卡丁车项目区占地约50000平方米，赛道总长1100米，规划投入50台亲子2人座越野卡丁车",10005,"备案、规划、环评等前期工作","海陵试验区管委会"]
[86,"海陵岛东岛湾度假区项目","包含多功能游客中心、公共浴场、度假民宿、风味食街、婚纱摄影基地、房车营地、游船观光码头、露营基地及其他基础设施",18000,"项目用海预审和可行性研究报告编制工作","海陵试验区管委会"]
[87,"可莱乐园","水上乐园12万平方米，其它游乐园场所17万平方米，园区绿化（含生态园）13万平方米，园区道路及停车场4万平方米、宾馆宿舍13万平方米、购物广场7万平方米、综合建筑面积6万平方米",500000,"用地规划、清苗赔偿工作； 乐园设计方案确定，图纸审核等工作","海陵试验区管委会"]
[88,"阳江市海陵岛中国国刀国防教育体验基地","项目建筑面积约10000平方米，建设56个民族村、康养精品酒店区、5A休养区、多媒体国防教育展馆、拓展应急训练区、射击馆、文化商业街、服务大楼、旅游商品、纪念品服务场及基础设施",100000,"项目调规用地等前期工作","海陵试验区管委会"]
[89,"山屋雅道旅游服务一体化建设工程","项目总建筑面积约25000平方米，建设1幢12层高综合楼、约500幢架空艺术木屋及基础配套设施",50000,"项目用地、用林等报批手续","海陵试验区管委会"]
["（四）","农林牧渔项目（1项）",null,26000]
[90,"阳西县程村镇特色农业（南药）深加工产业园","建设用地200亩，种植面值超过1万亩",26000,"项目用地审批等前期工作","阳西县政府"]
["三","民生工程（23项）",null,2957272]
["（一）","医疗卫生项目（7项）",null,583500]
[91,"阳江市疾病预防控制中心卫生检验大楼","建设疾病预防控制中心卫生检验大楼，建筑面积约9000平方米，占地面积约1000平方米，楼高9层",9000,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可","阳江市卫生健康局"]
[92,"阳江市中西医结合医院迁建项目","建筑面积12.1万平方米以上，按三级甲等医院标准建设，设置床位1000张",120000,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可","阳江市卫生健康局"]
[93,"阳江市复退军人医院优抚康复中心大楼工程项目","建设一栋优抚康复中心大楼，楼高10层，设地下停车场一层，总建筑面积2.08万平方米，增设床位300张",10500,"项目建议书、可行性研究报告、立项及相关规划选址、用地预审、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可等手续","阳江市卫生健康局"]
[94,"阳江市应急医院与阳江市人民医院医融体建设项目","项目总建筑面积约43万平方米，床位数合计2500床，其中：1.应急医院院区建筑面积约为4.2万平方米，停车配套建筑面积27305平方米，总建筑面积约6.96万平方米，建设规模500床，项目总投资约55716万元；2.综合医院院区建筑面积为25万平方米，停车配套建筑面积约11万平方米，总建筑面积36.32万平方米，建设规模2000床",328000,"项目立项、筹集资金及初步设计等前期工作","阳江市卫生健康局"]
[95,"阳江市综合养护院","规划设置养老床位1000张，用地面积约29000平方米，建筑面积约40000平方米",21000,"项目用地预审、报批，可行性研究报告，环境影响评价，立项，设计及概算批复及施工许可","阳江市民政局"]
[96,"海陵区养护（养老）医院工程项目","项目占地面积6500平方米，建筑面积12000平方米，主要包括门诊综合楼、住院楼、养老区等业务用房，并引进先进的医疗设备，以及建设相关附属设施",15000,"项目可行性研究报告等工作","海陵试验区管委会"]
[97,"海陵综合医院升级改造项目","项目为集医疗、医养结合的三甲医院，用地面积16500平方米，建筑面积14000平方米，主要包括门诊综合楼、住院楼、养老区等业务用房，并引进先进的医疗设备，以及建设相关附属设施",80000,"项目可行性研究报告等工作","海陵试验区管委会"]
["（二）","教育项目（14项）",null,2348772]
[98,"广东省科学院智能科技学院","项目计划建筑面积约26万平方米，包括建设教学楼5栋、学生实训基地综合楼2栋、学生实训基地标准厂房6栋、学生宿舍7栋、教工宿舍以及行政办公楼、技术经理人培训中心、综合服务中心、实验楼、实训基地员工楼、图书馆、饭堂及学生活动中心、标准运动场、室内运动馆、附属小学、幼儿园等设施",205331,"项目可行性研究报告、水土保持方案、社会稳定风险评估报告、工程勘察设计（初步设计）等前期工作","阳江市科技局"]
[99,"华南理工大学阳江研究院建设项目","项目计划建筑面积约42万平方米，包括建设现代图书馆、教学楼、科研楼、数据中心、停车楼、研究生宿舍、运动中心、小学幼儿园及国际学术交流中心等设施并设置研发平台10个，每个约2万平方米，科研人员公寓1000套",305216,"项目可行性研究报告、水土保持方案、社会稳定风险评估报告、工程勘察设计（初步设计）等前期工作","阳江市科技局"]
[100,"广东财经大学阳江创新研究院","项目计划建筑面积约26万平方米，建设教室、实验实习用房、行政办公用房、院系及办公用房、图书馆、室内体育用房、会堂、学生宿舍、后勤附属用房；培训大楼400间客房（酒店式客房），会议中心和多媒体报告厅；科研人员公寓500套以及各类运动场馆等",217664,"项目可行性研究报告、水土保持方案、社会稳定风险评估报告、工程勘察设计（初步设计）等前期工作","阳江市科技局"]
[101,"华南农业大学阳江产教融合实训基地","项目计划建筑面积约57万平方米，包括建设基本设施：教学楼、图书馆、学生宿舍、食堂、会（礼）堂等，配套设施：师生活动中心、教师办公用房、后勤附属用房、实习实训农田及林地等，科研创新设施：工科、农科、理科、文科创新与实训综合大楼等及相关继续教育培训设施等以及教师（研发人员）公寓1200套，继续教育学生公寓500套和2片标准运动场以及分散运动场所",415522,"项目可行性研究报告、水土保持方案、社会稳定风险评估报告、工程勘察设计（初步设计）等前期工作","阳江市科技局"]
[102,"广工大（阳江）先进技术创新研究院","项目计划建筑面积约54万平方米，包括建设阳江广工大先进技术创新中心相关实验室18个、行政办公区、食堂；人才培养基地大、中、小型及阶梯课室、行政办公区、学生宿舍、食堂、室内体育馆、图书信息中心；国际学术交流中心大、小型会议室、圆弧报告厅、餐厅、活动中心；科技成果转化中心行政办公区、展厅、众创空间、孵化器；实训基地实训实验室6个及综合行政办公楼等以及科研人员公寓",376309,"项目可行性研究报告、水土保持方案、社会稳定风险评估报告、工程勘察设计（初步设计）等前期工作","阳江市科技局"]
[103,"科学城中学","用地面积336亩，建筑面积9.5万平方米，建设教学楼，行政办公楼，科学实验楼，艺术楼，图书馆，体育馆，师生食堂，学生宿舍，体育场，以及相关配套附属设施，建成后全校共有96个班，其中初中教学班48个，提供2400个初中学位；高中教学班48个，提供2400个高中学位",81470,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳江市教育局"]
[104,"阳江外国语学校","建筑面积约9.75万平方米，建设教学楼，行政办公楼，科学实验楼，艺术楼，图书馆，体育馆，师生食堂，学生宿舍，体育场，以及相关配套附属设施，建成后全校共有96个班，其中初中教学班48个，提供2400个初中学位；高中教学班48个，提供2400个高中学位",79860,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳江市教育局"]
[105,"阳江市第一职业中学迁建项目","总建筑面积约11.99万平方米，建设教学楼、行政办公楼、体育馆、学生公寓、体育场以及相关配套附属设施，新增6000个学位",93900,"项目用地报批，可行性研究报告、环境影响评价、设计及概算批复及施工许可等前期工作","阳江市教育局"]
[106,"阳江职业技术学院新校区项目（迁建）","按照教育部本科职业技术大学的设置标准，按20000学生规模设计，总建设用地1800亩，规划建筑面积60万平方米",450000,"项目用地报批，可行性研究报告、环境影响评价、设计及概算批复及施工许可等前期工作","阳江职业技术学院"]
[107,"阳江职业技术学院阳西海洋与食品学院（阳西）","项目建设用地400亩，建设校舍及产教融合基地10-15万平方米。分两期建设，首期学生规模达到3000人，建设用地300亩，建设校舍6万平方米 ；二期学生规模达到4000人，建设用地100亩，建设校舍4万平方米，引进社会资金建设食品检测中心产教融合级基地，打造融合人才培养、技术创新与开发、员工培训、学生创业等功能于一体的示范性人才培养基地",50000,"项目用地报批，可行性研究报告、环境影响评价、设计及概算批复及施工许可等前期工作","阳江职业技术学院"]
[108,"阳西外国语学校建设项目（名称待定）","项目占地面积150亩，总建筑面积46000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育馆、门楼及室外运动场等附属配套设施。办学规模为高中部30个班，1500个学位，初中部18个班，900个学位",8000,"用地指标，立项审批、初步设计、概算编制及审查等","阳西县政府"]
[109,"阳西县丹江中学建设项目","项目占地面积65亩，总建筑面积29000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、门楼及室外运动场等附属配套设施，办学规模36个班，1800个学位",16500,"跟进水田置换情况，落实用地指标，完成立项审批和初步设计、概算编制及审查等","阳西县政府"]
[110,"阳春市第三中学迁建项目","项目规划用地面积128263.29平方米（约192.40亩），办学规模60个初中教学班，学生3000人（50人/班），60个高中教学班，学生3000人（50人/班），建设内容：教学用房、教学辅助用房、综合楼、报告厅、师生食堂、教师和学生宿舍、体育馆、运动场、校园绿化、校道、门楼、围墙、地面工程、外电工程、地面工程和给排水工程等基础设施，总建筑面积控制在95000平方米以内；教学设施设备按标准化学校配备",34000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳春市政府"]
[111,"迁建阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中心小学项目","项目规划用地61221平方米，建筑基底面积9683平方米，总建筑面积28760平方米，主要建设一幢4层综合楼和两幢各4层教学楼，一幢4层教师工作用房，一幢2层食堂，1幢1层高体育室（含1个室内篮球场和1个室内游泳馆），2幢5层高学生宿舍楼，配套建设运动场、道路、绿化、围墙等设施工程",15000,"完善可研报告、建设建议书、节能评估、社会风险分析、评估、环评影响备案等前期工作的编制，落实迁建用地、办理立项、地质勘探、设计、审核、各项招标、公告、办理施工许可等前期工作","海陵试验区管委会"]
["（三）","居民保障项目（2项）",null,25000]
[112,"阳江市应急救灾物资储备基地","规划用地面积约4万平方米，建设内容分两部分，1.新建2栋粮食仓库，建成有效仓容共1.25万吨，仓库占地3000平方米，建筑面积3000平方米，完善库区道路及配套设施；2.建设1栋应急物资储备库，配套建设生产辅助用房、管理用房、附属用房、室外货场、晾晒场、停车场等设施，建筑面积4000平方米",10000,"项目相关报告编制、报批等前期工作","阳江市发展和改革局"]
[113,"阳西县养老机构升级改造工程项目","阳西县养老服务中心新建一幢楼房，建设养老服务用房、工作用房及附属配套设施设备，改建一幢旧楼为养老服务用房及购买附属配套设施设备一批，新建食堂阳光走廊150平方米，购置移动护理床300张；为各镇敬老院进行新建及旧楼改造工程",15000,"立项审批、初步设计、概算编制及审查等","阳西县政府"]