{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1重点项目"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1重点项目","index":0,"n_rows":169,"n_cols":12,"rows_kept":169,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,10,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2022年重点建设项目计划表（调整后）"]
[{"$nulls":10},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设\n性质","建设内容及规模","建设年限","总投资","至2021年底累计完成\n投资","2022年计划投资","开工\n（计划）\n时间","计划投产\n时间","2022年主要工程建设内容","责任单位"]
[null,"合计122项",{"$nulls":3},{"v":30297820.4,"d":"30297820"},5344594,4372100]
["一","基础设施工程\n（共56项）",{"$nulls":3},{"v":22478449.39,"d":"22478449"},2974604,3660100]
["（一）","公路工程（7项）",{"$nulls":3},2146676,329239,398000]
[null,"投产项目（1项）"]
[1,"国道G234线双捷桥至海陵大堤段扩建工程","投产","一级公路32.37公里","2020-2022",72725,42726,30000,"2020-09-01","2022-10-01","路基、路面","阳江市交通运输局"]
[null,"续建项目（6项）"]
[2,"阳春至信宜（粤桂界）高速公路阳春段","续建","高速公路64公里","2021-2024",1330000,14225,200000,"2021-12-01","2024-12-01","征地征迁、桥隧、路基","阳江市交通运输局"]
[3,"广东滨海旅游公路阳江山外东至海陵大堤段（金平公路二期）","续建","一级公路12.3公里","2020-2023",145000,74600,30000,"2020年12月","2023-12-01","桥梁、路面、路基","阳江市交通运输局"]
[4,"广东滨海旅游公路阳江海陵大堤至溪头段（含阳江港大桥）","续建","一级公路23.927公里","2020-2023",362280,170935,78000,"2020-06-01","2023-06-01","路基桥涵、路面","阳江市交通运输局"]
[5,"国道G325线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程","续建","新改建一级公路24.85公里","2020-2023",75921,11850,30000,"2020年12月","2023年6月","路基桥涵、路面","阳江市公路事务中心"]
[6,"省道S278线阳西塘口至织篢段公路改建工程","续建","一级公路6.315公里","2020-2023",31750,9903,10000,"2020-01-01","2023-06-01","路基、路面、桥涵","阳西县政府"]
[7,"广东滨海旅游公路阳江雅韶至山外东段公路工程","续建","一级公路9.98公里","2021-2023",129000,5000,20000,"2021-12-28","2023-10-01","征地拆迁、土建","阳江市交通运输局"]
["（二）","铁路工程（1 项）",{"$nulls":3},1806349,430400,380300]
[null,"续建项目（1 项）"]
[8,"新建广州至湛江高速铁路阳江段","续建","正线长度111.74公里","2019-2025",1806349,430400,380300,"2019-09-01","2025-12-01","路基、桥梁建设","广湛高铁阳江段建设指挥部办公室"]
["（三）","港航工程（11项）",{"$nulls":3},888594,201956,210200]
[null,"投产项目（4项）"]
[9,"阳江港进港航道扩建工程","投产","项目按满足10万吨级散货船单向乘潮通航、21.7万m³LNG船单向全潮通航标准建设，在阳江港进港航道改造工程的基础上从航道南段开始扩建，扩建段航道总长14.63km","2021-2022",18900,6000,12900,"2021-12-15","2022-12-31","航道疏浚、炸礁等","阳江市交通运输局"]
[10,"阳江港吉树作业区13#、14#泊位码头工程项目","投产","建设2个5万吨级多用途泊位，水工结构按停靠10万吨级散货船预留","2013-2022",97420,55029,23000,"2013-11-09","2022-12-31","道路堆场、其他配套工程","阳江市交通投资集团有限公司"]
[11,"阳江港吉树作业区#J13~#J14泊位码头工程项目","投产","建设2个3000吨级多用途泊位","2020-2022",45188,28995,8000,"2020-07-31","2022-12-31","疏浚工程、生产辅助建筑物及配套设施","阳江市交通投资集团有限公司"]
[12,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#J7多用途码头工程","投产","建设1个3000吨级多用途码头及配套设施","2019-2022",38000,35900,3000,"2019-03-01","2022-06-01","陆域工程","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"续建项目（5项）"]
[13,"阳江港吉树作业区#J11～#J12泊位码头工程项目","续建","建设2个3000吨级多用途泊位","2020-2023",50974,20491,19300,"2020-12-25","2023-03-31","码头主体、地基处理、道路堆场、其他配套工程","阳江市交通投资集团有限公司"]
[14,"阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位工程项目","续建","建设1个3000吨级风电设备专用泊位，1个3000吨级通用泊位","2020-2023",68956,26876,29000,"2020-09-30","2023-02-28","码头主体、道路堆场、其他配套工程","阳江市交通投资集团有限公司"]
[15,"阳江闸坡世界级渔港建设项目","续建","新建防波堤1000米、新增锚泊水域面积109.3万平方米、新建大型渔船码头、旧码头扩建、蝴蝶洲改造、景观改造、智慧渔港、道路整治及配套设施等","2021-2024",129882,2000,40000,"2021年12月","2024-12-01","土建","阳江市农业农村局"]
[16,"阳江港22#码头泊位建设工程","续建","建设1座停靠17.5万立方米LNG船的接卸码头，配套建设1座工作船码头","2019-2024",80042,9255,30000,"2019-08-28","2024-12-31","码头工程","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[17,"广东华厦阳西电厂配套码头扩建工程项目","续建","扩建一个按7万吨级（水工结构按15万吨级）泊位","2021-2023",82780,17410,30000,"2021-03-01","2023-11-01","沉箱安装","阳江市交通运输局"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[18,"阳江港海陵湾港区5#－7#泊位码头工程","新开工","建设1个1万吨级通用泊位（5#泊位）和2个5万吨级通用泊位（6#~7#泊位）","2022-2024",125676,0,10000,"2022-08-01","2024-12-01","完成EPC招标，水域疏浚","阳江市交通运输局"]
[19,"阳江港海陵湾港区丰头作业区 F1#~F2#泊位工程","新开工","建设2个5万吨级多用途泊位（码头结构按照10万吨级预留），码头岸线总长521米。码头设计能力 430万吨/年，其中集装箱25万TEU/年，钢材100万吨/年，矿建材料50万吨/年，机械设备10吨/年以及其他 货物20万吨/年，建筑面积7410平方米，码头后方堆场占地面积约189000平方米","2022-2025",150776,0,5000,"2022-06-01","2025-06-01","疏浚、引桥工程","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","能源工程（18项）",{"$nulls":3},{"v":15139917.43,"d":"15139917"},937109,2315000]
[null,"投产项目（1项）"]
[20,"阳春新钢铁余热资源综合利用发电项目","投产","新建1套1×475t/h超高温亚临界再热煤气锅炉+1×150MW凝汽式汽轮机+1×165MW发电机组","2020-2022",46000,36000,10000,"2020-10-01","2022-06-01","发电机组","阳春市政府"]
[null,"续建项目（14项）"]
[21,"中广核阳江帆石一海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2024",1880000,2000,250000,"2021-12-01","2024-12-01","风机基础施工、风机安装","阳东区政府"]
[22,"中广核阳江帆石二海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2024",1900000,2000,250000,"2021-12-01","2024-12-01","风机基础施工、风机安装","阳东区政府"]
[23,"粤电青洲一海上风电场项目","续建","装机容量40万千瓦","2021-2024",682704,5000,220000,"2021-12-01","2024-12-01","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[24,"粤电青洲二海上风电场项目","续建","装机容量60万千瓦","2021-2024",1028021,5000,80000,"2021-12-01","2024-12-01","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[25,"明阳阳江青洲四海上风电场项目","续建","建设50万千瓦海上风电场，配套建设海上升压站、35kv登录海缆、220kv集电海缆和陆上集控中心","2021-2023",900229,3000,300000,"2021-12-10","2023-12-10","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[26,"三峡阳江青洲五海上风电场项目","续建","海上风力发电机组100万千瓦","2021-2024",1830400,2500,280000,"2021-12-10","2024-12-10","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[27,"三峡阳江青洲六海上风电场项目","续建","海上风力发电机组100万千瓦","2021-2024",1963600,3500,220000,"2021-12-10","2024-12-10","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[28,"三峡阳江青洲七海上风电场项目","续建","海上风电发电机组100万千瓦","2021-2024",1738194,3000,220000,"2021-12-10","2024-12-10","风机基础施工、风机安装","阳西县政府"]
[29,"阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目","续建","海上、陆上升压站建设、330kV海缆敷设","2021-2024",307454,1000,50000,"2021-12-10","2024-12-10","陆上升压站建设、330kV海缆敷设","阳西县政府"]
[30,"阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目","续建","海上、陆上换流站建设，500kV柔性直流海缆敷设","2021-2024",722894,1000,100000,"2021-12-10","2024-12-10","海上、陆上换流站建设，500kV柔性直流海缆敷设","阳西县政府"]
[31,"阳江电网工程","续建","建设500千伏、220千伏、110千伏及以下电网项目：1.500千伏芷寮至回隆线路工程（阳江段）；2.广东500千伏阳江抽水蓄能电厂接入系统工程；3.粤西500千伏网架优化Ⅰ期工程；4.500千伏阳西电厂5、6号机组接入系统工程；5.阳江沙扒三期海上风电接入系统工程；6.500千伏阳江青洲三海上风电接入系统工程；7.阳江220kV登高二站输变电工程；8.阳江阳西220kV汇能（儒洞）输变电工程；9.阳江阳东220千伏薄荷（城北）输变电；10.阳江220千伏龙马输变电工程；11.阳江110千伏阳春成瑞风电场接入系统工程；12.阳江阳春110kV文塔输变电；13.阳江市区110kV南浦（尖山）输变电；14.阳江110kV温泉（那龙）输变电工程；15.阳江110千伏北惯站扩建第二台主变工程；16.阳江110千伏莲塘站扩建第二台主变工程；17.广东粤电织篢农场（三期）光伏复合项目接入系统工程；18.阳江110千伏军田（七星）输变电工程；19.阳江110千伏田岗（程村）输变电工程；20.阳江110千伏阳春巨阳新能源120MW渔光互补发电综合利用项目接入系统工程；21.阳江110千伏振兴输变电工程等","2021-2023",335566,253638,100000,"2021-01-01","2023-12-01","输变电及电网工程","阳江供电局"]
[32,"广东阳江抽水蓄能电站","续建","规划总装机规模为240万千瓦，分近、远两期建设，近期建设规模120万千瓦","2015-2023",762738,550439,80000,"2015-11-01","2023-02-01","土建、首台机组发电","阳春市政府"]
[33,"阳江市调峰储气库","续建","2座容量16万立方米（年设计处理能力约为200万吨/年）LNG储气库及相关配套设施","2018-2024",540000,59648,50000,"2018-10-01","2024-12-31","土建、储气库","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[34,"阳江市天然气管道“县县通”联接工程","续建","江城区：建设管线全长8.5千米，调压站1座、门站1座（已完成建设）；阳东区：建设管线全长13千米，调压站1座；阳西县：建设管线全长4千米，门站1座；阳春市：建设管线全长26千米，门站1座","2020-2023",21571,9384,5000,"2020-07-01","2023-03-01","次高压管线、高压管线、接收站、调压站等","阳江市发展和改革局"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[35,"广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目","新开工","新建300MW光伏发电场区，新建一座220KV升压站及220KV输电线路，配套种植中药材等农作物","2022-2024",150000,0,10000,"2022-06-01","2024-12-10","150MW光伏厂区，升压站、外线等","江城区政府"]
[36,"中国能建阳江350MW农光互补光伏电站项目","新开工","农光互补光伏项目，装机规模350MW","2022-2023",{"v":180546.43,"d":"180546"},0,70000,"2022-03-01","2023-03-01","光伏阵列区、升压站等","阳东区政府"]
[37,"阳江高新区燃气冷热电联供电厂","新开工","建设2×120MW级燃气热电联产机组","2022-2025",150000,0,20000,"2022-06-01","2025-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
["（五）","城建、园区等基础设施工程（19项）",{"$nulls":3},{"v":2496912.96,"d":"2496913"},1075900,356600]
[null,"投产项目（1项）"]
[38,"阳春市自来水厂扩容工程","投产","1.新建20万立方米/天取水系统；2.新建20万立方米/天粉碳、高锰酸钾投加系统；3.新建7万立方米/天常规处理系统；4.新建20万立方米/天配套污泥处理系统；5.新建综合加药间，含加矾、加氯系统；6.新建综合楼1座；7.拆除厂区现状取水泵站1座，办公楼1座，液氯添加室1座，投矾室1座，厂房1座；8.改造二级泵房，使现有二级泵房达到15万立方米/天的供水规模；9.改造现有水厂变配电、自控系统，增加设备以满足本次扩容供电、自控要求；10.将进入厂区部分主供电源架空线改为电缆接入","2021-2022",10770,4250,6000,"2021-06-01","2022-07-01","土建","阳春市政府"]
[null,"续建项目（9项）"]
[39,"市政基础设施PPP项目","续建","金郊路（坪郊路至西平路）建设工程、金山路排水及道路升级改造工程、三环南路改造工程、四围大道二期和南浦大道三期道路建设工程、发财路迁改工程、康泰北路建设工程、中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）、三江中路建设工程、中洲大道续建（麻演入口段）工程、中洲大道延长线建设工程等10个子项目","2018-2023",{"v":131040.51,"d":"131041"},49009,95000,"2018-04-01","2023-05-01","道路、排水、绿色、路灯、交通设施，改造完善排水管网等","阳江市城管综合执法局"]
[40,"市政基础设施建设项目","续建","市区振兴路下穿隧道和高速出入口道路及景观改造工程、市区沿江路改造工程、G325国道改线城区段市政配套完善工程、共青湖沿山路建设工程、阳江市振兴路建设工程（第一标段）、产学路西段建设项目、共青湖公园、文笔公园、森林公园二期、三江岛滨江公园、南山公园二期、城北G1垃圾转运站工程、城南综合垃圾转运站建设工程、市区生活垃圾转运站建设工程、中洲岛综合垃圾转运站建设工程等15个项目","2020-2023",99858,34627,18600,"2020-08-01","2023-12-01","土建及道路、排水、园建、绿化、路灯、交通设施、垃圾转运站等基础设施","阳江市城管综合执法局"]
[41,"阳江市江城区固废处理环境园项目","续建","项目占地面积约350亩，建设生活垃圾焚烧处理规模1200吨/日，配置2台600吨/日的焚烧炉，配套25MW的汽轮发电机及对应配套系统，焚烧处理生活垃圾做到渗滤液零排放，包括餐厨垃圾处理、市政污泥处理、炉渣处理、飞灰固化处理、填埋处理能力116吨/日，建设实现垃圾处理无害化、减量化、资源化环保环境园","2021-2023",88640,11000,30000,"2021-06-01","2023-08-01","垃圾焚烧厂房、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[42,"江城银岭科技产业园基础设施改造项目","续建","包括13条道路，总长度约11150米","2021-2023",16000,4000,5000,"2021-03-01","2023-12-01","道路工程","江城区政府"]
[43,"省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程及广湛高铁阳春东站站前广场配套项目","续建","1.公路工程全长10.6公里，近市区段3公里为双向六车道，按一级公路兼城市道路标准建设，路基宽度45米，其余路段按一级公路标准双向六车道建设，路基宽度35米  \n2.站前广场约230亩，包括客运站场、综合服务楼、大型公共停车场、广场绿化等","2021-2024",107664,11500,20000,"2021-12-01","2024-12-01","路基、桥涵","阳春市政府"]
[44,"阳春市市政基础设施新建与升级改造工程（第一批）PPP项目","续建","1.阳春市基础设施建设工程，包括：阳春大道、春州大道北绿道口至莲平路、朝阳路项目\n2.阳春市区道路改造工程，包括：兴华路、迎宾大道、育德路、绵登大道、城云路、沙岗路、广场路、站前三路改造工程及市政道路局部升级改造工程\n3.阳春市管网及水系整治工程，包括：龙湾河两岸及护岸改造、阳春市给水管道改造（二期）及配套设施建设\n4.阳春市河东消防站建设工程：规划用地面积11440平方米，建筑占地面积1600平方米，总建筑面积5800平方米","2021-2023",141482,1083,42000,"2021-12-01","2023-12-01","土建","阳春市政府"]
[45,"阳春市产业转移工业园基础设施建设项目","续建","项目包括阳春市产业转移工业园二、三期土方道路及排水等基础设施建设工程，阳春市春吉园区开发有限公司污水处理厂一期提标及二期建设工程，阳春四桥、五桥至园区入园道路等项目","2017-2024",{"v":93957.44,"d":"93957"},65277,15000,"2017-04-01","2024-12-01","土建","阳春市政府"]
[46,"珠海（阳江）产业转移工业园","续建","规划福冈、临港和平东等三片区，建设园内基础设施","2006-2027",1036700,495154,50000,"2006-01-01","2027-12-01","道路工程","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[47,"阳西县旧城区改造建设项目","续建","项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，太平小学扩建工程及项目道路和桥梁工程建设、商业开发","2013-2026",500000,400000,10000,"2013年2月","2026年12月","市政道路、学校、商业开发","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（9项）"]
[48,"阳江市第二水厂扩建工程","新开工","建设净水厂和对取水泵房进行改造，其中：净水厂部分建设20万吨/日应急处理及常规处理设施；新增30万吨/日深度处理设施；建设管理用房、相应的变配电系统，自控系统等。对现取水泵房进行改造，增加设备，以满足水厂30万吨/日的运行规模","2022-2023",{"v":43365.01,"d":"43365"},0,10000,"2022-03-01","2023年4月","土建","阳江市水务集团"]
[49,"阳江工业园基础设施建设项目一期","新开工","1.江城银岭科技产业园A区一期道路项目；2.江城银岭科技产业园B区一期道路项目；3.银岭园区B区道路改造工程；4.银岭科技产业园银岭大道排水工程；5.江城银岭科技产业园竹围路、新屋路道路工程；6.银珠公园项目；7.向阳路道路工程；8.银岭已建成排水管网检测清淤修复项目；9.银岭B区旧路修复工程；10.银岭园区视频监控采购项目","2022-2023",15000,0,6000,"2022-03-01","2023-12-01","道路、排水、土地平整以及污水处理等园区基础设施","江城区政府"]
[50,"江城区“滨海风情，文化江城”乡村风貌示范带","新开工","工程围绕岗列街道、城西街道的岸东、对岸、大㙟、司㙟、新㙟、端蓬、那蓬7个行政村，完善沿线村庄基础设施建设，对现有存量农房进行外立面微改造，形成一条不少于15公里的乡村风貌示范带","2022-2023",15000,0,5000,"2022-02-01","2023-12-01","完善村道巷道硬化、垃圾污水治理、厕所改造、雨污分流、文化服务等公共基础设施","江城区政府"]
[51,"珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程","新开工","包含3个子项目：1.阳东区北惯镇镇区市政基础设施建设项目共8条路，道路建设总长约为2858.5m；2.阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇道路升级改造项目，升级改造15条道路，道路建设总长约17.21km；3.阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇生活区工业区污水管网项目，新建北惯镇生活区、工业区的污水支管网","2022-2024",63312,0,10000,"2022-08-30","2024-04-30","道路以及部分生活区工业区污水管网","阳东区政府"]
[52,"珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目（一期新建标准厂房及配套设施项目）","新开工","工程总用地面积50050.9米，建筑面积约90008平方米，其中包含标准厂房79778平方米，配套用房10230平方米包括宿舍用房、展厅及直播中心、行政办公及食堂","2022-2023",32170,0,8000,"2022-08-30","2023-06-30","管桩施工、基础施工","阳东区政府"]
[53,"阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目","新开工","建设4条市政道路，道路全线实施范围总长度3740米，其中：南山二路为城市次干路，红线宽 24 米，采用双向四车道，设计年限为 15年，长分别为610米；南山三路、南山四路、 园区二路为城市支路，红线宽 20米，采用双向四车道，设计年限为10年，长分别为750米、880 米和1500米；项目拟对园区内东风水库四周的道路、绿化、观景亭、广告、灯光等实施建设工程","2022-2023",17573,0,6000,"2022-07-01","2023-12-01","道路、给排水、交通、照明、绿化、电力通信等","阳春市政府"]
[54,"阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目","新开工","标准厂房用地面积231106.86平方米，总建筑面积249595平方米，其中厂房建筑面积244990平方米","2022-2024",56800,0,10000,"2022-01-01","2024-12-01","土建","阳春市政府"]
[55,"阳西县城兴华路改造工程","新开工","路线全长约2670米，改造路宽30米，为城市次干道，设计速度30km/h，主要改造内容包括：道路、排水排污、照明、绿化工程及交通安全设施等","2022-2024",11663,0,5000,"2022-09-01","2024-12-01","道路、给排水","阳西县政府"]
[56,"阳西县城排水管网建设工程（第一期）","新开工","包含三个子工程：1.阳西县石桥铺片区排水排污工程片区进行雨污分流排水改造，优化排水系统；2.阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程全长1136米，宽20米，主要为道路、排水、照明等工程；3.阳西县旧城区排水排污管网升级改造工程拟建排水管网约15000米","2022-2024",15918,0,5000,"2022-08-01","2024-12-01","道路、给排水","阳西县政府"]
["二","产业工程（共45项）",{"$nulls":3},{"v":7086569.83,"d":"7086570"},2291276,530500]
["（一）","装备制造工程（17项）",{"$nulls":3},2025515,277930,210000]
[null,"投产项目（4项）"]
[57,"阳春张驰CNC机床生产项目","投产","占地面积32.7亩，主要研发、生产数控自动化设备，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2021-2022",15000,1800,10000,"2021-08-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[58,"阳春德图电机生产项目","投产","占地面积20亩，主要研发、生产自动化设备、电机，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2021-2022",13000,1500,10000,"2021-08-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[59,"阳春春都科技项目","投产","占地面积约46亩，主要生产、研发机械设备及配件、自动化设备及配件、水泵配件，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2021-2022",18000,5000,13000,"2021-04-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[60,"阳春利工数控科技项目","投产","占地面积22亩，主要研发、生产自动化数控设备、数控精密模具钻孔机等，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2021-2022",12000,5000,7000,"2021-07-01","2022-06-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[null,"续建项目（2项）"]
[61,"龙马集团阳江高端装备制造基地项目","续建","建设厂房、办公楼及生活区，主要生产铸铁、铸钢、起重器、压力容器、风电塔架、港口机械、汽车零部件，年产超百万吨","2018-2028",1000000,248280,30000,"2018-12-01","2028-12-01","厂房装修、设备订购","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[62,"东方电缆超高压海缆南方产业基地项目（阳江高新区）","续建","建设海上风电装备制造及运维基地，主要生产海底电缆","2020-2023",57515,16350,20000,"2020-12-01","2023-12-01","生产车间、立塔、办公楼等","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"新开工项目（11项）"]
[63,"阳春宇丰冷藏车","新开工","研发、生产冷藏车厢，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2022",10000,0,10000,"2022-01-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[64,"阳春晓马精密机械","新开工","研发、生产自动化数控设备、数控精密机械等，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2022",10000,0,10000,"2022-01-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[65,"阳春合鑫机电","新开工","研发、生产自动化数控设备、数控精密模具钻孔机等，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2022",10000,0,10000,"2022-01-01","2022-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[66,"阳春鸿港科技","新开工","研发、生产风扇、汽车吸尘器等电子产品，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2023",13000,0,5000,"2022-01-01","2023-12-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[67,"阳春道生精密机械","新开工","研发、生产自动化数控设备、数控精密模具钻孔机等，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2023",10000,0,5000,"2022-01-01","2023-02-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[68,"阳春城景照明","新开工","研发、生产自动化数控设备、数控精密模具钻孔机等，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2023",40000,0,6000,"2022-01-01","2023-05-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[69,"阳春创能精密机械","新开工","研发、生产自动化数控设备，建设厂房、综合办公楼和车间生产线","2022-2023",40000,0,18000,"2022-03-01","2023-06-01","厂房、办公楼、生产线","阳春市政府"]
[70,"中国能建海上风电产业基地项目（海工装备生产基地）","新开工","生产风机基础、升压站上补模块、基础防腐装置、在线监测设备等，集成一体化施工能力，预留海上牧场、海上制氢等配套产业","2022-2026",235000,0,20000,"2022-06-01","2026-12-01","生产车间、办公楼","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[71,"阳江高新区中材叶片项目","新开工","生产车间、配套叶片摆放堆场及叶片转运广场等基础设施","2022-2024",130000,0,15000,"2022-06-01","2024-12-01","生产车间、办公楼","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[72,"阳江高新区尊贤行不锈钢深加工中心","新开工","产业园规划用地面积约2000亩，分四期建设，首期用地400亩，建设内容包括但不限于工业厂房、综合楼（包含研发中心、贸易中心、产品展示中心等）、产业园内生产生活配套设施等相关配套设施","2022-2026",400000,0,15000,"2022-06-01","2026-12-01","生产车间、办公楼","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[73,"高新区年产5万套海底电缆弯曲限制器项目","新开工","规划用地面积约20亩，建设厂房宿舍及配套设施，主要生产年产5万套海底电缆弯曲限制器","2022-2024",12000,0,6000,"2022-06-01","2024-12-01","厂房","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
["（二）","传统产业升级工程（22项）",{"$nulls":3},{"v":783212.83,"d":"783213"},210320,193500]
[null,"投产项目（8项）"]
[74,"江城华凯紧固件生产项目","投产","总用地面积约20000平方米，主要建设金属紧固件生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",15000,9500,6000,"2021-01-13T16:48:00","2022-05-15T12:00:00","车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[75,"江城区盛和冷冻加工及食品科技项目","投产","总用地面积约17000平方米，主要建设鱼腐制品、牛肉丸、猪肉丸等海产品生产加工车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",16000,1600,13000,"2021-10-01","2022-12-01","车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[76,"江城高峰金属塑料制品项目","投产","总用地面积约45000平方米，主要建设五金塑料制品生产车间、办公楼及相关配套设施","2020-2022",20000,14506,5000,"2020-01-01","2022-05-15T12:00:00","车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[77,"江城德翔健康产业园项目","投产","占地面积约45000平方米，主要建设系列电机及健康产品生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",15000,5000,6000,"2021-06-01","2022-08-01","车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[78,"江城协富不锈钢精线项目","投产","总用地面积约16000平方米，主要建设不锈钢精线生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2022",11000,5150,5000,"2021-02-01","2022-07-01","车间、办公楼及相关配套设施","江城区政府"]
[79,"阳江市华鑫科技发展有限公司五金制品项目","投产","占地面积29002.9平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为五金制品","2021-2022",12000,8400,5000,"2021-04-13T16:48:00","2022-05-14T14:24:00","厂房、办公楼","阳东区政府"]
[80,"广东广味源食品有限公司调味品生产项目","投产","总用地面积120703.48平方米，一期建筑面积约38000平方米，建设研发大楼、宿舍楼、制曲楼、发酵罐区、调配车间、压榨车间和包装车间等单体罐区，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品，规划年产能7万吨综合调味品","2019-2022",60000,11829,10000,"2019-08-01","2022-11-01","车间、设备安装","阳西县政府"]
[81,"甬金年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目","投产","建筑面积134762平方米，占地面积226839平方米项目分二期建设，一期年产28万吨，配备冷轧、退火酸洗机组及其他辅助设施，目前一期已完成；二期年产40万吨，配备冷轧、退火酸洗、卧式光亮退火机组及其他辅助设施","2018-2022",181181,147000,20000,"2018-11-01","2022-12-01","配套设施、设备订购","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"续建项目（4项）"]
[82,"江城酷鼠精酿啤酒生产项目","续建","项目总用地面积约21000平方米，主要建设精酿啤酒生产车间、办公楼及相关配套设施","2021-2023",11000,1000,8000,"2021-12-01","2023-06-01","生产车间、办公室及相关配套设施","江城区政府"]
[83,"木森智能工厂扩产项目","续建","建筑面积13万平方米，建设5栋三层混凝土结构车间共69500平方米，2栋一层钢架结构车间16800平方米，4栋2-8层混凝土结构研发车间43535平方米，其他附属设施165平方米。生产五金、注塑、家电类等产品，新购置设备：塑料注射成型机、激光焊接机等","2021-2023",20000,335,15000,"2021-05-01","2023-06-01","土建及设备购置","阳东区政府"]
[84,"广东一浦莱斯铆接技术有限公司紧固件建设项目（阳东）","续建","占地面积20000平方米，建设厂房、办公楼，主要产品为紧固件","2021-2023",12000,1000,10000,"2021-08-14T02:24:00","2023-01-14T02:52:48","厂房、办公楼","阳东区政府"]
[85,"高新区伟艺新型抛磨材料项目","续建","建设工业百洁布、卷紧轮磨具、凹土磨具厂房","2021-2023",30000,5000,5000,"2021-11-01","2023-12-01","厂房、设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"新开工项目（10项）"]
[86,"阳江市第一建筑集团装配式建筑构件项目（江城）","新开工","占地面积约11万平方米，主要生产商品混凝土、装配式建筑，新建设厂房一层，占地18000平方米、综合楼三层占地500平方米，总建筑面积约45000平方米，新建三条商品混凝土、装配式建筑构建生产线，年产100万立方米商品混凝土装配式建筑构件","2022-2023",45000,0,8000,"2022-01-01","2023-12-01","厂房、办公楼、宿舍楼","江城区政府"]
[87,"阳春新钢铁有限责任公司年产120万吨球团生产线项目","新开工","新建一条年产120万吨球团生产线项目，配置链篦机一台、回转窑一座、环冷机一台以及配套辅助设施","2022-2023",30000,0,7500,"2022-07-01","2023-09-01","土建","阳春市政府"]
[88,"高新区硬质合金新材料项目","新开工","用地面积约100亩，建设年产达到2000吨硬质合金产品生产基地（含顶锤生产线、圆棒等主导产品生产线和WC原料生产、机加工、孔加工刀具生产等配套车间建设），主要生产硬质合金顶锤、硬质合金数控刀片、硬质合金整体刀具等硬质合金制品","2022-2024",50000,0,10000,"2022-06-01","2024-12-01","生产车间、办公楼","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[89,"甬金年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目","新开工","项目通过新增自主研发设备冷轧机组、退火酸洗机组及其他辅助设施设备组成宽幅精密不锈钢板带生产线","2022-2024",45803,0,20000,"2022-06-01","2024-12-01","入驻设备冷轧机组、退火酸洗机组及其他辅助设施","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[90,"广东广青金属压延有限公司不锈钢深加工提产增效技改项目","新开工","项目拟在原有1780mm热轧生产线基础上提产增效技术改造，增加购置3#加热炉、数控加工设备、3#退洗线等设备及相关公辅设施","2022-2023",{"v":30628.83,"d":"30629"},0,5000,"2022-09-01","2023-07-01","设备定制及土建","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[91,"致美斋阳西生产基地项目（一期）","新开工","一期建筑面积约8万平方米，建筑占地面积约4.8万平方米。建设生产厂房、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品，规划年产能15万吨","2022-2025",120000,0,15000,"2022-10-01","2025-04-01","车间、设备采购","阳西县政府"]
[92,"阳江安辰蛋白生物科技有限公司年产10万吨酶解大豆蛋白项目（阳西）","新开工","建设8条酶解大豆蛋白生产线，项目建成达产后年实际生产能力10万吨","2022-2023",20000,0,5000,"2022-02-01","2023-09-01","车间","阳西县政府"]
[93,"广东九零九实业有限公司谷物食品加工生产一期项目（阳西）","新开工","一期建筑面积12492.93平方米，占地面积4722.82平方米，建设两幢厂房，一个门卫和一幢宿舍楼，主要产品为面粉","2022-2024",10600,0,5000,"2022-02-01","2024-12-01","车间、设备采购","阳西县政府"]
[94,"中顺科技实业（阳西）有限公司食品配套包装一期项目","新开工","一期建筑面积22672.09平方米，占地面积19904平方米，建筑内容有两幢厂房和一幢办公楼，主要生产塑料包装容器、纸箱等食品包装配套产品","2022-2024",18000,0,5000,"2022-09-01","2024-12-01","车间、设备采购","阳西县政府"]
[95,"阳江市高技食品有限公司冷冻食品一期生产项目","新开工","一期建筑面积28201.02平方米，占地面积22399.4平方米，主要建设生产车间、办公研发楼、宿舍楼等，项目主要生产冷冻食品、农副产品及冷链物流配送及仓储服务","2022-2024",10000,0,5000,"2022-09-01","2024-06-01","车间、设备采购","阳西县政府"]
["（三）","现代服务业工程（6项）",{"$nulls":3},4277842,1803026,127000]
[null,"续建项目（5项）"]
[96,"广东（阳江）万洋众创城项目","续建","总用地面积约1835亩，建筑总面积250万平方米，主要建设制造业聚集平台，包括制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务、智慧园区管理","2020-2028",1000000,65050,30000,"2020-03-01","2028-12-01","土建、装修","江城区政府"]
[97,"顺峰北洛秘境花园及马尾岛项目","续建","总用地面积237490平方米，总建筑面积48万平方米，分三期建设，包括星级酒店、高层住宅，悦榕庄等，马尾岛项目总用地32万平方米，计容面积约23万平方米","2016-2030",600000,229383,10000,"2016-09-01","2030-09-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[98,"敏捷·黄金海岸","续建","项目总占地面积192万平方米，计划分为四个区域分多期进行开发，建设旅游度假设施、酒店、公寓、住宅产品","2012-2025",507842,330621,6000,"2012-08-01","2025-10-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[99,"阳江保利海陵十里银滩综合开发项目","续建","五星级酒店群，海洋生态体育公园及旅高层住宅和低密度住宅","2010-2023",600000,579590,10000,"2010-12-01","2023-10-01","土建、装修","海陵试验区管委会"]
[100,"阳江滨海中央商务区项目","续建","总建设用地面积1099亩，建设办公楼群、LOFT创意办公区、超高层甲级写字楼、高端商业综合体、商业区、品牌酒店或酒店式公寓、游艇会俱乐部及配套设施、高端住宅小区等","2018-2024",1410000,598382,60000,"2018-07-01","2024-12-01","土建、装修","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"新开工项目（1项）"]
[101,"漠阳农批综合交易中心项目","新开工","项目总占地面积25万平方米，总建筑面积约31万平方米，包括产品交易、产品加工、冷冻冷藏、仓储物流、食材配送、家畜定点屠宰、商业配套","2022-2027",160000,0,11000,"2022-03-01","2022-12-01","土建","江城区政府"]
["三","民生工程（21项）",{"$nulls":3},{"v":732801.1799999999,"d":"732801"},78714,181500]
["（一）","医疗卫生项目（8项）",{"$nulls":3},203300,41421,60000]
[null,"投产项目（5项）"]
[102,"阳江市江城区人民医院新院建设一期工程","投产","首期工程占地15000平方米，主要建设门诊楼、 住院楼和附属综合楼，总建筑面积33000平方米，完善附属配套设施，购置现代化医疗设备","2021-2022",30000,7000,10000,"2021-10-01","2022-12-01","土建、装修、设备购置","江城区政府"]
[103,"阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目","投产","建筑总面积30000平方米，建设一幢6层门急诊楼和一幢12层住院大楼，分设行政办公、医疗业务、门诊住院等不同功能区域，住院床位300张","2021-2022",15000,10910,4000,"2021-01-01","2022-12-01","装修、设备购置","阳东区政府"]
[104,"阳春京伦妇产医院","投产","项目占地面积12334.36平方米，总建筑面积48500平方米，其中医院主楼32600平方米；附属楼10550平方米，设置有行政楼、保障系统、院内生活设施；地下室10327.47平方米；其中地面停车位147个，地下停车位249个，按照二级妇幼保健院标准建设","2020-2022",22000,9378,12000,"2020-05-01","2022-12-01","土建、装修、设备购置","阳春市政府"]
[105,"阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目","投产","项目总用地面积49668.19平方米，总建筑面积约34500平方米，总建基面积约6060平方米，建设一幢4层高综合楼，一幢8层高住院楼，地下停车场、1幢1层地下污水处理池及附属配套设施","2020-2022",18000,9269,5000,"2020年11月","2022-10-01","装修、附属设施","阳西县政府"]
[106,"阳江高新区人民医院二期住院大楼建设项目","投产","项目占地面积1255.8平方米，总建筑面积18136.1平方米，建筑高度为地上12层及地下室一层","2021-2022",8300,4600,4000,"2021-01-01","2022-12-01","土建及装修","阳江滨海新区（阳江高新区）"]
[null,"续建项目（1项）"]
[107,"阳江市人民医院院区升级改造项目","续建","对旧住院楼、感染楼、门诊区域及配套设施等进行装修改造","2021-2024",35000,264,15000,"2021-12-01","2024-12-01","装修改造","阳江市卫生健康局"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[108,"阳江市妇幼保健院二期建设项目","新开工","二期建设项目总占地面积13354平方米，总建筑面积约24827.13平方米，拟建16层住院大楼，床位数约380张","2022-2024",15000,0,5000,"2022-10-01","2024-10-01","土建","阳江市卫生健康局"]
[109,"阳西县医疗卫生服务能力提升项目","新开工","为提升11间公立医院和县疾控预防控制中心救治能力及重大公共卫生突发事件的处置，拟建县人民医院内科住院大楼，公立医院发热门诊建设等，以及其他业务用房及相关配套设备设施、医疗设备等","2022-2024",60000,0,5000,"2022-09-01","2024-12-01","土建","阳西县政府"]
["（二）","教育项目（9项）",{"$nulls":3},{"v":407874.18,"d":"407874"},0,82000]
[null,"新开工项目（9项）"]
[110,"广东海洋大学阳江校区二期工程","新开工","办学规模4000人，用地面积649亩，建筑面积12万平方米，包括建设海上风电产教融合实训基地（含工训中心1幢1.8万平方米、培训大楼2幢各1万平方米），图书馆、食堂、教师公寓、学生宿舍、实验实习、体育、行政办公及师生生活用房等；购置仪器和图书设备，完善校园网络等配套设施","2022-2024",166420,0,30000,"2022-08-01","2024-08-01","土建","广东海洋大学阳江校区建设办公室"]
[111,"阳江高级中学","新开工","总用地面积约16.34万平方米，总建筑面积约7万平方米，建设规模为96个教学班，4800个高中学位","2022-2023",{"v":57213.54,"d":"57214"},0,10000,"2022-10-01","2023-08-01","土建","阳江市教育局"]
[112,"阳江市第一中学初中部","新开工","总用地面积约7.44万平方米，总建筑面积约4.55万平方米，建设规模为60个教学班，3000个初中学位","2022-2023",34712,0,10000,"2022-07-01","2023-08-01","土建","阳江市教育局"]
[113,"江城一小城南校区扩建项目","新开工","项目占地面积约1.2万平方米，总建筑面积约1.45万平方米，建设规模为24个教学班， 1200个小学学位","2022-2023",{"v":10998.64,"d":"10999"},0,4000,"2022-10-01","2023-09-01","土建","阳江市教育局"]
[114,"江城公办幼儿园建设项目","新开工","新建岗列那洛幼儿园、迁建中洲中心幼儿园、改扩建白沙中心幼儿园和改扩建埠场中心幼儿园，以及购置设备","2022-2023",8330,0,3000,"2022-02-01","2023-12-01","土建及购置设备","江城区政府"]
[115,"阳西县公办幼儿园（第一批）建设项目","新开工","项目包括4个子项目，分别是阳西县丹江幼儿园、阳西县奋兴中学附属幼儿园、阳西县新墟镇中心幼儿园，建设规模均为15个班450人，阳西县沙扒镇书村幼儿园建设规模为9个班270人","2022-2024",15000,0,3000,"2022-08-01","2024-12-01","土建","阳西县政府"]
[116,"阳西县第一中学新校区建设工程项目（第一期）","新开工","项目总用地面积263420平方米，总建筑面积103000平方米，建设教学楼 、科学实验大楼、图书馆 、艺术楼、行政楼、师生发展中心、学生宿舍、师生饭堂、教师公寓用房 、体育馆、门楼等及电房、绿化、围墙、运动场、排水排污等附属工程，办学规模90个班，4500个学位","2022-2023",68500,0,15000,"2022-09-30","2023-09-30","土建","阳西县政府"]
[117,"阳西县奋兴中学建设项目","新开工","项目占地面积136亩，总建筑面积46000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育馆、门楼及室外运动场等附属配套设施。办学规模为高中部30个班，1500个学位，初中部18个班，900个学位","2022-2024",28200,0,4000,"2022-09-01","2024-12-01","土建","阳西县政府"]
[118,"阳西县奋兴小学建设项目","新开工","项目占地面积108亩，总建筑面积26000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、食堂、学生宿舍、游泳馆、体育活动室及室外运动场等附属配套设施。开设教学班36个，提供学位1620个","2022-2024",18500,0,3000,"2022-09-01","2024-12-01","土建","阳西县政府"]
["（三）","文化体育项目（3项）",{"$nulls":3},103894,25782,35000]
[null,"投产项目（1项）"]
[119,"阳江市档案馆、党史馆、方志馆、名人馆、博物馆、规划馆及市工人文化宫（七馆合一）项目","投产","项目总用地面积19569平方米，总建筑面积37393.84平方米，其中地上建筑面积27160.37平方米，地下建筑面积10233.47平方米，建设内容包括一栋地上五层，地下一层的综合展览馆以及室外配套工程","2020-2022",40622,15440,13000,"2020-12-18","2022-10-01","土建、装修","阳江市档案馆、阳江市总工会"]
[null,"续建项目（2项）"]
[120,"阳西县体育馆建设项目","续建","建设 1 幢 3 层高钢筋混凝土主体结构+钢梁/钢桁架金属屋面结构体育馆，1 幢 3 层高钢筋混凝土主体结构+钢梁/金属屋面结构训练馆，体育馆及训练馆室外连廊，以及附属广场、架空连廊、室外运动场、篮球场、道路、灯光、绿化等附属配套工程","2021-2023",28272,9700,10000,"2021-02-01","2023-03-01","土建","阳西县政府"]
[121,"广东省水下文化遗产保护中心","续建","项目占地面积约2.7万平方米，总建筑面积约3.2万平方米，建设内容包括水下文物展览区、业务研究区、学术交流区、文物库房区及业务管理区、设备用房等相关业务用房以市政道路、广场、绿化等室外工程","2021-2023",35000,642,12000,"2021-12-01","2023-12-31","土建","阳江市文化广电旅游体育局"]
["（四）","居民保障项目（1项）",{"$nulls":3},17733,11511,4500]
[null,"投产项目（1项）"]
[122,"阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程","投产","总建筑面积约4.5万平方米，建设5幢16层住宅楼，共688套公租房和基础配套设施","2020-2022",17733,11511,4500,"2020-10-01","2022-12-01","土建","阳江市住房和城乡建设局"]