{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[6,0,8,0],[9,0,11,0],[12,0,14,0],[17,0,21,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023-2035年）任务分工表"]
["重点工程/保障措施","任务","具体工作","责任单位"]
["（一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程","1.开展行业地质灾害风险点专项调查","2024年底前，由市住建、交通、发改（能源）等部门完成地质灾害风险点专项调查，进一步掌握削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点，建立工作台账，落实防治措施。","市住房城乡建设局负责削坡建房、市交通运输局负责公路（含农村道路）及铁路、市发展改革局负责石油天然气管道和电力设施沿线，涉及到的县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
[null,"2.开展重点区域地质灾害综合调查","2024—2025年，实施阳春市双滘镇1：10000地质灾害精细化调查，科学评价风险等级，编制行政村“一图一表”风险管控图册，明确风险管控措施和临灾转移避险指引。","阳春市人民政府负责落实。"]
[null,"3.推进地质灾害风险隐患动态排查","2023-2025年，每年汛前、汛中和汛后，由各行业部门实施地质灾害风险隐患排查，对发现的新增风险隐患及时建立台账，明确防治责任，落实防御措施，实现风险隐患动态更新，并将台账纳入本地区地质灾害风险隐患“一张图”。具体分工如下：市发展改革局负责电力设施沿线、油气输送管道沿线地质灾害险情排查，市教育局负责组织对危及托幼机构及学校（不含技工院校）校舍和附属设施安全的地质灾害险情排查，市人力资源社会保障局负责组织技工院校开展校园地质灾害风险隐患排查，市自然资源局负责对危及村居的自然山体开展地质灾害风险隐患排查，市交通运输局负责组织公路、铁路沿线和危害交通干线附属设施的地质灾害隐患排查，市水务局负责河道、水利工程沿线、水利设施周边地质灾害隐患排查，市文化广电旅游体育局负责组织对旅游景区内地质灾害隐患排查，市卫生健康局负责医疗机构及周边危及医疗机构安全的地质灾害隐患排查，市林业局负责自然保护地、林场地质灾害隐患排查。","各行业主管部门依职责牵头负责，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。各级地质灾害防治工作领导小组办公室负责将各行业部门报送的风险点台账纳入地质灾害风险隐患“一张图”。"]
["（二）实施地质灾害风险隐患监测预警工程","4.完善地质灾害气象风险预警体系","1.2023年底前，建立市、县标准化预警会商室，完善两级联动地质灾害气象风险预警技术会商、响应等机制。\n2.2024年底前，与省级地质灾害气象风险预警系统保持统一，实现省、市两级气象风险预警统一平台，分级应用、逐级细化。\n3.2025年底前，整合利用全市历年地质灾害调查成果，优化市地质灾害气象风险预警区划图、分析模型及信息发布。","市自然资源局牵头，市应急管理局、气象局参与，\n涉及到的各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
[null,"5.构建风险隐患双控群测群防体系","1.2024年底前，完善群测群防工作制度，并将地质灾害群测群防体系逐步推广至行业风险点、风险区，初步构建“隐患（风险）点+风险区”双控管理的网格化群测群防体系。\n2.2025年底前，加强群测群防人员管理、技术培训与指导和装备更新。","市自然资源局牵头负责地质灾害隐患点群测群防工作，市发展改革局、教育局、人力资源社会保障局、交通运输局、水务局、文化广电旅游体育局、卫生健康局、林业局等牵头负责行业风险点群测群防工作，各县（市、区）人民政府（管委会）牵头负责群测群防员补助奖励和风险区群测群防工作。"]
[null,"6.推进风险隐患专业监测网络建设","1.2024年底前，加强现有地质灾害专业监测阈值设置研究，优化预警响应流程，不断提高专业监测精准度。\n2.2023—2025年，各地结合实际，对暂无条件实施工程治理或避险搬迁的地质灾害隐患点、风险点，优先实施专业监测。","市自然资源局牵头负责地质灾害隐患点，市发展改革局、教育局、人力资源社会保障局、交通运输局、水务局、文化广电旅游体育局、卫生健康局、林业局等牵头负责行业风险点。"]
["（三）实施地质灾害风险隐患综合治理工程","7.推进地质灾害隐患点综合治理","1.2023—2024年，组织实施6处大型及以上地质灾害隐患点工程治理。\n2.2023—2025年，各县（市、区）按照要求，结合本地在册中小型和新增地质灾害隐患点实际情况，分年度制定搬迁、治理计划并组织实施。","市自然资源局牵头，涉及到的县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
[null,"8.开展地质灾害行业风险点综合治理","2023—2025年，各部门依职责做好或督促相关责任单位做好本行业管理领域地质灾害风险点综合治理，重点实施削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点综合治理，有效管控地质灾害风险。","市住房城乡建设局、交通运输局、发展改革局（能源局）等部门依职责牵头，涉及到的县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
[null,"9.建设地质灾害综合防治体系示范县","2023—2025年，支持阳春市充分依托现有基层综合防灾减灾设施建设基础，按照“综合防治、整体提升”的原则，建设地质灾害综合防治体系示范县，在健全完善调查评价、早期识别、监测预警、综合治理、科技创新、制度建设方面开展试点示范。","阳春市人民政府负责落实。"]
["（四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程","10.深化地质灾害防灾科普培训","1.2024年底前，编制并推广普及符合地方实际的地质灾害防灾科普材料。\n2.2023—2025年，积极参与省“百名专家联千村(学校）”地\n质灾害防治培训行动，每年组织地质灾害防治专家和技术队伍开展地质灾害防治宣传培训行动；每年开展地质灾害警示“醒目工程”，在地质灾害隐患点、风险点等位置强化防灾避险提示。","市自然资源局牵头，市教育局参与，涉及到的县\n（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
[null,"11.强化地质灾害临灾转移避险","2023—2025年，将地质灾害隐患点防灾预案制度逐步推广至行\n业风险点、风险区，明确临灾转移避险范围、预警信号、转移路线、避险安置点、转移责任人等要素，强化综合防灾演练、临灾避险演练和对转移避险群众安全返回工作的技术指导，做到转移有标准、预案可执行、群众能配合、安置有保障、返回保安全。","市自然资源局负责隐患点预案制度推广和转移返回技术指导，市住房城乡建设局、交通运输局、发展改革局（能源局）等部门依职责牵头负责行业风险点预案制度推广和转移返回技术指导，各县（市、区）人民政府（管委会）负责风险区预案制度推广和受威胁群众转移返回工作。"]
[null,"12.开展“龙舟\n水”地质灾害防御攻坚战","2023—2025年，突出加强重点时段、重点区域防御，动态发布预警信息，跟进落实预警响应措施。加强防御“龙舟水”动员部署，三级以上预警区域根据实际可提升一级防御措施，技术支撑队伍、抢险救援队伍提前部署于重点防御区域，相关部门联合成立指导组深入一线督导防御工作，预警响应期间地质灾害危险区域群众做到应转尽转，对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害灾情险情按照应急工程处置程序及时排危除险。","各行业主管部门依职责牵头，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
["（五）实施地质灾害科技支撑能力建设工程","13.健全完善地质灾害技术支撑体系","各县（市、区）落实一支地质灾害防治技术支撑队伍及配套经费，实现地质灾害应急支撑就近快速响应。加强地质环境监测机构能力建设，提升地质灾害监测预警技术能力。积极参与省地质灾害风险防控创新平台建设。加强行业诚信体系建设，强化技术交流与培训，整体提升全市地质灾害防治能力。","市自然资源局牵头，各县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]
["（六）实施地质灾害防治管理制度保障工程","14.有效遏制新增风险隐患","2023—2025年，各县（市、区）各部门严格落实地质灾害易发区开展铁路、公路、房屋、隧道、桥梁、水利水电、燃气管道及油气输送管道等建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，相关行业主管部门按照评估结论和建议，加强对本行业领域配套防治工程的监督管理。编制各级国土空间规划充分考虑地质灾害易发程度和防治要求，引导新建工程和规划建设区尽量避开地质灾害高易发区、隐患点、风险点。农业农村部门要指导农村宅基地审批，宅基地选址要符合国土空间规划，自然资源部门要加强村民自建房等乡村建设项目的规划用地审批，新增农村建房应避开地质灾害危险区域，在用地选址环节遏制削坡建房引发地质灾害行为，住建部门要将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围，督促落实国家建筑边坡监管有关规定，引导群众同时进行建房与边坡支护。","市交通运输局、水务局、住房城乡建设局等部门单\n位负责落实重大建设项目的地质灾害危险性评估制度，实施配套防治工程并加强监督管理。市自然资源局负责在编制国土空间规划时落实地质灾害防治有关要求。市农业农村局指导农村宅基地审批。市住房城乡建设局负责将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围。"]
["（七）保障措施","15.加强组织领导","1.2023年底前，各县（市、区）人民政府成立本级地质灾害防治工作领导小组，加强对本地区地质灾害防治工作的领导，加强协调沟通，制定政策措施，明确职责分工，确保按时保质完成各项工作任务。\n2.2023—2025年，有关单位按照职责分工，认真制订本单位管理领域地质灾害防治工作年度计划，切实抓好组织实施。","市各行业主管部门依职责制订年度工作计划，抓好组织实施；各县（市、区）人民政府（管委会）成立地质灾害防治工作领导小组，加强组织领导，完成各项任务。"]
[null,"16.做好资金保障","1.2023年底前，各级财政部门要建立本级地质灾害防治资金监管机制，保障地质灾害防治资金专款专用，防止挪用滥用。\n2.2023—2025年，市、县（市、区）两级财政要统筹财力，依据事权和支出责任把地质灾害防治工作经费纳入相关部门年度预算，切实提高地质灾害防治工作的资金保障水平和投入效率。各县（市、区）各有关部门要扩宽资金筹措渠道，压实责任单位主体责任，督促其投入资金，强化风险隐患治理。各级财政部门要建立本级地质灾害防治资金监管机制，保障地质灾害防治资金专款专用，防止挪用滥用。","市有关单位负责争取资金保障本方案部署的市级事权工作任务顺利实施；各县（市、区）人民政府（管委会）负责统筹做好地质灾害防治工作资金保障；市、县（市、区）财政部门负责建立地质灾害防治资金监管机制。"]
[null,"17.加大政策支持","1.2025年底前，发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设等有关部门要推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度，加快项目立项、审批、资金拨付等环节，推动项目尽快实施。\n2.2023—2025年，加大对地质灾害综合治理项目用地的保障力度，支持地质灾害避险搬迁项目按程序向省申请用地指标，鼓励符合条件的县（市、区）创建地质灾害综合防治体系示范县并积极争取省安排的用地指标奖励。","市发展改革局、财政局、自然资源局、住房城乡建设局负责推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度；市自然资源局牵头，涉及到的县（市、区）人民政府（管委会）积极配合向省自然资源厅争取用地指标。"]
[null,"18.强化监督评价","2023年底前，建立情况通报机制，对地质灾害防治工作责任落实不到位、项目实施进度和资金执行慢的县（市、区）或部门，进行通报批评；对防治工作成效突出的地区或部门进行通报表扬。","市自然资源局牵头负责。"]
[null,"19.加强宣传引导","2023—2025年，通过多种途径，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的认识，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。","各行业主管部门依职责牵头负责，涉及到的县（市、区）人民政府（管委会）负责落实。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}