{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件2预备项目"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2预备项目","index":0,"n_rows":85,"n_cols":7,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,5,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["阳江市2020年重点建设前期预备项目计划表"]
[{"$nulls":5},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容及规模","总投资","2020年开展的前期工作内容","责任单位","备注"]
[null,"合计72项",null,{"v":25059526.03,"d":"25059526"}]
["一","基础设施工程（34项）",null,{"v":15408516.03,"d":"15408516"}]
["（一）","公路工程（14项）",null,{"v":2155344.1199999996,"d":"2155344"}]
[1,"西部沿海高速阳江南联络线","高速公路25.9公里",476500,"规划选址、用地预审、用地报批、环评等。","市交通运输局"]
[2,"中山至茂名高州高速（粤桂界）阳春至高州段工程","高速公路65.679公里",927156,"规划选址、用地预审、用地报批、环评等。","市交通运输局"]
[3,"广东滨海旅游公路阳江雅韶至山外东段","一级公路10公里",129000,"规划选址、用地预审、用地报批、环评等。","市交通运输局"]
[4,"省道S541线阳江白沙至阳西县城段","一级公路38公里",213400,"规划选址、用地预审、用地报批、环评等。","市交通运输局"]
[5,"国道G325线阳春市轮水至马水新风段改建工程","新改建一级公路20.5公里",61144,"立项及设计工作。","市公路局"]
[6,"广东滨海旅游公路海陵岛支线南海I号立交桥工程","主桥长120米，引桥长390米，桥梁长度共510米， 项目总长1350米，立交主桥为双向四车道",{"v":17389.09,"d":"17389"},"社会稳定风险评估、立项、环评、设计招标、监理招标、规划许可、预算编制、预算审核、审图、施工招标。","海陵试验区管委会"]
[7,"广东滨海旅游公路海陵岛支线华山隧道工程","双向4车道城市主干路标准，设计行车速度40KM/H，路线全长约1.746KM，路基段长0.751KM，隧道段长0.995KM",{"v":35149.08,"d":"35149"},"社会稳定风险评估、项目建议书、国土证明、资金证明、立项、环评、设计招标、监理招标、规划许可、施工图审图、预算编制、预算审核、施工招标。","海陵试验区管委会"]
[8,"省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程","全长10.6公里，建设标准按一级公路兼城市道路",79000,"规划选址、用地预审、用地报批、环评等。","阳春市政府"]
[9,"省道S278线织篢至溪头段一级公路（织篢至大泉段）改建工程","一级公路8公里",54000,"可行性研究报告、勘察设计、征地拆迁、施工许可等。","阳西县政府"]
[10,"省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程","一级公路24.941公里",117198,"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告等前期工作。","阳西县政府"]
[11,"阳西县Y087线前海段公路改建工程","三级公路5.41公里",{"v":7595.55,"d":"7596"},"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告等前期工作。","阳西县政府"]
[12,"阳西县Y767线白沙湾段公路改建工程","三级公路10.024公里",{"v":16862.6,"d":"16863"},"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告等前期工作。","阳西县政府"]
[13,"阳西县溪头至河北港旅游公路提升改造工程","路线长28.2公里",{"v":5739.8,"d":"5740"},"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告等前期工作。","阳西县政府"]
[14,"阳西县Y748线海仔湖段改建工程","路线长1.744公里",15210,"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告等前期工作。","阳西县政府"]
["（二）","机场工程（1项）",null,300000]
[15,"阳江机场项目","按4C标准建设一条2800*45米的跑道，以及航站楼和相关运行保障，规划用地2650亩，其中飞行机用地2200亩，航站区用地450亩",300000,"完成项目选址，开展预可研、可研等前期工作。","省机场集团、阳江机场建设指挥部"]
["（三）","港航工程（6项）",null,511040]
[16,"阳江港15#码头泊位建设工程","建设1个5万吨级、水工预留10万吨级通用码头泊位",64632,"工可修编、海域论证、海洋环评报批等前期工作。","市交通投资集团"]
[17,"阳江港16#码头泊位建设工程","建设1个5万吨级、水工预留10万吨级通用码头泊位",40000,"开展《海域使用权证》报批等前期工作。","市交通投资集团"]
[18,"阳江港17#码头泊位建设工程","建设1个5万吨级、水工预留10万吨级通用码头泊位",40000,"开展《海域使用权证》报批等前期工作。","市交通投资集团"]
[19,"阳江港19#码头泊位建设工程","建设1个10万吨级多用途码头泊位",60000,"开展《海域使用权证》报批等前期工作。","市交通投资集团"]
[20,"阳江港25#泊位工程","建设25#泊位5万吨级石油化工泊位",226328,"进行项目报批前期工作。","市交通投资集团"]
[21,"阳江港26#泊位工程","建设26#泊位5000吨级石油化工泊位",80080,"进行项目报批前期工作。","市交通投资集团"]
["（四）","能源保障工程（10项）",null,{"v":11876776.91,"d":"11876777"}]
[22,"阳江阳东大沟风电场","风电场装机容量4.8万千瓦",{"v":38210.91,"d":"38211"},"计划完成项目环评、水保等专项报告及批复、土地（林地）用地报批、规划许可、征地、施工许可等。","阳东区政府"]
[23,"中广核阳江帆石一海上风电场项目","装机容量为1000兆瓦",2000000,"用海预审、环评、施工许可等前期工作。","阳东区政府"]
[24,"中广核阳江帆石二海上风电场项目","装机容量为1000兆瓦",2000000,"用海预审、环评、施工许可等前期工作。","阳东区政府"]
[25,"华电阳江青洲三海上风电项目","建设50万千瓦海上风电场",1040000,"开展开工前手续办理及前期报告编制工作。","阳西县政府"]
[26,"明阳阳江青洲四海上风电场项目","建设50万千瓦海上风电场",900229,"开展用地、用海、接入等专题前期工作。","阳西县政府"]
[27,"三峡阳江青洲五海上风电场项目","项目规划装机容量为100万千瓦",1830473,"开展开工前手续办理及前期报告编制工作。","阳西县政府"]
[28,"三峡阳江青洲六海上风电场项目","项目规划装机容量为100万千瓦",1963670,"开展开工前手续办理及前期报告编制工作。","阳西县政府"]
[29,"三峡阳江青洲七海上风电场项目","项目规划装机容量为100万千瓦",1738194,"开展开工前手续办理及前期报告编制工作。","阳西县政府"]
[30,"阳江高新区燃气冷热电联供电厂","建设2台6F级机组，预留扩建2台9F级机组",300000,"开展备案、规划、环评等前期工作。","阳江高新区管委会"]
[31,"银滩分布式能源站项目","建设规模为100MW，拟建2台50MW级燃气-蒸汽联合循环冷热电联供机组每联合循环机组。包括联合循环机组及辅助生产设施建设、配套土建工程和电气工程以及管理生活设施",66000,"环评、立项、规划、勘察设计等前期工作。","海陵试验区管委会"]
["（五）","水利、城建等基础设施工程（3项）",null,565355]
[32,"阳西县城东片区路网建设工程","道路总长6588米，其中：环城大道路长4595米，方正路路长594米，陶然路路长1399米，主要建设道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程",37155,"开展项目开工前准备工作。","阳西县政府"]
[33,"滨海新区竹洲大桥等市政基础设施项目","建设竹洲大桥、竹洲岛公园、南浦南路、环岛西路等基础设施项目",48200,"规划设计等前期工作。","阳江滨海新区\n管委会"]
[34,"阳江滨海生态湿地公园","项目占地总面积约8平方公里，实行整体规划分步实施建设，主要规划建设生态湿地、滨海景观、游乐设施及道路等配套设施",480000,"项目用地、用海及设计等前期工作。","阳江滨海新区\n管委会"]
["二","产业工程（25项）",null,9358900]
[35,"阳江市文化创意产业园","占地面积约8.5万平方米，按文化休闲旅游的定位，招商引资建设文化旅游产业园",30000,"编制可行性研究报告。","市文化广电旅游体育局"]
[36,"阳江市江城区固废处理环境园项目","项目占地面积约350亩，建设生活垃圾焚烧处理规模1200吨/日，配置焚烧炉，汽轮发电机及对应配套系统；餐厨垃圾处理规模100吨/日，市政污泥处理规模110吨/日，炉渣处理规模240吨/日，飞灰固化处理规模36吨/日，填埋处理能力116吨/日，建设实现垃圾处理无害化、减量化、资源化的环保环境园",76600,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作。","江城区政府"]
[37,"江城联顺精密设备部件制造项目","占地面积约18000平方米，主要建设精密间歇分割器、高速精密动力头、高精度分度盘等生产车间、仓库及办公楼等相关配套设施",10000,"办理施工前期手续，进行平土和基建工作。","江城区政府"]
[38,"江城银岭园区B17、B18区间工业用地开发建设项目","项目包括科技产业园区3条16米道路，2条30米道路和1条40米\n道路，和场地平整。项目建设规模约38.26公顷，其中道路总长度\n为3210米，建设内容包括道路、给水、排水、照明、绿化、交通设\n施、场地平整等",13700,"办理施工前期手续，进行平土和基建工作。","江城区政府"]
[39,"中广核先进燃料研制中心","新建车间6600平方米",38000,"完成方案设计、取得施工许可证等开工前准备工作。","阳东区政府"]
[40,"阳西巨树腐乳项目","项目用地20亩，拟建设生产车间、办公楼等",16000,"图纸设计、报建前期工作。","阳西县政府"]
[41,"阳西金鸿纸品包装项目","计划用地150亩，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍等",35000,"勘探与图纸设计等前期工作。","阳西县政府"]
[42,"阳西康赢食品项目","项目用地93亩，拟建设生产车间、办公楼等",21000,"勘探与图纸设计等前期工作。","阳西县政府"]
[43,"阳西朗和包装项目","占地60亩，拟建设生产车间、办公楼等",20000,"勘探与图纸设计等前期工作。","阳西县政府"]
[44,"沈海高速公路阳西服务区扩建工程","项目占地200亩，建筑面积31500平方米，建设服务楼、办公楼、维修区及附属配套设施",26400,"开展项目规划设计、可研论证等前期工作。","阳西县政府"]
[45,"阳西白沙湾旅游综合体项目","建设集休闲度假、康体娱乐、生态观光、生态居住、文化主题、美食餐饮等多功能于一体，富有浪漫风情的综合性滨海旅游度假胜地",500000,"开展项目规划设计、可研论证等前期工作。","阳西县政府"]
[46,"阳西蓝袍湾旅游综合体项目","建设集旅游装备、休闲观光、生态居住、文化主题、特色餐饮、娱乐运动等富有渔家风情魅力的综合性滨海旅游度假区",1000000,"开展项目规划设计、可研论证等前期工作。","阳西县政府"]
[47,"阳西月亮湾滨海风情度假岛项目（足球训练基地）","主要建设现代花海农田、园林式五星级酒店、温泉度假区、海上乐园、高层酒店服务公寓、人工海岛等",500000,"开展项目规划设计、可研论证等前期工作。","阳西县政府"]
[48,"阳西鼎龙温泉谷项目","总面积约4800亩，其中含建设用地1440亩，建设温泉度假酒店、温泉文化及游乐设施、田园森林游乐设施、登山径、丛林民宿以及其他景观配套、旅居设施",608200,"项目规划设计、可研论证等前期工作。","阳西县政府"]
[49,"阳西儒洞咸水矿温泉康养景区项目","建设温泉度假酒店、温泉文化及游乐设施、田园观光体验设施、民宿以及其他景观配套、旅居设施",550000,"项目规划设计等前期工作。","阳西县政府"]
[50,"阳西县创建程村蚝省级现代农业产业园","建设内容包括河道及泊位改建、交易市场改造升级、蚝壳再利用工厂建设、生食蚝净化养殖示范中心、标准化养殖示范基地、技术示范推广基地，扩建程村蚝油生产线生产销售精品蚝油、蚝豉等产品，牡蛎工厂化育苗场建设，打造现代农业公园",35000,"向省农业农村厅申报方案，项目前期工作等。","阳西县政府"]
[51,"东方电气股份有限公司风电电机项目","建设风力发电机生产线，近期年产值达10-15亿元，远期产值达30亿元，一期达产将形成年产100万千瓦3.0-10.0MW直驱、3-7MW半直驱、2.0MW-5.0MW高速永磁风力发电机制造能力，二期进行厂房扩建和产能提升等投产后，形成年产约200万千瓦风力发电机制造能力",100000,"开展备案、规划、环评等前期工作。","阳江高新区管委会"]
[52,"海珥玛30万吨生物基材料项目","建设生产厂房、生产线及配套设施等，生产10万吨环氧大豆油、10万吨全生物基增塑剂、10万吨生物基助剂材料",45000,"开展备案、规划、环评等前期工作。","阳江高新区管委会"]
[53,"嘉吉粮油（阳江）有限公司粮油加工扩建项目","99万吨/年大豆压榨项目、20万吨/年精炼项目、20万吨/年的食用油中小包装灌装线项目",83000,"开展可行性研究报告（申请报告）、用地报批、环境影响评价、规划许可等前期工作。","阳江高新区管委会"]
[54,"新实力食品加工项目","主要建设生产厂房、生产线及配套设施等，生产大豆油、棕榈油",18000,"开展可行性研究报告（申请报告）、用地报批、环境影响评价、规划许可等前期工作。","阳江高新区管委会"]
[55,"山屋雅道旅游服务一体化建设工程项目","项目总占地面积约520000平方米，总建筑面积约为25000平方米，建设1幢12层高综合楼、约500幢架空艺术木屋及基础配套设施",50000,"规划许可及主体工程建设。","海陵试验区管委会"]
[56,"福阳金沙海岸","占地面积约2.5万平方米，总建筑面积约8.4903万平方米，包括住\n宅、公寓、五星级酒店",35000,"规划许可及主体工程建设。","海陵试验区管委会"]
[57,"海陵山河文化产业示范基地","建设210亩山河游艇文化产业园，包括游艇泊位、小型飞机跑道、游艇会所、游艇商务地产、酒店等",500000,"总体规划设计、勘测、征地拆迁等前期工作。","海陵试验区管委会"]
[58,"笔克天麓山海风景区","项目分三期建设，第一期投资1.8亿元（含出入口、游客集散中心、道路、水电、绿化等基础工程和首期游乐观光项目），预计2020年底完成；第二期投资1亿元（含木屋、商业街等），预计2022年底前完成；第三期投资2亿元（含文化综合服务区、海上实景演艺等建设），预计2025年底前完成",48000,"项目前期工作及完善景区基础设施。","海陵试验区管委会"]
[59,"海陵中央南湾项目","建设国际旅游门户区、滨海核心商务园区、风情购物商区、康养度假社区以及乐活配套社区等。项目占地总面积约506公顷，可建设用地373公顷",5000000,"规划编制及城市规划计划，土地征收及土地收储，开展招商引资洽谈工作。","海陵试验区管委会"]
["三","民生工程（13项）",null,292110]
[60,"阳江市应急物资储备库","规划用地面积1万平方米，建设应急物资储备库及配套设施",4000,"开展前期及征地拆迁有关工作。","市发展改革局"]
[61,"阳江市直属粮库扩建工程项目","规划用地面积3万平方米，新建2幢粮食仓库， 完善库区道路及配套机械设备",6000,"规划选址、用地预审、环境影响评价、可行性研究报告、征地等前期工作。","市发展改革局"]
[62,"阳江市中西结合医院（阳江第三人民医院迁建）","新建一家3.51万平方米（约53亩），建筑面积需达到2.4万平方米以上的开放床位为300张的综合医院",26000,"开展项目立项和项目环评工作","市卫生健康局"]
[63,"阳江市公共卫生医院二期项目","拟新建阳江市公共卫生医院感染楼，增设床位450张，占地面积1200平方米，建筑面积7200平方米，楼高6层",6075,"开展前期项工作","市卫生健康局"]
[64,"中广核医疗辐照源制备及回收设施建设项目","建筑面积约6500平米，占地面积约4000平米。建设医疗辐照源生产及废源回收设施，为医疗卫生领域辐照消毒、灭菌业务提供上下游产学研服务",20000,"厂房开工建设以及生产设备购置","阳东区政府"]
[65,"阳西总医院中医医院（阳西县中医院）迁建项目","用地约50亩，总建筑面积约28000平方米，拟建住院大楼、门诊大楼及其他附属设施，设置床位300张",18000,"办理工程前期报建手续","阳西县政府"]
[66,"阳春社区卫生服务中心建设项目","河西社区卫生服务中心迁建、春城社区卫生服务中心迁建、城南社区服务中心建设项目",5000,"办理工程前期报建手续","阳春市政府"]
[67,"阳春市中医院迁建项目","建筑总面积约12万平方米，设置床位800张，包括门急诊楼、影像中心、检验中心、住院楼、行政办公楼、后勤供应楼、专家学生宿舍楼及相关配套设施和设备",85624,"完成可行性研究报告编制、环境影像评估报告编制、地质勘查、规划设计、报建工作、工程预算编制、施工招标等前期工作。","阳春市政府"]
[68,"阳江市体育场","建设占地6.7万平方米、建设用地3万平方米、建筑面积5万平方米，30000个座位体育场",30000,"立项、报批、环评等前期工作。","市文化广电旅游体育局"]
[69,"阳江市文化艺术活动中心","建设用地约30000平方米，包含演艺板块、文化功能板块、户外活动板块、周边环境及停车场板块",40000,"立项、报批、环评等前期工作。","市文化广电旅游体育局"]
[70,"阳西县奋兴中学高中部建设项目","项目占地面积150亩，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿\n舍、食堂、体育活动室及室外运动场（包括附属小学、幼儿园）等附属配套设施",24200,"完成项目选址及立项，办理工程前期报建手续。","阳西县政府"]
[71,"阳西方直大剧院建设项目","项目占地面积50.5亩，建设大剧院及附属设施",8000,"完成项目选址及立项，办理工程前期报建手续。","阳西县政府"]
[72,"阳西体育馆项目","项目用地总面积95083平方米，建设室内体育馆、训练馆（规划展示馆和农产品展销馆）、全面健身中心、室外运动场、篮球场，休闲广场，圆领绿化景观等",19211,"完成项目选址及立项，办理工程前期报建手续。","阳西县政府"]