{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1重点项目"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1重点项目","index":0,"n_rows":182,"n_cols":12,"rows_kept":182,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2024年重点建设项目计划表（调整后）"]
[{"$nulls":11},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设\n性质","建设内容及规模","建设年限","总投资","至2023年底累计完成投资","2024年\n计划投资","开工\n（计划）\n时间","计划投产时间","2024年主要工程建设内容","责任单位"]
[null,"合计126项",{"$nulls":3},{"v":31279171.542500004,"d":"31279172"},{"v":6459082.0990602,"d":"6459082"},4262849]
["一","基础设施工程（共61项）",{"$nulls":3},{"v":25484518.51,"d":"25484519"},{"v":5257245.1841602,"d":"5257245"},3234349]
["（一）","公路工程（9项）",{"$nulls":3},2445164,{"v":1145957.06,"d":"1145957"},524000]
[null,"投产项目（3项）"]
[1,"广东滨海旅游公路阳江海陵大堤至溪头段（含阳江港大桥）公路工程","投产","一级公路双向六车道，全长24公里","2020-2024",362284,{"v":308512.06,"d":"308512"},28000,"2020-06-01","2024-12-01","桥梁、路面","阳江市交通运输局"]
[2,"国道G325线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程","投产","改建一级公路24.9公里","2021-2024",116800,81800,22000,"2021-09-17","2024-12-01","土建","阳江市公路事务中心"]
[3,"省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程","投产","线路全长10.557公里，双向六车道一级公路，其中近市区段3公里兼城市道路标准建设，路基宽45米，后至高铁东站段7.557公里采用一级公路标准建设，路基宽35米","2021-2024",78776,53350,10000,"2021-12-15","2024-12-01","土建","阳春市政府"]
[null,"续建项目（2项）"]
[4,"阳春至信宜（粤桂界）高速公路阳江段","续建","高速公路64.106公里，双向六车道","2022-2025",1286429,662599,360000,"2022-12-01","2025-09-01","路基、桥涵、路面","阳江市交通运输局"]
[5,"广东滨海旅游公路阳江雅韶至山外东段公路工程","续建","一级公路双向六车道，全长9.8公里","2022-2025",136984,39696,45000,"2022-10-01","2025-12-01","路基、桥梁桩基","阳江市交通运输局"]
[null,"新开工项目（4项）"]
[6,"国道G234线阳春市春城黎湖至七星段改线工程","新开工","全长约21.083公里，双向六车道一级公路","2024-2027",206309,0,5000,"2024-09-01","2027-09-01","路基、桥涵","阳春市政府"]
[7,"广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程","新开工","用地面积735924平方米，包含建筑工程62606平方米（主要建设内容为50000平方米地下综合换乘中心及12606平方米地面配套换乘中心）和市政配套道路9.23公里；项目分两期建设，其中一期建设总建筑面积62606平方米，道路 4.2公里；二期建设道路5.03公里","2024-2025",102550,0,25000,"2024-06-28","2025-12-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[8,"阳东区农村公路单改双项目","新开工","项目包括县道X825线马岗至新洲段、X827线平田至新洲沸泉段，县道X602线红五月至麦垌段、X829线朋江至扶民段、X821线沙帽至塘角段、X828线红丰至大冈塘段，Y449线S277线至轮水、Y508线白蒙至走马坪、县道X599线蟠龙至大八段、X592线湾口至罗田段、X601线良爱至头堡段联结工程，里程共116.78公里","2024-2024",19233,0,19000,"2024-01-01","2024-12-01","土建","阳东区政府"]
[9,"省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）","新开工","路线全长24.960km，项目分两期建设，先行建设第一期，一期工程路线长15.6km，采用双向四车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m","2024-2026",135799,0,10000,"2024-07-28","2026-06-01","路基、桥涵","阳西县政府"]
["（二）","铁路工程（2 项）",{"$nulls":3},{"v":1956338.5,"d":"1956339"},1158200,191100]
[null,"续建项目（1 项）"]
[10,"广州至湛江高速铁路阳江段","续建","高速铁路111.74公里","2020-2025",1806349,1158200,161100,"2020-06-01","2025-06-01","路基、桥涵","阳江市交通运输局"]
[null,"新开工项目（1 项）"]
[11,"阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程","新开工","项目自既有阳江港站K64+216接轨，经前涌河进入吉树作业区，新设吉树综合货站，正线线路全长约3.047km，折算单线长度12.0km，桥梁总长2.4km，正线数目为单线","2024-2026",{"v":149989.5,"d":"149990"},0,30000,"2024-09-30","2026-06-01","路基、桥涵、吉树车站及相关配套工程等","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（三）","港航工程（6项）",{"$nulls":3},866864,{"v":64163.520000000004,"d":"64164"},98000]
[null,"续建项目（4项）"]
[12,"阳江闸坡世界级渔港建设项目","续建","新建防波堤、新增锚泊水域、新建大型渔船码头、旧码头扩建、蝴蝶洲改造、景观改造（含桥梁、护岸设施）、智慧渔港、道路整治及配套设施等","2021-2025",129882,14000,10000,"2021-11-12","2025-12-01","土建","阳江市农业农村局"]
[13,"阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程","续建","建设1个1万吨级通用泊位（5#泊位）和2个5万吨级通用泊位（6#-7#泊位）","2022-2025",125676,12862,20000,"2022-06-01","2025-06-01","土建、设备购置安装","阳江市交通运输局"]
[14,"阳江港吉树作业区#J9-#J10泊位码头工程项目","续建","建设2个3000吨级多用途泊位（结构按5000吨级船型设计)，陆域占地面积约为77200平方米，主要包括风电设备堆场、杂货堆场等，建筑面积571平方米","2021-2025",138212,13696,15000,"2021-01-01","2025-10-01","水工建筑物、疏浚、地基处理","阳江市交通投资集团有限公司"]
[15,"阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#-F2#泊位工程","续建","建设2个5万吨级多用途泊位（码头结构按照10万吨级预留），岸线总长521米，码头设计430万吨/年","2022-2025",150776,{"v":23605.52,"d":"23606"},20000,"2022-10-01","2025-10-01","疏浚、水工建筑物、陆域形成及地基处理","阳江市交通投资集团有限公司"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[16,"阳江港丰头作业区F3#-F5#泊位工程","新开工","建设3个5万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位，水工结构按10万吨级散货船型设计，陆域占地面积约20.9万平方米，后方堆场设计平均标高7.0米，工程设计年吞吐量5000万吨/年","2024-2026",257222,0,15000,"2024-06-29","2026-12-01","疏浚、水工建筑物、陆域形成及地基处理","阳江市交通投资集团有限公司"]
[17,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目","新开工","建设1个10万吨级通用泊位，建设岸线总长度为270米，以装卸金属矿石为主，兼顾部分钢材出口","2024-2025",65096,0,18000,"2024-07-29","2025-11-01","疏浚、水工建筑物、地基处理","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","能源工程（23项）",{"$nulls":3},17887256,{"v":1905136.6041601999,"d":"1905137"},2105649]
[null,"投产项目（3项）"]
[18,"粤电青洲二海上风电场项目","投产","装机容量60万千瓦","2021-2024",1028021,{"v":921273.6041602,"d":"921274"},30000,"2021-11-01","2024-12-01","风机基础、风机安装","阳西县政府"]
[19,"阳江LNG调峰储气库项目","投产","2×16万立方米LNG储气库","2018-2024",463857,247593,40000,"2018-10-01","2024-06-01","土建、设备购置安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[20,"阳江LNG调峰储气库项目外输管道工程","投产","管线全长41.5千米，输送量73亿标准立方米/年，设计压力为9.2兆帕，管径为DN800毫米；全线新建2座站场、1座阀室","2022-2024",59959,26411,10000,"2022-11-01","2024-06-01","管道安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（12项）"]
[21,"中广核阳江帆石一海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2025",1572240,373390,120000,"2021-12-01","2025-12-02","风机基础、风机安装、海底电缆敷设","阳东区政府"]
[22,"中广核阳江帆石二海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2025",1585001,28440,100000,"2021-12-01","2025-12-02","风机基础、风机安装","阳东区政府"]
[23,"三峡阳江青洲五海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2025",1830473,23000,100000,"2021-11-01","2025-12-01","风机基础、风机安装","阳西县政府"]
[24,"三峡阳江青洲六海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2025",1963670,23000,500000,"2021-11-01","2025-12-01","风机基础、风机安装","阳西县政府"]
[25,"三峡阳江青洲七海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2025",1738194,23000,100000,"2021-11-01","2025-12-01","风机基础、风机安装","阳西县政府"]
[26,"阳江青洲六海上风电场海缆集中送出工程项目","续建","建设3回330kV交流送出海缆，配套建设陆上集控中心","2021-2025",337765,3000,170000,"2021-11-01","2025-12-01","陆上集控中心、海上升压站","阳西县政府"]
[27,"阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目","续建","建设1座±500kV海上换流站和1座±500kV陆上集控中心，以及±500kV直流海缆","2021-2025",741530,3000,30000,"2021-11-28","2025-12-01","陆上集控中心、海上升压站","阳西县政府"]
[28,"阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程","续建","建设2×120MW级燃气-蒸汽联合循环热冷电联产机组和一台30t启动应急燃气供热锅炉","2023-2025",99966,14697,50000,"2023-04-16","2025-12-01","厂房及设备安装","阳西县政府"]
[29,"大沟镇200MW新型渔光科技现代海洋渔业示范园项目","续建","项目总装机容量200MW，配套建设升压站建筑面积约13亩","2023-2025",100000,50000,50000,"2023-08-01","2025-02-01","土建及光伏板安装","阳东区政府"]
[30,"阳春文惠300MW平价农光互补光伏发电项目","续建","装机容量300MW，采用单多晶硅光伏组件作为光电转换装置，主要包括光伏阵列、集电线路、逆变和升压接入系统等，首年发电量约为36000万度","2022-2025",105000,50000,30000,"2022-09-21","2025-06-01","土建","阳春市政府"]
[31,"阳江高新区天然气热电联产项目","续建","建设2套120MW级燃气-蒸汽联合循环燃气热电机组（总容量约240MW）及配套设施和一台50t/h启动应急燃气锅炉","2022-2025",136185,29680,40000,"2022-12-31","2025-11-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[32,"阳江电网工程","续建","建设500千伏、220千伏、110千伏及以下电网项目：1.广东珠西南外环配套500千伏线路工程（阳江段）、2.广东500千伏粤西网架优化工程（二期）阳江段、3.500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程（阳江段）、4.500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（阳江段）、5.500千伏珠西南点对网送电通道改造工程、6.阳江220千伏坝基头站扩建第三台主变工程、7.阳江220千伏银岭输变电工程、8.阳江220千伏广湛高铁阳江牵引站接入系统工程、9.阳江220千伏高新区天然气热电联产项目接入系统工程、10.阳江110千伏八甲站扩建第二台主变工程、11.阳江110千伏古劳山站扩建第二台主变工程、12.阳江110千伏振兴输变电工程、13.阳江阳西110千伏香谷（联安）输变电工程、14.阳江110千伏万象输变电工程、15.阳江110千伏阳西中核50MW渔光互补光伏发电项目接入系统工程、16.阳江110千伏中岗站扩建第二台主变工程、17.阳江110千伏红丰输变电工程、18.阳江110千伏雅韶输变电工程、19.阳江110千伏桃源（大八）输变电工程、20.阳江220千伏阳东鸡山农场光伏项目接入系统工程、21.阳江220千伏春城II输变电工程、22.阳江110KV阳西天然气热冷电联产项目一期工程项目接入系统工程、23.阳江500千伏青洲一、二海上风电接入系统工程、24.阳江220千伏广湛高铁阳春东牵引站接入系统工程等","2022-2026",526800,88652,225649,"2022-01-01","2026-12-01","输变电及电网工程","广东电网有限责任公司阳江供电局"]
[null,"新开工项目（8项）"]
[33,"华能阳江三山岛一海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",793305,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[34,"华能阳江三山岛二海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",741979,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[35,"国家电投阳江三山岛三海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",740000,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[36,"华润阳江三山岛四海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",750000,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[37,"中广核阳江三山岛五海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",650000,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[38,"华电阳江三山岛六海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2024-2026",757862,0,70000,"2024-09-30","2026-12-01","前期审批及风机基础","阳东区政府"]
[39,"阳江阳春润龙风电场","新开工","总装机200MW， 配套建设二座110KV升压站","2024-2026",174413,0,20000,"2024-09-20","2026-12-01","土建及设备采购安装","阳春市政府"]
[40,"阳西电厂二期工程7、8号机组","新开工","建设两台1240MW超超临界燃煤发电机组","2024-2027",991036,0,70000,"2024-09-30","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
["（五）","城建、园区等基础设施工程（17项）",{"$nulls":3},{"v":2054628.01,"d":"2054628"},959647,267600]
[null,"投产项目（4项）"]
[41,"阳江市第二水厂扩建工程","投产","本期扩建20万m3/d，扩建后阳江市第二水厂总规模达到30万m3/d，包括厂外取水泵房、净水厂两部分","2022-2024",{"v":43365.01,"d":"43365"},16383,20000,"2022-07-01","2024-12-01","土建及设备安装","阳江市水务集团"]
[42,"阳春市市政基础设施新建与升级改造工程（第一批）PPP项目—阳春市基础设施建设工程","投产","项目包含三条道路：1.阳春大道（春南大道入口至春州大道）基础设施建设项目，道路全长约 7.9公里；2.春州大道（莲平路至阳春大道）基础设施建设项目，道路全长约 3.8公里；3.朝阳路（环城南路至春州大道）基础设施建设项目，道路全长约 1.8公里","2022-2024",71414,50000,10000,"2022-08-01","2024-08-01","土建","阳春市政府"]
[43,"阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程","投产","新建1座规模为1万立方米/天污水处理厂及附属工程，新建长850米、宽4米进场道路及外水外电，新建管径DN400至DN1200污水管道20.355千米，管材为HDPE缠绕增强管及Ⅱ级钢筋混凝土管","2023-2024",15134,5600,5000,"2023-06-01","2024-09-01","土建","阳春市政府"]
[44,"阳春市镇级水厂给水管改造工程","投产","项目新建和改造给水管169.6公里，其中：春湾镇32.82公里（新建2座中途加压泵站）、石望镇3.76公里、河㙟镇7.36公里、松柏镇1.49公里、圭岗镇3.85公里（新建1座中途加压泵站）、陂面镇18.54公里、合水镇18.83公里（新建1座中途加压泵站）、永宁镇7.19公里、三甲镇15.51公里（新建3座中途加压泵站）、潭水镇6.61公里、河口镇2.28公里、双滘镇0.32公里、八甲镇51.04公里","2023-2024",12000,5000,7000,"2023-08-01","2024-08-01","土建","阳春市政府"]
[null,"续建项目（10项）"]
[45,"市政基础设施建设项目","续建","项目包括中洲岛综合垃圾转运站建设工程、阳江森林公园二期建设工程、城南综合垃圾转运站建设工程、市区生活垃圾转运站建设工程、三江岛滨江公园建设工程、空铁新城下穿广湛高铁市政道路工程、产学路西段建设工程、市区公厕建设工程","2020-2025",30608,4160,9600,"2020-06-01","2025-12-01","土建","阳江市城市管理和综合执法局"]
[46,"中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路PPP项目","续建","项目包括金郊路（坪郊路至西平路）建设工程、金山路排水及道路升级改造工程、三环南路改造工程、四围大道二期和南浦大道三期道路建设工程、发财路迁改工程、康泰北路建设工程、中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）、三江中路建设工程、中洲大道续建（麻演入口段）工程、中洲大道延长线建设工程10个子项目","2018-2025",201500,155000,26000,"2018-04-01","2025-12-01","土建及配套设施","阳江市城市管理和综合执法局"]
[47,"江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目","续建","总占地面积969878平方米，包括土地平整、市政附属排水、道路、雨污水管道、路灯、绿化工程等","2021-2025",33176,16700,5000,"2021-02-01","2025-12-01","土建","江城区政府"]
[48,"阳春市看守所迁建项目","续建","规划用地面积65016.02平方米，总建筑面积约31332.4平方米，包括看守所业务用房、武警营房、警犬训练中心及围墙、道路、绿化、给排水、电气、消防等附属配套工程，购置技防设备","2022-2025",17569,6320,5000,"2022-12-01","2025-06-25","土建、装修及附属配套设施","阳春市政府"]
[49,"珠海（阳江）产业转移工业园基础设施项目","续建","福冈、港口和平东等三片区基础设施建设","2006-2028",1036700,613137,50000,"2006-01-31","2028-06-02","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[50,"阳东区人力资源服务产业园建设项目","续建","规划用地面积20033.01平方米，总建筑面积 63600.7平方米，包括人力资源交易中心综合楼，人才公寓 2 幢，配套地下停车场和地上广场、绿化","2023-2025",40000,12700,20000,"2023-12-01","2025-09-01","土建","阳东区政府"]
[51,"阳东区科创、创业孵化基地建设项目","续建","规划用地面积42948.93平方米，总建筑面积 83544.6 平方米，包括科创、创业孵化基地综合楼，人才公寓楼3幢及配套设施","2023-2025",45760,6658,10000,"2023-12-01","2025-12-01","土建","阳东区政府"]
[52,"阳江市阳东区绿色智慧物流城项目","续建","项目规划用地面积约66718平方米，总建筑面积约79141.54平方米，建设1幢综合楼、1幢办公楼、1 幢仓库、2幢冷链仓库","2023-2025",62376,15973,30000,"2023-10-01","2025-06-01","土建","阳东区政府"]
[53,"珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目（二期）","续建","规划用地总面积约116734平方米，规划建筑总面积约254434平方米。项目分两块土地建设，地块二位于阳东区东城镇裕园一路南边、裕东九路东边，建设内容包括综合办公楼1栋、标准厂房9栋、商业及员工宿舍楼1栋、垃圾收集房1栋、配套电房1栋、地下消防水池1座；地块三位于阳江市阳东区北惯镇赤城六中西边、兴平六路南边，建设内容包括标准厂房1栋、配套服务用房1栋","2023-2025",65500,41040,10000,"2023-10-01","2025-06-01","土建","阳东区政府"]
[54,"阳西县镇区污水处理设施及配套管网建设补短板项目","续建","项目涉及建设织篢蒲牌社区，儒洞镇、上洋镇、沙扒镇、溪头镇、塘口镇、程村镇、新圩镇等7个镇区新建、改造污水管网建设以及污水处理设施完善工程，设计建设污水管网总长度约222.69公里，雨水管网总长度约4.2公里，各类检查井9424座，一体化污水处理设施2处，一体化提升泵站7座","2023-2025",34118,10976,10000,"2023-05-01","2025-04-01","土建","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[55,"市区污水处理及排水排污管网改造项目","新开工","建设城南污水处理厂三期建设工程，污水处理规模4万吨/日；建设中洲岛污水处理厂二期建设工程，污水处理规模2万吨/日；新建改建小截面雨污管渠448.44公里、雨污干管渠30.02公里，综合治理河涌及暗渠19.93公里等，雨污分流覆盖率达65%以上，基本完成旱季清污分流，污水处理能力扩建6万吨/日","2024-2026",172608,0,20000,"2024-02-29","2026-12-01","土建","阳江市城市管理和综合执法局"]
[56,"阳江市第二水厂至高新区供水管道工程","新开工","新建供水管道总长约42100米，其中DN1600管约2350米、DN1200管约25300米、DN1000管约5050米、DN800管约9400米；建设内容包括土方开挖、安装阀门、砌筑检查井、顶管工程、路面、边沟修复工程及附属工程","2024-2025",32800,0,10000,"2024-07-29","2025-12-01","土建","阳江市水务集团"]
[57,"阳江市产业新空间项目","新开工","总用地面积285929.67平方米，总建筑面积预计约423737.60平方米，其中计容建筑面积423737.60平方米，容积率≥1.6， 建筑系数为46.7%；拟建28栋单体建筑，包括1栋综合服务办公楼、2栋研发厂房、6栋宿舍生活配套综合建筑、8栋园区配套设施单体、11栋高标准厂房","2024-2026",140000,0,20000,"2024-03-29","2026-05-03","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会\n阳江市城市投资集团有限公司"]
["（六）","水利工程（4项）",{"$nulls":3},274268,24141,48000]
[null,"投产项目（1项）"]
[58,"阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）","投产","项目改造渠98.218公里，改造渠系建筑276座，恢复灌溉面积7.3万亩","2023-2024",23642,10676,8000,"2023-04-02","2024-12-01","50公里渠道和150座渠系建筑物改造","阳西县政府"]
[null,"续建项目（2项）"]
[59,"环北部湾广东水资源配置工程-阳江段","续建","工程按Ⅰ等大（1）型工程建设，主要由西江水源泵站工程、输水干线工程和输水分干线工程等组成，阳江分干线长13.70公里","2022-2030",202600,12465,20000,"2022-06-01","2030-12-01","土建","阳江市水务局"]
[60,"阳春市北河水库灌区续建配套与节水改造工程","续建","干渠全线衬砌72.78公里，重建、新建及加固渠系建筑物共320座；拆除重建管理所5座，管养站8座，共计1480平方米；增设32套水情、水量监测设施，增设10KV高压输电线路 23.15公里，管养站变压器 13台、照明供电设施13套，防汛通讯设施和工程养护备料等","2023-2026",34859,1000,15000,"2023-10-09","2026-12-31","土建","阳春市政府"]
[null,"新开工项目（1项）"]
[61,"阳江市江城区阮西水闸和那蓬水闸重建工程","新开工","阮西水闸重建工程：主要建设3孔布置，单孔净宽7米，总净宽21米，底板面高程-2.5米；\n那蓬水闸重建工程：主要建设5孔布置，单孔净宽4.5米，总净宽22.5米，底板面高程-1.8米","2024-2025",13167,0,5000,"2024-06-01","2025-12-01","土建","江城区政府"]
["二","产业工程（共46项）",{"$nulls":3},{"v":4932391.33,"d":"4932391"},{"v":1079673.38,"d":"1079673"},860500]
["（一）","装备制造工程（15项）",{"$nulls":3},{"v":2105720.24,"d":"2105720"},524768,405000]
[null,"投产项目（3项）"]
[62,"交投倬粤年产1GWH锌离子电池生产基地","投产","项目占地面积约74322平方米，建筑面积约59458平方米，主要建设生产车间、办公楼、产学研中心、宿舍及食堂等，设计生产建设一条年产1GWH的锌离子电池生产线","2023-2024",57000,5000,50000,"2023-12-29","2024-11-05","土建及设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[63,"东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目","投产","占地面积17.79万平方米，建筑面积10.73万平方米，建设高端海底电缆系统项目用厂房及相关配套设施，拟新增105台/套主要工艺设备，建设高端海底电缆系统生产线，生产超高压柔性直流海缆、交流海缆及海洋动态缆共计约650公里/年","2021-2024",102277,46061,50000,"2021-09-09","2024-11-06","土建及设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[64,"江阴久盛年产5万套海底电缆弯曲限制器项目","投产","规划用地面积约20亩，建设厂房宿舍及配套设施，主要生产年产5万套海底电缆弯曲限制器","2022-2024",12000,3100,4000,"2022-10-01","2024-10-15","土建工程","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（5项）"]
[65,"阳春市铁骑精密机械有限公司精密机械生产项目","续建","占地面积100亩，建设厂房及数控机床生产线、综合办公楼","2023-2025",50000,10000,3000,"2023-03-01","2025-06-01","土建及设备安装","阳春市政府"]
[66,"龙马集团阳江高端装备制造基地项目","续建","建设厂房、办公楼及生活区，主要生产铸铁、铸钢、起重器、压力容器、风电塔架、港口机械、汽车零部件，年产超百万吨","2018-2028",1000000,400247,70000,"2018-12-28","2028-11-04","土建及配套设施","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[67,"阳江高新中天线缆制造项目","续建","建设厂房及配套设施，主要产品为风电组配套风能电缆、风能线束，在阳江设立风机零部件-耐盐雾、耐扭转、耐油污风能电缆线束制造中心","2023-2026",80000,3000,12000,"2023-11-30","2026-11-10","土建及设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[68,"广东蓝水新能源装备制造有限公司基地项目","续建","建设生产厂房、仓库、办公楼、宿舍等，并建设重型龙门吊共3座，主营海洋工程导管架、钢管桩、海上升压站、换流站、漂浮式基础、海洋牧场等海洋工程高端装备研发和制造","2023-2025",100000,52700,22000,"2023-03-30","2025-11-07","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[69,"东方电气（广东）风电设备有限公司风电主机制造项目","续建","建设电机厂房、办公楼、动力中心等，生产7MW、10MW等海上风力发电机，建设高端海底电缆系统生产线，生产超高压柔性直流海缆、交流海缆及海洋动态缆","2023-2025",50000,4660,11000,"2023-06-10","2025-10-01","土建及设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"新开工项目（7项）"]
[70,"阳江海上风电集约化运维中心陆上运维基地工程","新开工","建设维修车间、仓库、堆场，运维安监、海上救援、培训认证、技术研发等运维各环节生产设施，以及生产、生活辅助配套设施","2024-2027",{"v":183443.24,"d":"183443"},0,33000,"2024-06-28","2027-06-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[71,"铭钰激光产品专用制造设备项目","新开工","占地面积65500平方米，新建激光产品专用制造设备及其配套高端成套设备生产线，主要建设生产车间，配套建设研发中心、展示中心、检测中心、综合楼和员工宿舍等工程","2024-2025",76000,0,18000,"2024-01-30","2025-12-01","土建及设备安装","江城区政府"]
[72,"中清智辉海上换流装备制造项目","新开工","海上风电换流站装备研发及制造","2024-2025",100000,0,32000,"2024-03-28","2025-12-01","租赁厂房改造","阳东区政府"]
[73,"海博思创储能pack项目（一期）","新开工","年产5GWh电池","2024-2025",100000,0,32000,"2024-06-01","2025-12-01","土建","阳东区政府"]
[74,"广东汉霸智能装备有限公司年产高端机床1500台建设项目","新开工","占地面积34532.2平方米，建设四幢厂房及综合办公楼，建筑面积30189.71平方米，年产1500台高端机床","2024-2025",15000,0,5000,"2024-01-01","2025-03-01","土建及配套设施","阳春市政府"]
[75,"天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目","新开工","项目建设联合车间、喷涂车间、综合楼、办公楼等，总建筑面积约101400平方米，项目建成后生产海上风电导管架、重型钢管桩、升压站模块、换流站等重型海工装备","2024-2025",130000,0,43000,"2024-02-19","2025-11-09","土建及设备安装","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[76,"广东南方特种管业制造项目","新开工","建设直缝管车间、装车间、宿舍楼、综合楼、仓库等，项目主营钢管、高压管件、管道、卷板、起重机械设备、港口机械设备、海上风电配套装备及其配件的制造、加工、销售，主要设备含直缝管加工设备、锻压机、等离子切割机等","2024-2025",50000,0,20000,"2024-03-28","2025-11-11","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（二）","传统产业升级工程（26项）",{"$nulls":3},1569318,{"v":421533.33999999997,"d":"421533"},374500]
[null,"投产项目（13项）"]
[77,"江城区德海新建生物饲料生产项目","投产","占地面积15299平方米，主要建设生物饲料生产用厂房及生产线、宿舍、办公楼等，主要生产设备有膨化饲料生产线及沉水饲料生产线","2022-2024",15000,5200,10000,"2022-12-01","2024-12-01","土建及设备","江城区政府"]
[78,"江城区宇立纸制品包装材料建设项目","投产","占地面积约25003平方米，建筑面积约20000平方米，建设一层厂房三栋，五层办公楼一栋，配备印刷机、切纸机、折页机、模切机等设施用于纸制品及包装材料生产","2022-2024",10000,6500,5000,"2022-09-01","2024-12-01","土建及设备","江城区政府"]
[79,"王麻子科技（阳江）高端五金制品项目","投产","占地面积93536.7平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，主要产品为刀剪及类似日用金属工具","2023-2024",35000,15200,20000,"2023-05-01","2024-12-01","土建及设备安装","阳东区政府"]
[80,"阳江市阳东区联发金属制品项目","投产","占地面积39239.07平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，主要产品为金属包装容器","2023-2024",13000,6300,7000,"2023-05-01","2024-12-01","土建及设备安装","阳东区政府"]
[81,"广东智通电气有限公司电器生产项目（阳春）","投产","占地面积30083.77平方米，主要建设厂房、生产线等，年产智能移动冰箱30万个、酒店冰箱10万个、红酒柜10万个等","2023-2024",12000,6000,6000,"2023-03-02","2024-06-01","土建及设备安装","阳春市政府"]
[82,"广东韵图五金电器有限公司电器生产项目（阳春）","投产","占地面积19471.77平方米，主要建设厂房、生产线等，年产电磁炉150万台、电陶炉150万台及电器外壳板材1.2万吨","2023-2024",11000,5000,6000,"2023-03-03","2024-06-02","土建及设备安装","阳春市政府"]
[83,"广东鸿越智能科技有限公司智能设备生产项目（阳春）","投产","占地面积21402.25平方米，主要建设厂房、生产线等，年产3万台智能炒菜机、10万台商用电磁炉等","2023-2024",10500,5000,5500,"2023-03-04","2024-06-03","土建及设备安装","阳春市政府"]
[84,"广东韩科电器有限公司电器生产项目（阳春）","投产","占地面积32140.48平方米，主要建设厂房、生产线等，年产80万台智能电饭煲","2023-2024",12500,6500,6000,"2023-03-05","2024-06-04","土建及设备安装","阳春市政府"]
[85,"广东万好智能电器有限公司智能电器生产项目（阳春）","投产","占地面积25353平方米，主要建设厂房、生产线等，年产200万台智能电饭煲","2023-2024",11000,6500,4500,"2023-03-06","2024-06-05","土建及设备安装","阳春市政府"]
[86,"阳春市墨儿谷新材料科技有限公司3D打印设备生产项目","投产","占地面积26.88亩，建设厂房及3D打印设备生产线、综合办公楼","2023-2024",10500,6000,4500,"2023-03-07","2024-06-06","土建及设备安装","阳春市政府"]
[87,"阳春新钢铁节能减碳技术改造项目","投产","配套改造内容如下：1.实施炼钢厂转炉汽化烟道新增喷煤系统技术改造，提高煤气发电量；2.实施烧结机烟气CO催化燃烧技术改造，提升脱硝烟气温度，降低煤气使用量，提升煤气发电量；3.基于5G和物联网技术，建设能源管控平台，实现能源精细管理，降低能耗","2023-2024",10000,1000,9000,"2023-11-02","2024-12-01","技术改造","阳春市政府"]
[88,"湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司关于配套阳春新钢铁高炉提高富氧工艺工程建设28000Nm³/h空分项目","投产","项目占地面积12451平方米，建筑面积1823.86平方米（厂房），建设一套28000Nm³/h空分装置及其相关配套设施，主要生产氧、氮、氩、混合压缩气体产品。购置空气分离设备一套，液氧浓缩冷箱1套、50m3浓缩液氧储罐1个、混合气提取装置膜压机2台、50m3混合气体缓冲罐1个，循环水处理设备一套","2023-2024",16600,600,16000,"2023-11-01","2024-09-01","土建及设备安装","阳春市政府"]
[89,"广东阳江硬质合金有限公司年产2000吨硬质合金新材料项目","投产","建设年产2000吨硬质合金产品生产基地，生产硬质合金顶锤、硬质合金数控刀片、硬质合金整体刀具等制品","2022-2024",50000,11620,3000,"2022-10-01","2024-10-14","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（3项）"]
[90,"江城区海联厨业制品项目","续建","项目总用地面积40161平方米，建设面积60241.5平方米，主要建设生产车间、仓库和相关配套工程等，生产含硅胶五金刀剪和厨房用品等产品，设备包含冲床机、注塑机、热处理机","2022-2025",25000,12000,12000,"2022-10-01","2025-06-01","土建及设备安装","江城区政府"]
[91,"致美斋阳西生产基地项目（一期）","续建","建筑面积约8万平方米，建设生产厂房（含设备）、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品","2022-2025",120000,40088,21000,"2022-09-01","2025-10-01","土建及设备安装","阳西县政府"]
[92,"广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（一期）","续建","开采建筑用片麻岩矿1120万方/年，建设矿山开采系统、廊道运输系统等","2023-2032",522370,{"v":288025.33999999997,"d":"288025"},60000,"2023-01-06","2032-07-01","土建","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（10项）"]
[93,"阳江市江城区创景工业建设项目","新开工","项目占地面积15009平方米，建筑面积23949平方米，主要制造数控机床精密配件及五金产品生产、加工，设计生产能力1000万件/年","2024-2026",13000,0,5000,"2024-02-01","2026-12-01","土建及设备","江城区政府"]
[94,"广东纳丽德移动照明建设项目","新开工","项目建筑面积约30000平方米，建设3栋厂房，主要生产移动照明产品","2024-2026",10000,0,5000,"2024-03-01","2026-12-01","土建及设备","江城区政府"]
[95,"铭泽智能脚轮制造项目","新开工","主要建设厂房、产品研发办公楼和车间生产线等","2024-2026",10000,0,5000,"2024-08-01","2026-05-01","土建及设备","江城区政府"]
[96,"广东盛雄科技五金制品项目","新开工","占地面积25739平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，主要产品为五金制品","2024-2025",10000,0,6000,"2024-01-03","2025-06-01","土建及设备安装","阳东区政府"]
[97,"广东吉光光电科技项目","新开工","占地面积10031.6平方米，建设厂房、办公楼，主要生产家用电器","2024-2025",10000,0,6000,"2024-01-30","2025-05-30","土建","阳东区政府"]
[98,"广东富慷包装科技项目","新开工","项目占地面积19189.5平方米，建设厂房、办公楼，主要生产包装材料","2024-2025",20000,0,13000,"2024-01-30","2025-06-30","土建","阳东区政府"]
[99,"广东省保丽科技项目","新开工","占地面积10838.7平方米，建设厂房、办公楼，主要生产包装材料","2024-2025",10000,0,6000,"2024-02-01","2025-06-30","土建","阳东区政府"]
[100,"卡博士年产1.9亿个办公文具用品生产项目","新开工","项目占地面积42004.42平方米，建筑面积114609.8平方米，规划建设9幢厂房及综合楼等，年产证件卡套吊牌1.5亿个，台签4000万个","2024-2025",32000,0,10000,"2024-01-25","2025-03-01","土建","阳春市政府"]
[101,"广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（二期）","新开工","建成年生产规模900万立方米砂石骨料基地，建设矿山开采系统、矿区外排土场、运矿运废道路、砂石工厂、廊道运输系统，办公及生活设施等","2024-2025",540848,0,108000,"2024-05-01","2025-10-01","土建","阳西县政府"]
[102,"利用外资新建物流工具国际智造供应链项目","新开工","项目建设五金刀剪制品、金塑制品、生产智能物流工具、高端脚轮系列等车间6万平方米，投资生产线6条；建设供应链运营总部大楼，建设外资研发中心及试验检测室1500平方米；购置自动化仓储物流设备，配套建设大数据资源和技术平台","2024-2025",29000,0,15000,"2024-09-30","2025-09-01","土建及设备安装","阳江市投资促进局"]
["（三）","现代服务业工程（4项）",{"$nulls":3},{"v":1177353.09,"d":"1177353"},{"v":128372.04,"d":"128372"},71000]
[null,"续建项目（4项）"]
[103,"广东（阳江）万洋众创城项目","续建","建筑面积250万平方米，建设制造业聚集平台，包括制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务、智慧园区管理","2020-2028",1000000,110050,40000,"2020-01-09","2028-12-09","土建、装修及附属配套设施","江城区政府"]
[104,"阳江环保工业园万洋众创城项目（首期）","续建","项目建设厂房和配套办公大楼等设施，主要由电镀及相关配套产业为主导，建设制造业产业聚赋能平台，打造集电镀生产、研发科创、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型电镀专业园区","2023-2025",80000,5000,10000,"2023-09-01","2025-12-01","土建、装修及附属配套设施","江城区政府"]
[105,"福阳•金沙海岸","续建","项目总占地2.5万平方米，总建筑面积9.1万平方米，包括计容建筑面积6.5万平方米酒店综合体等，绿地率42%","2023-2025",50000,9576,5000,"2023-02-01","2025-12-01","土建","海陵试验区管委会"]
[106,"阳江保税物流中心（B型）项目","续建","项目总占地面积95238平方米，规划总建筑面积60200平方米，建设服务进口贸易、保税仓库流通加工、全球采购、国际分拨配送、转口贸易和国际中转、报关报验、其他增值服务等","2023-2025",{"v":47353.09,"d":"47353"},{"v":3746.04,"d":"3746"},16000,"2023-09-30","2025-08-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","农林牧渔项目（1项）",{"$nulls":3},80000,5000,10000]
[null,"续建项目（1项）"]
[107,"广东正然中草药基地项目","续建","项目建筑面积20000平方米，占地面积80000平方米，建设内容包括优质中药组培区、现代农业区、特色中药作物区、科研种植区、农产品加工区及其他配套基础设施","2023-2026",80000,5000,10000,"2023-09-01","2026-09-01","土建","海陵试验区管委会"]
["三","民生工程（共19项）",{"$nulls":3},{"v":862261.7025,"d":"862262"},{"v":122163.5349,"d":"122164"},168000]
["（一）","医疗卫生项目（4项）",{"$nulls":3},{"v":74077.39,"d":"74077"},{"v":22773.1049,"d":"22773"},27000]
[null,"投产项目（1项）"]
[108,"阳江市妇幼保健院二期建设项目","投产","总建设用地面积约13354平方米，建筑总面积约25493.07平方米，建设1幢11层住院大楼，设置病床床位260张；1幢4层医技科教楼、1幢3层托育综合服务中心、地下车库、地下污水处理池、附属用房以及信息化建设、道路、绿化、路灯、排水排污等附属配套设施","2022-2024",{"v":18325.39,"d":"18325"},{"v":5345.034900000001,"d":"5345"},12000,"2022-12-01","2024-12-01","土建及配套设备、设施","阳江市卫生健康局"]
[null,"续建项目（2项）"]
[109,"阳江市人民医院院区升级改造项目","续建","旧住院楼、感染楼装修改造，面积28500平方米；旧门诊楼和旧伽玛刀中心房屋拆除，面积6916平方米；现门诊楼扩建改造和门诊楼外墙修缮，面积37517平方米；停车场建设以及中央空调，室外管网、电缆的安装、绿化、设备购置等","2021-2025",35000,{"v":12199.07,"d":"12199"},5000,"2021-12-01","2025-05-01","土建、装修","阳江市卫生健康局"]
[110,"阳江市阳东区第二人民医院建设项目","续建","项目按二级综合医院建设，占地面积约17155平方米，总建设面积为16639.89平方米，其中计容建筑面积约16375.5平方米；包括发热门诊楼、后勤楼、综合楼、门卫处、机动车停位，污水处理池、垃圾收集房以及配套设施等","2022-2025",14500,5229,5000,"2022-11-13","2025-11-01","土建","阳东区政府"]
[null,"新开工项目（1项）"]
[111,"阳江市残疾人托养中心建设项目","新开工","项目总用地面积约6000平方米，总建筑面积约10900平方米，建设内容包括一栋7层残疾人托养中心大楼，一栋2层后勤楼，地下车库和设备房，同时配套完善道路、绿化、停车场等公共基础设施","2024-2025",6252,0,5000,"2024-09-30","2025-12-01","土建","阳江市残疾人联合会"]
["（二）","教育项目（5项）",{"$nulls":3},288062,48795,57000]
[null,"续建项目（3项）"]
[112,"广东海洋大学阳江校区二期工程","续建","用地面积在首期基础上增至903亩，新建建筑面积17.3万平方米，包括教学楼、多功能培训楼、学生宿舍、礼堂、学生活动中心、食堂、商业中心、医务室、教师周转房、学术交流中心、学院楼、人防工程等校舍建筑（海上风电产教融合实训基地结合上述建设内容配置）；配置仪器、办公家具、校园网络、高低压配电等配套设施及校园道路亮化、绿化、美化等配套附属工程","2022-2026",169400,30395,20000,"2022-09-06","2026-12-01","土建","广东海洋大学阳江校区建设办公室"]
[113,"阳江技师学院第四、五期工程","续建","四期项目占地面积30000平方米，建筑面积20923.15平方米，拟建一栋6层培训大楼，两栋6层宿舍楼，以及绿化道路等附属配套设施；五期项目用地面积约36664平方米，总建筑面积约33000平方米，拟建一栋6层图书馆大楼，一栋3层食堂，两栋6层公寓式宿舍楼，以及周边绿化、道路、水池、排污、给排水、配电、功能设备房等配套设施","2023-2025",28000,5400,12000,"2023-07-22","2025-12-01","土建","阳江市人力资源和社会保障局"]
[114,"阳江市江城第一中学新建项目","续建","项目总用地面积为164208.47平方米，新校园拟建初中18个班和高中60个班，总建筑面积为88972平方米，校园分为高中区、初中区、运动场区、风雨操场及音乐楼区","2023-2025",55964,13000,10000,"2023-12-01","2025-12-01","土建","江城区政府"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[115,"阳江市城南新区第五小学","新开工","项目总用地面积3.6万平方米，总建筑面积2.33万平方米，办学规模为36个教学班，可容纳1620人就读，建设内容包括新建教学综合楼、食堂、风雨操场、托管中心、室外运动场、门楼、围墙、道路、广场、停车场、绿化及其他附属工程，设备设施采购及安装","2024-2025",17249,0,5000,"2024-09-01","2025-06-01","土建","阳江市教育局"]
[116,"阳西县教育补短板项目","新开工","1.育才小学建设项目：用地面积58亩，总建筑面积14400平方米，建设教学楼、综合楼、阶梯教室、饭堂等\n2.阳西县第一中学新校区建设工程项目（第二期）：总建筑面积11000平方米，建设体育馆、教师宿舍及体育场地等","2024-2025",17449,0,10000,"2024-03-15","2025-06-01","土建及配套设备、设施","阳西县政府"]
["（三）","文化体育项目（3项）",{"$nulls":3},{"v":52075.3125,"d":"52075"},{"v":21816.43,"d":"21816"},27000]
[null,"续建项目（1项）"]
[117,"广东省水下文化遗产保护中心","续建","用地面积27580平方米，总建筑面积32184平方米，建设一幢集水下文物展览、业务研究、学术交流、文物库房及业务管理为一体的建筑和室外道路、广场、绿化等室外工程","2021-2025",35000,{"v":21816.43,"d":"21816"},15000,"2021-12-28","2025-06-20","土建、装修","阳江市文化广电旅游体育局"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[118,"阳江市全民健身中心","新开工","总用地面积约59039.67平方米，总建筑面积约16000平方米，建设内容为新建小型体育综合体1栋，室外场地包括：五人足球场、匹克球场等运动场地，以及周边绿化、道路、水池、配电、功能设备等配套设施","2024-2025",{"v":9775.3125,"d":"9775"},0,7000,"2024-01-29","2025-12-01","土建","阳江市文化广电旅游体育局"]
[119,"阳江滨海新区（阳江高新区）全民健身中心","新开工","总用地面积约19662.3平方米，总建筑面积约10900平方米，建设内容为一栋3层高小型体育综合体，以及室外广场、周边绿化、道路、水池、配电、功能设备等配套设施","2024-2025",7300,0,5000,"2024-01-29","2025-12-01","土建","阳江市文化广电旅游体育局"]
["（四）","居民保障项目（7项）",{"$nulls":3},448047,28779,57000]
[null,"投产项目（2项）"]
[120,"阳西县智慧粮库建设项目","投产","用地面积约80.07亩，建设6座标准仓库、3个钢罩棚及其辅助生产设施、管理及生活设施，总稻谷仓容为3万吨","2023-2024",20000,5000,8000,"2023-08-04","2024-09-20","土建","阳西县政府"]
[121,"阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目","投产","项目共改造北环社区、南兴社区、新星社区、东风社区、白圩社区五个社区，9个片区，涉及6059户，涉及居民21206人，6345栋，建筑面积82.46万平方米，主要改造内容为破损路面修复、雨污分流改造、三线改造、供水系统改造、照明设施改造，增设电动自行车充电桩，改造存量空间、宣传栏、文化设施、康体娱乐设施，增设智能快件箱，改造或增设便民设施","2023-2024",41213,20000,10000,"2023-06-01","2024-12-30","土建","海陵试验区管委会"]
[null,"续建项目（2项）"]
[122,"阳江市江城区老旧小区改造项目","续建","项目包括江城区城东街道、城南街道、城北街道、南恩街道、渔委会等88个老旧小区改造，建设屋面防水、楼体外立面修缮、地面修复、安装天然气管道，雨污分流管网敷设、三线整治、建设垃圾分类点、原有化粪池清洁、加装电梯、配建停车位、充电桩等","2023-2025",88834,1779,6000,"2023-10-17","2025-11-01","翻新、改造、修复、增设设施、更新补建等","江城区政府"]
[123,"江城区“罗琴雅韵”乡村振兴示范带项目","续建","项目涉及城西、白沙、双捷3个镇街共10个行政村：城西街道冲表村，白沙街道福岗村、白沙村、岗华村、白沙圩社区、马岗村、大岗村、石河村、双捷镇乐安村、茶水村；完成26公里示范带建设，示范带精品段不少于10公里","2023-2025",30000,2000,6000,"2023-11-01","2025-12-01","土建","江城区政府"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[124,"江城区南排村第一经济合作社旧村庄改造项目","新开工","项目总用地面积约72336平方米，总建筑面积约318737平方米，其中老旧住宅区改造面积约232500平方米，老旧街区改造约26100平方米，其他配套设施约60137平方米","2024-2028",188000,0,15000,"2024-09-01","2028-06-02","土建","江城区政府"]
[125,"江城区“百千万工程”建设项目","新开工","1.埠场镇乡村产业发展及公共基础设施建设项目，建设内容包括镇村人居环境整治、生活污水治理、生活垃圾治理、农村无害化厕所改造、村内道路硬底化建设、支持必要的产业配套设施建设，支持农业产业发展等；\n2.双捷镇示范村及公共基础设施建设项目，建设内包括镇域河道清杂清漂、人居环境整治提升、公共基础设施建设、农村集中供水、镇区污水管网建设工程等；                                                                                        3.广东供销天业（阳江）冷链物流园项目，拟规划建筑面积约6.7万平方米。主要建设冷藏冷冻综合冷库、水产品制冰冷库、物流配送车间、海产品电子交易平台、水产加工车间、综合配套服务中心等，购置冷链仓储物流设施设备等，项目建成后可冷藏保鲜各类农产品，预期可储存约3万吨冷藏品","2024-2025",57000,0,8000,"2024-02-01","2025-12-02","人居环境整治、生活污水、生活垃圾治理、农村集中供水农村无害化厕所改造、村内道路硬底化建设及冷链物流园土建","江城区政府"]
[126,"阳西县乡村振兴示范带建设项目","新开工","该项目属于“百千万工程”项目，包括4个子项目：阳西县“生态富硒产业”乡村振兴示范带塘口段一期建设项目；阳西县“生态富硒产业”乡村振兴示范带新墟段一期建设项目；阳西县“丹江文化”乡村振兴示范带织篢段一期建设项目和阳西县“丹江文化”乡村振兴示范带溪头段一期建设项目；主要开展镇区“七个一”、村庄基础设施建设、产业打造、风貌提升、农田水利基础设施建设等","2024-2025",23000,0,4000,"2024-03-29","2025-12-01","土建","阳西县政府"]