{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":229,"n_cols":12,"rows_kept":229,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,11],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["阳江市2025年重点建设项目计划表"]
[{"$nulls":11},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设\n性质","建设内容及规模","建设\n年限","总投资","至2024年\n累计完成\n投资","2025年计划投资","开工\n（计划）\n时间","计划投产时间","2025年主要工程建设内容","责任单位"]
[null,"合计168项",{"$nulls":3},{"v":28615825.96,"d":"28615826"},{"v":6261242.51,"d":"6261243"},5134000]
["一","基础设施工程（共68项）",{"$nulls":3},{"v":19743154.6,"d":"19743155"},{"v":4370066.16,"d":"4370066"},3886000]
["（一）","公路工程（6项）",{"$nulls":3},{"v":1734025.36,"d":"1734025"},{"v":1196463.66,"d":"1196464"},338500]
[null,"投产项目（2项）"]
[1,"阳春至信宜（粤桂界）高速公路阳江段","投产","高速公路64.106公里，双向六车道","2022-2025",1286430,1031309,230000,"2022-10-11","2025-09-01","路基、桥梁、路面、隧道、机电、交安","阳江市交通运输局"]
[2,"省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程","投产","线路全长10.557公里，双向六车道一级公路","2021-2025",78776,63350,15000,"2021-12-01","2025-12-01","路基及桥涵工程","阳春市政府"]
[null,"续建项目（2项）"]
[3,"广东滨海旅游公路阳江雅韶至山外东段公路工程","续建","一级公路双向六车道，全长9.8公里","2022-2026",136984,{"v":77983.66,"d":"77984"},30000,"2022-10-11","2026-12-01","路基、路面、桥梁","阳江市交通运输局"]
[4,"省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程（绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程）","续建","一级公路改扩建15.6公里","2024-2026",135799,23821,20000,"2024-07-01","2026-06-01","征地拆迁、路基、桥梁涵洞、路面","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[5,"广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程","新开工","项目用地面积525426平方米，建筑面积44536平方米，其中：地上建筑面积2067平方米，地下建筑面积42469平方米；市政道路6.092公里","2025-2026",84815,0,40000,"2025-02-25","2026-06-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[6,"省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程","新开工","路线长度6.325公里，采用双向两车道三级公路技术标准","2025-2026",{"v":11221.36,"d":"11221"},0,3500,"2025-09-30","2026-12-01","路基、桥涵","阳春市政府"]
["（二）","铁路工程（2 项）",{"$nulls":3},1592703,1319300,95000]
[null,"投产项目（1 项）"]
[7,"广州至湛江高速铁路阳江段","投产","建设高速铁路111.74公里","2019-2025",1503245,1319300,85000,"2019-10-01","2025-12-12","铺轨、站房等","阳江市交通运输局"]
[null,"新开工项目（1 项）"]
[8,"阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程（一期工程）","新开工","项目接轨于既有阳阳铁路阳江港站，经前涌河进入吉树作业区，全长3.047公里，铺轨里程约5.3公里","2025-2028",89458,0,10000,"2025-09-01","2028-03-01","路基、桥涵、车站及配套工程等","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（三）","港航工程（9项）",{"$nulls":3},{"v":986579.57,"d":"986580"},{"v":123263.07,"d":"123263"},163000]
[null,"投产项目（1 项）"]
[9,"闸坡现代渔港建设项目","投产","新建高桩码头371.5米、重力式码头355米、休闲渔业码头14座、扩建南、北防波堤堤面690米、建设休闲旅游观光走道400米、改造洲仔峡防波堤86米；疏浚航道，港池、陆域、建设灯塔及其他附属工程等","2016-2025",22500,11015,7000,"2016-05-01","2025-12-01","高桩码头、重力码头、南北防波提扩建","海陵试验区管委会"]
[null,"续建项目（6项）"]
[10,"阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程","续建","建设1个1万吨级通用泊位（5#泊位）和2个5万吨级通用泊位（6#-7#泊位）","2022-2027",125676,19936,15000,"2022-06-01","2027-03-30","疏浚工程、土建工程","阳江市交通运输局"]
[11,"阳江港吉树作业区#J9-#J10泊位码头工程项目","续建","建设2个3000吨级多用途泊位（结构按5000吨级船型设计），主要包括风电设备堆场、杂货堆场等","2021-2027",138212,{"v":15458.74,"d":"15459"},44000,"2021-01-01","2027-06-01","水工建筑物、疏浚、地基","阳江市交通投资集团有限公司"]
[12,"阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#-F2#泊位工程","续建","建设2个5万吨级多用途泊位（码头结构按照10万吨级预留），岸线总长521米，码头设计430万吨/年","2022-2026",150776,{"v":47161.01,"d":"47161"},10000,"2022-09-01","2026-09-01","疏浚、水工建筑物、陆域形成、地基、房建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[13,"阳江港丰头作业区F3#-F5#泊位工程","续建","建设3个5万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位，水工结构按10万吨级散货船型设计，工程设计年吞吐量5000万吨/年","2024-2026",257222,{"v":8828.32,"d":"8828"},20000,"2024-09-01","2026-09-01","疏浚、水工建筑物、陆域形成、地基、房建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[14,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目","续建","建设1个10万吨级通用泊位，建设岸线总长度为270米，以装卸金属矿石为主，兼顾部分钢材出口","2024-2027",65096,2864,15000,"2024-11-01","2027-06-01","疏浚、水工建筑物、地基","阳江市交通投资集团有限公司"]
[15,"阳江闸坡世界级渔港建设项目","续建","新建防波堤、新增锚泊水域、新建大型渔船码头、旧码头扩建、蝴蝶洲改造、景观改造（含桥梁、护岸设施）、智慧渔港、道路整治及配套设施等","2021-2026",129882,18000,12000,"2021-11-12","2026-12-01","土建","阳江市农业农村局"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[16,"阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位项目","新开工","建设10万吨级通用泊位1个","2025-2027",{"v":54192.57,"d":"54193"},0,10000,"2025-06-01","2027-10-01","水工工程","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[17,"阳江港吉树作业区#J8泊位码头工程","新开工","建设1个3000吨级多用途泊位，可满足大型风电装备等出运需求，设计通过能力30万吨/年","2025-2026",43023,0,30000,"2025-06-01","2026-06-01","土建、港池疏浚","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（四）","能源工程（20项）",{"$nulls":3},{"v":12969116.010000002,"d":"12969116"},1277630,2916000]
[null,"投产项目（2项）"]
[18,"阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程","投产","建设2×120MW级燃气-蒸汽联合循环热冷电联产机组和一台30t启动应急燃气供热锅炉","2023-2025",99966,79137,20000,"2023-04-16","2025-12-01","热电机组及配套设施","阳西县政府"]
[19,"阳江高新区天然气热电联产项目","投产","建设2套120MW级燃气-蒸汽联合循环燃气热电机组（总容量约240MW）及配套设施和一台50t/h启动应急燃气锅炉","2022-2025",136185,77980,40000,"2022-12-31","2025-11-01","热电机组及配套设施","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（11项）"]
[20,"中广核阳江帆石一海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2026",1572240,574800,330000,"2021-12-30","2026-12-01","风机基础、风机安装","阳东区政府"]
[21,"中广核阳江帆石二海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2026",1585001,127225,180000,"2021-12-30","2026-12-01","风机基础、风机安装","阳东区政府"]
[22,"华电阳江三山岛六海上风电场项目","续建","装机容量50万千瓦","2024-2026",515351,70000,180000,"2024-12-30","2026-12-01","风机基础、风机安装","阳东区政府"]
[23,"阳江阳春润龙风电场一期","续建","总装机100MW， 配套建设一座110KV升压站","2024-2027",87233,7500,20000,"2024-11-25","2027-10-22","土建","阳春市政府"]
[24,"阳江阳春润龙风电场二期","续建","总装机100MW， 配套建设一座110KV升压站","2024-2027",87180,7500,30000,"2024-11-25","2027-10-22","土建","阳春市政府"]
[25,"阳春市保力新储能项目","续建","占地面积60.4亩，建筑面积25745.1平方米，建设厂房一、厂房二、配电装置楼及辅助用房，建设一座110KV变电站","2023-2027",100000,4000,10000,"2023-10-01","2027-06-01","土建","阳春市政府"]
[26,"阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目","续建","建设1座±500kV海上换流站和1座±500kV陆上集控中心，以及±500kV直流海缆","2021-2026",741530,3000,200000,"2021-11-28","2026-12-01","送出海缆铺设","阳西县政府"]
[27,"三峡阳江青洲五海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2026",1830473,30000,520000,"2021-11-01","2026-12-01","海上风电场主体工程","阳西县政府"]
[28,"三峡阳江青洲七海上风电场项目","续建","装机容量100万千瓦","2021-2026",1738194,30000,520000,"2021-11-01","2026-12-01","海上风电场主体工程","阳西县政府"]
[29,"阳西电厂二期工程7、8号机组","续建","建设两台1240MW超超临界燃煤发电机组","2024-2027",991036,33274,150000,"2024-09-30","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
[30,"阳江电网工程","续建","建设500千伏、220千伏、110千伏及以下电网项目：\n1.500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（阳江段）、2.500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程（阳江段）、3.广东500千伏粤西网架优化工程（二期）阳江段、4.500千伏珠西南点对网送电通道改造工程、5.500千伏阳江青洲一、二海上风电接入系统工程、6.500千伏阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程阳江段）、7.广东珠西南外环配套500千伏线路工程（阳江段）、8.阳江220千伏银岭输变电工程、9.阳江220千伏广湛高铁阳江牵引站接入系统工程、10.阳江220千伏高新区天然气热电联产项目接入系统工程、11.阳江220千伏春城II输变电工程、12.220千伏广湛高铁阳春东牵引站接入系统工程、13.阳江110千伏振兴输变电工程、14.阳江阳西110千伏香谷（联安）输变电工程、15.阳江110千伏红丰输变电工程、16.阳江110千伏雅韶输变电工程、17.阳江110千伏桃源（大八）输变电工程、18.阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程项目接入系统工程、19.阳江110千伏海朗站扩建第二台主变、20.阳江100千伏圩河（新圩）扩建第二台主变工程等项目","2019-2027",1440486,233214,266000,"2019-01-01","2027-12-01","输变电及配网工程","阳江供电局"]
[null,"新开工项目（7项）"]
[31,"阳江市江城区村级公共区域分布式光伏资源开发项目","新开工","项目利用村级公共区域约75万平方米建设分布式光伏电站等相关配套设施，设计总装机容量120500kW，项目年发电量14789.15万千瓦时","2025-2026",{"v":45918.05,"d":"45918"},0,15000,"2025-06-01","2026-02-01","光伏电站","江城区政府"]
[32,"广东华电阳江江城公共机构屋顶24MW分布式光伏项目","新开工","项目利用江城区政府公共机构屋顶进行分布式光伏资源开发，屋顶总面积预计为24万平方米，光伏项目装机24MW，项目年发电量2658万千瓦时","2025-2026",12720,0,7000,"2025-01-01","2026-05-01","屋顶分布式光伏","江城区政府"]
[33,"中广核阳江三山岛五海上风电场项目","新开工","装机容量50万千瓦","2025-2026",512835,0,50000,"2025-09-30","2026-12-01","风机基础","阳东区政府"]
[34,"阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目","新开工","集中送出工程共建共享包括一座1000MW海上升压站、一座1000MW海上中间补偿站、两回500kV交流电缆、一座陆上集控中心","2025-2026",{"v":385565.96,"d":"385566"},0,50000,"2025-09-30","2026-12-01","土建、送出海缆铺设","阳东区政府"]
[35,"阳江翌川金属 125MW/250MWh用户侧储能电站项目","新开工","项目占地13000平方米，建设125MW/250MWh电化学储能项目及其配套设施，储能设施采用全户外预制舱布置形式，储能介质选用磷酸铁锂电池，储能电站以2回35kV集电线路接入现有翌川变电站35kV备用出线间隔完成并网","2025-2026",27500,0,20000,"2025-02-02","2026-01-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[36,"广东世纪青山镍业有限公司37.84MW/75.68MWh用户侧储能电站项目","新开工","项目规模为37.84MW/75.68MWh，电池采用磷酸铁锂电池，采用电池预制舱模式，占地面积为3700平方米","2025-2025",9702,0,8000,"2025-01-03","2025-06-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[37,"阳江三山岛海上风电柔直输电工程","新开工","阳江三山岛1-4项目集中送出，包括换流站2座，直流开关站1座，海缆转架空端1座等","2025-2027",1050000,0,300000,"2025-09-30","2027-12-01","土建","阳江供电局"]
["（五）","城建、园区等基础设施工程（26项）",{"$nulls":3},{"v":1923884.04,"d":"1923884"},{"v":415209.43,"d":"415209"},293500]
[null,"投产项目（4项）"]
[38,"阳东区人力资源服务产业园建设项目","投产","规划用地面积20033平方米，总建筑面积 63600.7平方米，包括人力资源交易中心综合楼，人才公寓 2 幢，配套地下停车场和地上广场、绿化","2024-2025",40000,32700,7000,"2024-01-01","2025-12-01","土建","阳东区政府"]
[39,"珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目（二期）","投产","规划用地总面积约116734平方米，规划建筑总面积约254434平方米；项目分两块土地建设，地块二位于阳东区东城镇裕园一路南边、裕东九路东边，建设内容包括综合办公楼1栋、标准厂房9栋、商业及员工宿舍楼1栋、垃圾收集房1栋、配套电房1栋、地下消防水池1座；地块三位于阳江市阳东区北惯镇赤城六中西边、兴平六路南边，建设内容包括标准厂房1栋、配套服务用房1栋","2023-2025",65500,56640,8000,"2023-10-01","2025-06-01","土建","阳东区政府"]
[40,"阳春市看守所迁建项目","投产","规划用地面积65016.02平方米，总建筑面积约31332.4平方米，包括看守所业务用房、武警营房、警犬训练中心及围墙、道路、绿化、给排水、电气、消防等附属配套工程，购置技防设备","2022-2025",17569,11320,3000,"2022-12-01","2025-12-25","土建","阳春市政府"]
[41,"阳江市第二水厂扩建工程","投产","扩建规模为20万立方米/日，包括厂外取水泵房、净水厂","2022-2025",{"v":43365.01,"d":"43365"},{"v":22737.43,"d":"22737"},10000,"2022-07-01","2025-12-01","土建、设备安装","阳江市水务集团"]
[null,"续建项目（10项）"]
[42,"江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目","续建","总占地面积969878平方米，包括土地平整、市政附属排水、道路、雨污水管道、路灯、绿化工程等","2021-2026",33176,23500,4000,"2021-02-01","2026-03-01","土建","江城区政府"]
[43,"阳江工业园基础设施建设项目一期","续建","1.银岭科技产业园银岭大道排水工程；2.银岭科技产业园B区旧路修复工程； 3.银岭园区已建成排水管网检测清淤修复项目； 4.银岭智慧园区安防项目； 5.江城银岭科技产业园竹围路和新屋路项目； 6.江城银岭园区B7.6地块配套设施工程 ；7.江城银岭园区道路提升改造及银岭园区边坡防护项目； 8.银岭园区给水配套设施二期项目 ；9.银岭科技产业园D区一期道路建设工程 ；10.江城银岭科技产业园B区二期道路项目； 11.江城银岭产业园消防站配套设施项目； 12.江城银岭科技产业园A7地块平土工程； 13.银岭园区生活配套设施项目 ；14.江城银岭科技产业园A区一期道路项目； 15.江城银岭科技产业园B区一期道路项目； 16.银岭园区B区道路改造工程； 17.江城银岭科技产业园银珠公园项目","2021-2026",50000,11000,10000,"2021-10-01","2026-06-01","道路及配套设施","江城区政府"]
[44,"阳东区垦造水田项目","续建","项目位于阳江市阳东区红丰镇、那龙镇、塘坪镇、大沟镇、北惯镇等，包括红丰镇红丰村、红丰镇塘角村、那龙镇龙胜村、塘坪镇湾龙村、北惯镇利屋村、大沟镇高洞村、阳东区红丰镇南龙村等；项目共计垦造面积为4363.07亩，建设内容包括土地清表、耕作层、犁底层、排灌渠、泵房、机耕路、田间道路等施工作业","2023-2026",29853,1313,12000,"2023-06-01","2026-06-01","垦造水田","阳东区政府"]
[45,"阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目","续建","1.示范带项目:共规划建设5条示范带项目，示范带建设全长约170公里；\n2.示范村建设项目:建设25条示范村（行政村），80至100人自然村开展特色精品村建设；\n3.11个镇的美丽圩镇建设，重点建设北惯、合山、那龙、东平、塘坪、大八等6个镇镇区","2022-2026",250000,53992,20000,"2022-06-01","2026-12-31","示范村和示范带","阳东区政府"]
[46,"阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目","续建","新建及改造管道总长度455.656米，更换8.87万个远传水表，DMA分区及智慧水务系统建设","2024-2026",{"v":33367.17,"d":"33367"},100,20000,"2024-12-01","2026-12-01","改造管道、更换远传水表，DMA分区及智慧水务系统建设","阳春市政府"]
[47,"阳西县城排水管网建设工程（第四期）","续建","沿五条城市干道线路铺设排水、排污管网和相关设施，共铺设排水管网5千米，建设排污管网9.6千米；建设接收井8座、工作井5座、检查井3座；建设钢筋混凝土管道0.73千米，路面修复11公里等","2023-2026",17370,7098,5000,"2023-05-30","2026-12-01","土建","阳西县政府"]
[48,"中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路PPP项目","续建","项目包括中洲大道延长线建设工程、中洲大道续建（麻演入口段）工程、三环南路改造工程","2018-2026",201500,165090,6000,"2018-08-01","2026-12-01","路基、路面","阳江市城市管理和综合执法局"]
[49,"市政基础设施建设项目","续建","项目包括森林公园二期建设工程、三江岛滨江公园建设工程、中洲岛综合垃圾转运站建设工程、产学路东段建设工程、空铁新城下穿广湛高铁市政道路工程、市区公厕建设工程等","2020-2026",15401,3030,2500,"2020-04-01","2026-06-30","土建","阳江市城市管理和综合执法局"]
[50,"市区污水处理及排水排污管网改造项目","续建","建设城南污水处理厂三期建设工程，污水处理规模4万吨/日；建设中洲岛污水处理厂二期建设工程，污水处理规模为2万吨/日；新建改建小截面雨污管渠448.44公里、雨污干管渠18.02公里，综合治理河涌及暗渠27.15公里等","2024-2026",172608,26521,24000,"2024-08-01","2026-12-01","土建","阳江市城市管理和综合执法局"]
[51,"阳江市第二水厂至高新区供水管道工程","续建","新建供水管道总长约40.2千米","2024-2026",32800,168,5000,"2024-11-29","2026-02-01","供水管道","阳江市水务集团"]
[null,"新开工项目（12项）"]
[52,"阳东区科创、创业孵化基地建设项目","新开工","规划用地面积42948.93平方米，总建筑面积83544.6平方米，包括科创、创业孵化基地综合楼，人才公寓楼3幢及配套设施","2025-2026",45760,0,5000,"2025-08-20","2026-06-01","土建","阳东区政府"]
[53,"阳江市阳东区低空经济创新融合产业基础配套设施项目","新开工","项目用地面积约71万平方米，总建设面积约17.15万平方米，依托合山机场基础设施和珠海阳江产业转移合作园，创新融合低空产业设施建设，主要包括：低空产业领航载体空间，提供低空产业研究、生产、实验、展览等，建设规模10.2万平方米；低空经济综合服务枢纽基础设施，提供低空驾驶培训，无人机试飞、训练等综合服务，建设规模3万平方米；无人机试飞测试基地、场地平整、园区道路、供电、供排水等相关配套及附属基础设施，建设规模3.95万平方米","2025-2027",95000,0,12000,"2025-09-29","2027-12-01","土建","阳东区政府"]
[54,"珠海（阳江万象）产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程（二期）","新开工","包括4个项目：阳东区北惯镇厂房升级改造项目、阳东区北惯镇北平大道南段升级改造项目、阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇污水管网补短板建设项目、阳东区北惯镇城乡融合发展省级试点中心镇道路升级改造项目（二期）","2025-2027",90675,0,20000,"2025-07-01","2027-12-01","土建","阳东区政府"]
[55,"广湛高铁阳春东站站前广场建设项目（一期）","新开工","第一部分：道路、排渠，主要包括站前大道、站北路、站南路、站东路；建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、排渠箱涵工程、电力通信工程等；\n第二部分：站前广场、停车场，包括园林工程、交通工程、给排水工程、电气工程、场地土方工程等；\n第三部分：管理用房、旅客平台、旅客通道、台阶，包括建筑工程、安装工程等","2025-2025",{"v":15180.81,"d":"15181"},0,12000,"2025-05-30","2025-12-01","土建","阳春市政府"]
[56,"扩建阳春市检验检测中心实验室项目","新开工","在现址扩建总建筑面积7725.81平方米，实验室主体建筑工程、实验室配套系统工程、实验室仪器设备等","2025-2027",{"v":5498.6,"d":"5499"},0,2000,"2025-05-01","2027-12-01","土建","阳春市政府"]
[57,"阳春高新区区块四（扩园）基础设施建设项目","新开工","建设4条市政道路，道路全线实施范围总长度2692米，园区二路为城市支路，红线宽20米，采用双向四车道，长度为788米；南山六路、南山七路、园区一路为城市支路，红线宽12米，采用双向两车道，长度分别为606米、402米、896米","2025-2026",10600,0,8000,"2025-04-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[58,"阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程","新开工","阳春市城区范围新建d300至d1500污水管118.967千米，改造错混接179处，修复3级以上管道缺陷287处","2025-2027",{"v":69099.4,"d":"69099"},0,10000,"2025-03-01","2027-12-01","土建","阳春市政府"]
[59,"广东省阳春人力资源服务产业园基础建设及配套（一期）工程项目","新开工","项目总用地面积7257.24平方米，总建筑面积32600平方米，建设内容：一幢人力资源服务产业园大楼，包括门卫房及地下室，以及围墙、道路、绿化、给排水、消防、监控等附属工程，并购置设备一批","2025-2027",{"v":16148.92,"d":"16149"},0,5000,"2025-05-01","2027-12-01","土建","阳春市政府"]
[60,"阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目","新开工","新建处理2万吨/日的污水处理厂、相关配套设施和污水管网约33千米","2025-2026",31065,0,10000,"2025-03-30","2026-12-01","土建","阳西县政府"]
[61,"海上丝绸之路博物馆配套设施工程","新开工","项目包括两个子项目，其中：\n1.华山隧道工程：路线全长约1.619公里，路基段长0.62公里，隧道段长0.999公里，新增X594高架桥工程（连接宋康一路）为二级公路和次干路标准，全长约1.372公里；\n2.海上丝绸之路博物馆配套停车场工程：配套停车位约1000个，占地面积约50000平方米","2025-2027",{"v":59993.53,"d":"59994"},0,15000,"2025-08-01","2027-08-01","土建","海陵试验区管委会"]
[62,"阳江临港产业园区基础设施及配套建设工程","新开工","建设白沙路、沿河路、盐洲路、海港路、政德路、青年运河等园内基础设施","2025-2027",121181,0,48000,"2025-02-28","2027-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[63,"阳江临港产业园区-阳江北站智慧科创园基础设施建设项目","新开工","项目主要包括园区基础设施工程、产业发展平台工程及交通服务配套设施工程，总占地面积约1115亩；建设内容及规模如下：园区污水处理厂占地面积约43亩，近期建设规模1万吨/天，远期建设规模2.5万吨/天；园区5条路网约10千米；标准化厂房、新型产业园区及配套设施占地面积约344亩，建筑面积44万平方米；依托项目区域用地空间资源，配套建设停车位957个、配建充电桩144个","2025-2028",{"v":361172.6,"d":"361173"},0,10000,"2025-09-01","2028-12-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（六）","水利工程（5项）",{"$nulls":3},{"v":536846.62,"d":"536847"},38200,80000]
[null,"投产项目（1项）"]
[64,"阳江市江城区阮西水闸和那蓬水闸重建工程","投产","拆除重建阮西水闸和那蓬水闸，阮西水闸为3孔1联整体式结构，总宽为35.2米，单孔净宽10米；那蓬水闸为5孔1联整体式结构，总宽为33米，单孔净宽5米","2024-2025",{"v":12379.62,"d":"12380"},4500,7000,"2024-05-01","2025-12-01","土建","江城区政府"]
[null,"续建项目（1项）"]
[65,"环北部湾广东水资源配置工程-阳江段","续建","工程按Ⅰ等大（1）型工程建设，主要由西江水源泵站工程、输水干线工程和输水分干线工程等组成，阳江分干线长13.7公里","2022-2030",206805,33700,21000,"2022-06-01","2030-12-01","土建","阳西县政府"]
[null,"新开工项目（3项）"]
[66,"阳江水资源配置工程（一期）","新开工","项目通过新建取水口、引水隧洞、输水管道、输水隧洞及沿线附属建筑物，将大河水库的水资源引到阳春市区和阳江市区，提供阳春市区和阳江市区的生活和生产等用水；工程输水线路全长约58.32公里，其中阳江线总长约为54.56公里，阳春线总长度约为3.76公里；项目日均取水量66万立方米，年取水规模为2.41亿立方米，工程为Ⅱ等大（2）型","2025-2028",248636,0,42000,"2025-06-30","2028-10-01","土建","阳江市城市投资集团"]
[67,"阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程","新开工","治理河道4.95公里，清淤疏浚、水安全提升两岸堤防护岸、新建堤顶道路7.9公里等","2025-2027",47600,0,5000,"2025-06-01","2027-12-01","治理河道、新建堤顶道路","阳春市政府"]
[68,"阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（长角水库灌区、茅垌水库灌区、黄颈水库灌区、旱塘水库灌区）","新开工","改造渠道长105.425公里，改造渠系建筑物288座，恢复农田灌溉面积5.2万亩","2025-2026",21426,0,5000,"2025-06-01","2026-12-01","改造渠系建筑物","阳西县政府"]
["二","产业工程（共65项）",{"$nulls":3},{"v":7873757.72,"d":"7873758"},{"v":1706463.67,"d":"1706464"},1010500]
["（一）","装备制造工程（16项）",{"$nulls":3},2979000,599283,349000]
[null,"投产项目（3项）"]
[69,"广东锦峰智能装备有限公司年产2000台环保设备生产项目","投产","项目占地20057平方米，建筑面积23236平方米，其中厂房19810平方米，研发楼3392平方米，年产环保设备2000台","2024-2025",10000,3000,7000,"2024-01-01","2025-12-01","土建","阳春市政府"]
[70,"交投倬粤年产1GWH锌离子电池生产基地","投产","项目占地面积约74322平方米，建筑面积约59458平方米，主要建设生产车间、办公楼、产学研中心、宿舍及食堂等，设计生产建设一条年产1GWH的锌离子电池生产线","2023-2025",57000,35506,21000,"2023-12-29","2025-11-05","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[71,"广东南方特种管业制造项目","投产","项目占地面积108653.16平方米，建筑面积67633.48平方米，建设直缝管车间、舾装车间、宿舍楼、综合楼、仓库，主营钢管、高压管件、管道、卷板、起重机械设备、港口机械设备、海上风电配套装备及其配件的制造、加工、销售，主要设备含直缝管加工设备、锻压机、等离子切割机等","2024-2025",50000,19030,16000,"2024-03-28","2025-11-11","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（3项）"]
[72,"天芯电子机器人项目","续建","项目用地65.5亩，建设厂房8幢，宿舍楼1幢及公共配套设施区，建筑面积3.1万平方米","2024-2026",18000,2500,8000,"2024-03-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[73,"龙马集团阳江高端装备制造基地项目","续建","建设厂房、办公楼及生活区，主要生产铸铁、铸钢、起重器、压力容器、风电塔架、港口机械、汽车零部件","2018-2028",1000000,488747,50000,"2018-12-28","2028-12-04","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[74,"天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目","续建","建筑面积约85000平方米，建设联合车间、喷涂车间、仓库、办公楼、综合楼、宿舍等，生产海上风电导管架、重型钢管桩、升压站模块、换流站等重型海工装备","2024-2026",130000,50500,36000,"2024-02-19","2026-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"新开工项目（11项）"]
[75,"广东力讯机械科技有限公司电动注塑机生产制造项目","新开工","项目用地30亩，主要生产恒温恒湿试验箱、动平衡机、伺服注塑机、厂房空调等产品","2025-2026",10000,0,5000,"2025-04-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[76,"广东斯图迈科技有限公司智能装备数控机床生产项目","新开工","项目用地面积50亩，主要建设五轴复合磨、五轴龙门加工中心","2025-2026",20000,0,7000,"2025-07-30","2026-10-01","土建","阳春市政府"]
[77,"宝武绿色能源产业基地项目","新开工","园区规划用地面积约1750亩，包括绿色制氢生产基地（绿氢8万吨/年）、绿氨产品线、氢能先进装备生产基地、镁基固态储氢生产线、镁基材料加工基地、海工装备用材加工中心及制氢装备创新研发中心等","2025-2027",1109000,0,80000,"2025-08-01","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
[78,"中远海运重工华南船舶修理和海洋工程装备修理改装项目","新开工","陆域用地约800亩，码头总长约3公里，建设8个生产泊位，设置3个船坞，40万吨1座、20万吨1座、8万吨1座，预计年修理与改装各种大型集装箱船、大型油轮、高端海洋工程装备等高技术含量、高附加值船舶250艘","2025-2027",350000,0,10000,"2025-09-30","2027-12-01","土建","海陵试验区管委会"]
[79,"广亨（阳江）特种装备科技有限责任公司航空发动机及燃气轮机高温合金部件生产研发基地项目","新开工","项目总建筑面积50000平方米，占地面积65934平方米、主要建设厂房、研发楼、办公楼和服务配套用房等相关配套设施，产品包括航空发动机叶片、转子、导向器，弹用发动机叶片、转子、导向器，飞机辅助动力APU等关键件","2025-2026",45000,0,12000,"2025-04-30","2026-11-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[80,"中水电四局（阳江）海工装备制造增资扩产技术改造项目（一期）","新开工","项目占地面积132264.06平方米，建设厂房66320平方米，引进新的钢结构生产线，主要设备包括门机、桥机、卷板机、切割机以及焊接设备，建成后具备年产约40余套漂浮式基础、导管架生产能力","2025-2026",20000,0,12000,"2025-02-20","2026-10-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[81,"宏旺年产1.2万吨高品质冷轧精密钛材项目","新开工","项目为租赁厂房建设，内容包括一台二十辊轧机、一条脱脂清洗线、一条光亮退火线、一台拉矫平整机以及相关配套设施设备，达产后预计年产1.2万吨冷轧钛卷板","2025-2026",10000,0,10000,"2025-01-25","2026-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[82,"永贤合金材料加工配套项目","新开工","拟建设一条不锈钢酸洗退火线，项目占地20000平方米，建设内容为酸洗线、退火炉、公辅系统、成品库等","2025-2027",40000,0,15000,"2025-06-01","2027-12-03","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[83,"红荔枝2万吨复合材料项目（二期）","新开工","用地面积约38亩，主要生产3系列、4系列、5系列铝板材、新能源汽车用电池铝板、汽车用水箱及散热器和与韩国KCT集团合作开发2万吨复合材料（主要为铝不锈钢、铝铜复合材料）","2025-2025",40000,0,40000,"2025-06-01","2025-12-01","土建、设备","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[84,"2万方LNG运输加注船项目","新开工","新建1艘液化天然气船（20000立方米，应可兼顾加注功能，使用LNG作为动力燃料，应用智能技术）","2025-2027",70000,0,20000,"2025-09-05","2027-12-04","新建液化天然气船","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（二）","传统产业升级工程（27项）",{"$nulls":3},2573762,769437,434500]
[null,"投产项目（5项）"]
[85,"王麻子科技（阳江）高端五金制品项目","投产","占地面积93536.7平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，主要产品为刀剪及类似日用金属工具","2023-2025",50000,36600,13000,"2023-05-01","2025-12-01","土建","阳东区政府"]
[86,"阳江市阳东区联发金属制品项目","投产","占地面积39239.07平方米，建设厂房、办公楼、宿舍，主要产品为金属包装容器","2023-2025",14800,13300,1500,"2023-06-01","2025-05-01","土建","阳东区政府"]
[87,"致美斋阳西生产基地项目（一期）","投产","建筑面积约8万平方米，建设生产厂房（含设备）、智能立体仓库、公用工程间及综合楼等配套设施，主要生产酱油、食醋、蚝油、复合调味料等产品","2022-2025",120000,63668,10000,"2022-09-01","2025-10-01","土建","阳西县政府"]
[88,"广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（一期）","投产","开采建筑用片麻岩矿1120万方/年，建设矿山开采系统、廊道运输系统等","2023-2025",522370,338859,24000,"2023-01-06","2025-12-01","土建","阳西县政府"]
[89,"正邦日用品研发与建设项目","投产","项目占地面积约20867平方米，建筑面积约27000平方米，主要建设3条“瑞力奇”等自主品牌的食品用洗涤用品生产线；主要设备有数控均质乳化机、自动反渗透水处理系统、全自动灌装机、智能数控机房、智能仓储等，年生产能力为50000吨","2024-2025",11000,8000,3000,"2024-09-01","2025-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[null,"续建项目（6项）"]
[90,"阳江市江城区创景工业建设项目","续建","项目占地面积15009平方米，建筑面积23949平方米，主要制造数控机床精密配件及五金产品生产、加工，设计生产能力1000万件/年","2024-2026",13000,5000,5000,"2024-02-01","2026-02-01","土建","江城区政府"]
[91,"广东纳丽德移动照明建设项目","续建","项目建筑面积约30000平方米，建设3栋厂房，主要生产移动照明产品","2024-2026",10000,5000,5000,"2024-03-01","2026-01-01","土建","江城区政府"]
[92,"铭泽智能脚轮制造项目","续建","建设厂房、产品研发办公楼和车间生产线等","2024-2026",10000,2500,5000,"2024-10-01","2026-10-01","土建","江城区政府"]
[93,"阳东区塘坪镇红五月十队锅盖岭矿区花岗岩矿、角岩矿建设项目","续建","项目用地面积1645800平方米，建筑面积8000平方米，主要建设内容为生产车间、材料库、备件库、机房、电修房、办公楼、宿舍、浴室、食堂、供配电及附属设施等；砼结构构件制造生产线；年产花岗岩、角岩矿石300万立方米/年；达产后年产碎石621万吨/年、机制砂140万吨/年、水洗砂29万吨/年","2024-2026",204832,100,110000,"2024-12-01","2026-12-01","土建","阳东区政府"]
[94,"广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目（二期）","续建","建成年生产规模900万立方米砂石骨料基地，建设矿山开采系统、矿区外排土场、运矿运废道路、砂石工厂、廊道运输系统，办公及生活设施等","2024-2026",540848,292000,84000,"2024-05-01","2026-12-01","土建","阳西县政府"]
[95,"利用外资新建物流工具国际智造供应链项目","续建","项目建设五金刀剪制品、金塑制品、生产智能物流工具、高端脚轮系列等车间6万平方米，投资生产线6条；建设供应链运营总部大楼，建设外资研发中心及试验检测室1500平方米；购置自动化仓储物流设备，配套建设大数据资源和技术平台","2024-2026",29000,4410,5000,"2024-09-30","2026-09-01","土建","阳江市投资促进局"]
[null,"新开工项目（16项）"]
[96,"阳江市港富硅胶五金项目","新开工","建设标准厂房及员工宿舍、生活配套设施及生产设备等","2025-2026",12000,0,9000,"2025-06-01T14:24:00","2026-06-01T14:24:00","土建","江城区政府"]
[97,"高光照明光电项目","新开工","建设标准厂房及员工宿舍、生活配套设施及生产设备等","2025-2027",25000,0,7000,"2025-05-01","2027-12-01","土建","江城区政府"]
[98,"新自创照明光电项目","新开工","建设标准厂房及员工宿舍、生活配套设施及生产设备等","2025-2027",25000,0,5000,"2025-08-01","2027-12-01","土建","江城区政府"]
[99,"九牛照明光电项目","新开工","建设标准厂房及员工宿舍、生活配套设施及生产设备等","2025-2027",20000,0,3000,"2025-08-01","2027-12-01","土建","江城区政府"]
[100,"阳江市保丰轻纺城项目","新开工","项目用地面积28.7万平方米，建设新型高标准厂房、科技研发楼、园区配套综合楼及办公用房、其他生产配套设施等，集纺织服装生产、加工、仓储、物流、研发、展销及公共服务等功能于一体","2025-2030",80000,0,15000,"2025-05-01","2030-12-01","土建","江城区政府"]
[101,"阳江市永浩智能科技有限公司纺织生产、加工项目","新开工","占地面积19367.89平方米，建设厂房、办公楼，主要生产、加工服装","2025-2026",10000,0,10000,"2025-01-01","2026-05-01","土建","阳东区政府"]
[102,"阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地","新开工","项目总用地面积31916.94 平方米，总建筑面积约39212平方米，其中冷库面积12800平方米，建设肉类冷链加工作业区共24600平方米，包括肉食加工、冷藏、冷链配送基础设施及配套设施，冷链物流量300吨/天，冷链配送车50台，配套生猪屠宰生产线2条，屠宰量100万头/年","2025-2026",32500,0,4000,"2025-07-01","2026-10-01","土建","阳东区政府"]
[103,"卡博士增资扩产项目","新开工","项目占地面积29.8亩，厂房及综合楼等建筑面积3.1万平方米，年产卡套吊牌、绳带2亿套","2025-2026",10000,0,5000,"2025-04-01","2026-03-01","土建","阳春市政府"]
[104,"灵创环保科技项目","新开工","项目用地面积25亩，建设厂房8000平方米，仓库6000平方米，办公和宿舍4000平方米，主要生产HDPE成品排水沟、高分子盖板，雨水模块等新型建材","2025-2026",10000,0,6000,"2025-02-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[105,"金水晶高硼硅、微晶、铝硅玻璃建设项目","新开工","项目建设配套生产车间、加工车间、仓库以及办公楼、宿舍等配套设施；建设内容：高硼硅玻璃纯电熔炉，配套生产线4条，高硼硅玻璃2.15万吨；微晶玻璃纯电熔炉，配套生产线4条，微晶玻璃2.1万吨；铝硅玻璃纯电熔炉，配套生产线4条，铝硅玻璃1.75万吨等","2025-2027",10000,0,5000,"2025-02-01","2027-02-01","土建","阳春市政府"]
[106,"纳米复合材料项目","新开工","项目用地面积51亩，主要生产新型智能复合井盖、复合材料井盖水鼻系列","2025-2026",20000,0,7000,"2025-04-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[107,"阳春市意纳斯智能宠物用品项目","新开工","项目用地面积30亩，主要生产智能宠物用品、宠物智能饮水机、智能小鱼缸、宠物智能烘干机","2025-2026",10000,0,6000,"2025-05-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[108,"华兴玻璃绿色智能轻量化玻璃瓶新建项目","新开工","项目用地约200亩，拟建设生产车间、办公楼、仓储设施和配套设施等建筑，主要从事绿色智能轻量化玻璃瓶罐生产，项目分两期建设，共两座窑炉，达产后年产30万吨","2025-2026",120000,0,12000,"2025-09-30","2026-12-01","土建","阳西县政府"]
[109,"高辣度辣椒生物萃取项目","新开工","规划用地面积约100亩，年产1000吨工业用辣椒碱、食品级辣红素产品","2025-2027",600000,0,45000,"2025-06-01","2027-12-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[110,"高新区粤绿年产200万吨特种新型材料项目","新开工","建设钢结构厂房、产品研发和检测大楼、员工宿舍及活动中心；建设特种机制砂生产线、特种浆料生产线、纳米晶种早强剂生产线、防水及墙体涂料生产线、海工水泥生产线、人造石生产线、地铺石生产线","2025-2026",45000,0,20000,"2025-08-10","2026-11-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[111,"广东楹烽阳新材料科技有限公司农林生物基新材料建设项目","新开工","建设钢混结构生产车间5座，钢结构仓库2座，研发楼1座，总建筑面积22856平方米，生产高新技术材料；年处理竹木片绝干材料1万吨，年生产纤维素4960吨、半纤维素低聚糖液2200吨、溶剂木质素2100吨、纳米纤维素25000吨","2025-2026",18412,0,10000,"2025-05-30","2026-01-01","土建","珠海对口帮扶协作阳江指挥部"]
["（三）","现代服务业工程（11项）",{"$nulls":3},{"v":1610863.33,"d":"1610863"},{"v":326173.67,"d":"326174"},141000]
[null,"投产项目（4项）"]
[112,"广东供销天业（阳江）冷链物流园一期","投产","项目面积约135亩，拟规划建筑面积约6.7万平方米，主要建设冷藏冷冻综合冷库、水产品制冰冷库、物流配送车间、海产品电子交易平台、水产加工车间、综合配套服务中心等，购置冷链仓储物流设施设备等","2024-2025",50000,24000,26000,"2024-04-01","2025-12-01","冷库、生产线","江城区政府"]
[113,"阳江市阳东区绿色智慧物流城项目","投产","项目规划用地面积约66718平方米，总建筑面积约79141.54平方米，建设1幢综合楼、1幢办公楼、1 幢仓库、2幢冷链仓库","2023-2025",62376,58000,4000,"2023-10-01","2025-06-01","土建","阳东区政府"]
[114,"阳西县名特优农产品批发市场及配套物流设施建设工程","投产","1.农贸市场建设项目：包括1幢2层高标准化农贸市场以及完善附属停车场、建筑装饰等配套设施；\n2.阳西县程村蚝交易市场综合建设项目：建设3间加工厂房、2间仓库以及停车场、污水处理设施、上蚝平台、原料聚散广场等配套设施","2024-2025",8861,2000,5000,"2024-12-01","2025-12-01","土建","阳西县政府"]
[115,"阳江市产业新空间项目","投产","用地面积94404.53平方米，建筑面积177128.69平方米，建设9栋单体建筑，包括1栋综合服务办公楼、3栋研发厂房、2栋配套宿舍楼、3栋高标准厂房","2024-2025",55000,39800,16000,"2024-03-29","2025-10-01","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会\n阳江市城市投资集团有限公司"]
[null,"续建项目（5项）"]
[116,"广东（阳江）万洋众创城项目","续建","项目建设制造业聚集平台，包括制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务、智慧园区管理","2020-2028",1000000,142050,25000,"2020-01-09","2028-12-09","土建","江城区政府"]
[117,"阳江环保工业园万洋众创城项目（首期）","续建","项目建设厂房和配套办公大楼等设施，主要由电镀及相关配套产业为主导，建设制造业产业聚赋能平台，打造集电镀生产、研发科创、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型电镀专业园区","2023-2026",80000,23000,5000,"2023-09-01","2026-12-01","土建","江城区政府"]
[118,"阳江滨海新区（阳江高新区）海上风电产业运维基地配套基础设施工程","续建","建设风电产业载体空间、配套服务空间以及室外配套基础设施，涵盖生产、仓储、运维及数据采集等定制产业空间，配套服务空间、道路、堆场及配套管网等","2024-2027",{"v":183443.24,"d":"183443"},8871,18000,"2024-11-01","2027-11-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[119,"福阳•金沙海岸","续建","项目总占地2.5万平方米，总建筑面积9.1万平方米，包括计容建筑面积6.5万平方米酒店综合体等，绿地率42%","2023-2027",50000,17380,5000,"2023-02-01","2027-12-01","土建","海陵试验区管委会"]
[120,"阳江保税物流中心（B型）项目","续建","项目总占地面积95238平方米，规划总建筑面积约59100平方米，建设服务于进出口贸易、保税仓库、流通加工、全球采购、国际分拨配送、转口贸易和国际中转、报关报检、其他增值服务和配套服务的仓储中心，包括综合保税物流中心、海关查验区、保税仓库、重箱堆场等","2023-2026",{"v":47353.09,"d":"47353"},{"v":11072.669999999998,"d":"11073"},12000,"2023-11-01","2026-11-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
[null,"新开工项目（2项）"]
[121,"阳江市主平台产业新空间项目（二期）","新开工","建筑面积约10万平方米，建设2栋高标准厂房、2栋生活配套用房、1栋研发厂房、1栋职工活动中心、6栋园区附属用房（水、电、污水处理、固废处理房等）","2025-2026",20000,0,15000,"2025-09-04","2026-12-03","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会\n阳江市城市投资集团有限公司"]
[122,"阳江国际风电城核心区人才之家项目一期工程","新开工","项目总占地面积26013平方米，总建筑面积约98800.43平方米，主要建设2栋人才公寓及1栋商业楼，包括地下室、设备用房、变电房等，同时建设室外绿化、道路广场等室外配套工程","2025-2027",53830,0,10000,"2025-09-01","2027-09-01","土建","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","生物医药项目（1项)",{"$nulls":3},41000,0,4000]
[null,"新开工项目（1项）"]
[123,"广东汉通医疗科技同位素制造中心建设项目","新开工","占地面积26412.98平方米，建设厂房、办公楼，主要生产同位素","2025-2026",41000,0,4000,"2025-02-01","2026-06-01","土建","阳东区政府"]
["（五）","农林牧渔项目（10项)",{"$nulls":3},{"v":669132.39,"d":"669132"},11570,82000]
[null,"续建项目（1项）"]
[124,"广东正然中草药基地项目","续建","项目建筑面积20000平方米，占地面积80000平方米，建设内容包括优质中药组培区、现代农业区、特色中药作物区、科研种植区、农产品加工区及其他配套基础设施","2023-2026",80000,11570,5000,"2023-09-01","2026-12-01","土建","海陵试验区管委会"]
[null,"新开工项目（9项）"]
[125,"阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目","新开工","渔港设计卸港量7.5万吨/年，主要改造内容包括渔业码头改造345米，共布置8个泊位，其中600HP渔船泊位6个，100HP渔船泊位2个；新建景观护屏648.5米、一座3层渔港应急综合管理站及配套用房（兼应急避难所）、码头后方绿化、港池疏浚1.45万立方米，并配套建设给排水、电气照明、控制、信息与通信等","2025-2025",{"v":9765.09,"d":"9765"},0,7000,"2025-01-01","2025-12-01","码头改造及配套设施","江城区政府"]
[126,"阳春市春城屠宰场新建项目","新开工","规划建设综合办公楼、标准化混凝土结构牛羊屠宰车间、标准化混凝土结构猪屠宰车间、动检楼、设备房、污水处理车间、加工车间、冷链配送车间，配套建设道路、给排水、挡土墙、变配电、锅炉热水、屠宰设备等","2025-2027",15600,0,5000,"2025-09-30","2027-06-30","土建","阳春市政府"]
[127,"中医药科技产业园项目","新开工","项目占地面积143773.03平方米，建筑面积134896.6平方米，其中智能制药车间1、2、3、4、5共60392.9平方米，提取车间1、2共29801.4平方米，药材库13951.3平方米等，年产2万吨中药","2025-2027",100000,0,10000,"2025-09-01","2027-12-01","土建","阳春市政府"]
[128,"阳江市诚和水产有限责任公司年产3万吨水产深加工项目","新开工","项目占地32324.63亩，建筑面积15805.34平方米，建设厂房、宿舍及水产深加工生产线","2025-2026",10000,0,7000,"2025-01-01","2026-06-01","土建","阳春市政府"]
[129,"阳西县全域土地综合整治项目（一期）","新开工","建设内容包括：丹江鸡乸㙟耕地集中整治区“万亩滨海田园”建设补充耕地2千亩，高标准农田3千亩，高标农田改造提升5千亩，耕地改造274亩；城乡用地增减挂钩项目1千亩；红树林湿地生态修复系统治理造林4千亩；“中国蚝乡”示范带（程村段）；“一河两岸”提升（二期）；高新区绿色食品产业园扩园占地100亩，标准厂房7.5万平方米，配套用房3.2万平方米；溪头镇冷链物流加工综合产业园（一期）用地100亩，建筑面积8万平方米；农贸批发市场及配套工程建设用地1.3万平方米，建筑面积1.4万平方米；城乡基础设施配套工程光伏车棚4万平方米","2025-2029",{"v":180889.47,"d":"180889"},0,20000,"2025-02-10","2029-12-01","土建","阳西县政府"]
[130,"圣源丰水产加工项目","新开工","用地面积26711.89平方米，建筑面积约为26000平方米，新建水产品加工生产线3条，分别为熟冻虾生产线、生冻虾生产线、虾仁生产线，生产规模为年生产5000吨熟冻虾、生冻虾、金鲳鱼、海捕等产品","2025-2026",14000,0,3000,"2025-08-03","2026-12-02","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[131,"海陵岛—阳西国家级渔港经济区项目","新开工","建设闸坡渔港标段建设项目（含防波堤、智慧渔港、渔船码头）和阳西渔港标段建设项目（含智慧渔港、疏浚工程、新建码头）以及有关产业园项目等","2025-2027",131241,0,10000,"2025-09-30","2027-12-01","土建","阳江市农业农村局"]
[132,"广东省（绿美阳江生态建设）现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目","新开工","1.林分优化建设3.62万亩，包括新造林建设、新造林抚育、林分优化提升、营造高质量水源林、建设多彩林带等；\n2.林业产业建设5.58万亩，包括油茶林种植、建设储备林、建设南药林下基地，建设优质苗木种质资源示范基地，实施林业科技推广项目等；\n3.林业基础配套，包括建设保护管理用房，对保护管理用房进行维护、建设瞭望监控塔、建设生物防火林带、建设防火巡护道等；\n4.森林利用建设，林业自然教育建设、林业科研发展建设、自然研学建设等","2025-2027",{"v":99540.83,"d":"99541"},0,10000,"2025-07-31","2027-09-01","土建","阳江市林业局"]
[133,"阳江市海陵东（大镬岛）现代化海洋牧场产业园","新开工","项目拟建设两块养殖区域，其中：\n网箱养殖区1：布置周长90米的HDPE圆形网箱（C90网箱）84口，周长60米的HDPE圆形网箱（C60网箱）168口；布置1个桁架式网箱等，网箱养殖面积总计11.22万平方米；\n网箱养殖区2：布设1个单点系泊方式可拖航转场网箱，面积为0.26万平方米，配置多功能集成化养殖辅助船等；预计项目建成后年产出鱼类约0.7万吨","2025-2027",28096,0,5000,"2025-05-01","2027-05-01","采购建设多功能辅助船、C90重力式网箱、桁架式网箱等","阳江市交通投资集团有限公司"]
["三","民生工程（共35项）",{"$nulls":3},{"v":998913.64,"d":"998914"},{"v":184712.68,"d":"184713"},237500]
["（一）","医疗卫生项目（11项）",{"$nulls":3},213520,{"v":31384.870000000003,"d":"31385"},61000]
[null,"投产项目（1项）"]
[134,"阳江市阳东区第二人民医院建设项目","投产","项目按二级综合医院建设，占地面积约17155平方米，总建设面积为16639.89平方米，其中计容建筑面积约16375.5平方米；包括发热门诊楼、后勤楼、综合楼、门卫处、机动车停车位，污水处理池、垃圾收集房以及配套设施等","2022-2025",14500,11121,3000,"2022-11-01","2025-06-01","土建","阳东区政府"]
[null,"续建项目（3项）"]
[135,"阳春市中医院迁建项目（一期）","续建","一期建筑面积为5.8万平方米，设置床位600张，建设内外科住院楼、门诊急诊楼、医技楼、饭堂、地下车库等","2024-2026",35000,500,15000,"2024-12-31","2026-12-01","土建","阳春市政府"]
[136,"阳江市人民医院院区升级改造项目","续建","旧住院楼、感染楼装修改造，面积28500平方米；旧门诊楼和旧伽玛刀中心房屋拆除，面积6916平方米；现门诊楼扩建改造和门诊楼外墙修缮，面积37517平方米；停车场建设以及中央空调，室外管网、电缆的安装、绿化、设备购置等","2021-2026",35000,{"v":13734.52,"d":"13735"},6000,"2021-12-01","2026-05-01","土建","阳江市卫生健康局"]
[137,"阳江市疾病预防控制中心卫生检验业务用房建设项目","续建","用地面积约4700平方米，建筑占地面积约1200平方米，建筑总面积约11900平方米；建设一幢地下1层、地上9层的卫生检验业务用房以及道路、绿化、排水排污等附属配套设施","2022-2026",16700,{"v":6029.35,"d":"6029"},5000,"2022-12-01","2026-02-01","土建","阳江市卫生健康局"]
[null,"新开工项目（7项）"]
[138,"江城区医疗卫生综合服务品质提升项目","新开工","项目分三期进行，包括信息化建设、消防设施建设，岗列、城南、城北、城西街道社区卫生服务中心搬迁升级改造，南恩、白沙、中洲街道社区卫生中心和双捷镇、埠场镇卫生院以及城东社区卫生服务中心业务用房升级改造，并购置医疗设备一批","2025-2027",30000,0,5000,"2025-07-01","2027-12-01","设备、升级改造","江城区政府"]
[139,"江城区人民医院新院建设二期项目","新开工","项目占地面积2.6万平方米，建筑面积3万平方米，建设住院楼、综合楼及地下人防停车场，购置现代化医疗设备一批","2025-2027",20000,0,4000,"2025-09-01","2027-12-01","土建","江城区政府"]
[140,"阳春市人民医院病房改造提升建设项目","新开工","总建筑面积4万平方米，其中，改造面积约3.64万平方米，改造病房297间、血液透析中心、静脉用药配送中心，手术室改造提升新增加5间手术室；病房楼整栋供电供水系统、暖通设施、呼叫系统改造，病区环境修缮，采购智能分拣系统、制冷机组、天花机空调相关设备设施约286台（套）","2025-2026",6800,0,4000,"2025-06-01","2026-09-01","扩建改造","阳春市政府"]
[141,"阳西总医院人民医院内科综合大楼建设项目","新开工","项目规划占地面积4000平方米，总建筑面积36000平方米；新建一幢15层高综合楼及附楼、地下停车场及完善相关附属设备设施等","2025-2027",25000,0,3000,"2025-04-30","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
[142,"阳江高新技术产业开发区人民医院医疗综合服务能力提升建设项目","新开工","二期住院大楼特殊科室净化和配套设施，建筑面积约2850平方米","2025-2026",10968,0,6000,"2025-05-02","2026-12-02","土建","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[143,"阳江市残疾人托养中心建设项目","新开工","总用地面积约5900平方米，总建筑面积约10762平方米，计划设置床位150张；主要新建一栋残疾人托养中心大楼，一栋后勤楼及其辅助用房、一栋门卫室（消防控制室）及相关室外附属配套工程，并购置相关配套设备设施","2025-2026",6252,0,5000,"2025-02-10","2026-05-01","土建","阳江市残疾人联合会"]
[144,"阳江市中医医院一期升级改造项目","新开工","升级改造门诊楼、住院楼内各科室；更换原一期建筑电梯，增设大堂二层自动扶梯；新建室外电梯；改造病房空间，优化二人间、三人间病房占比；优化病房环境，改造现有病房卫生间，并配套建设无障碍及适老化等设施，增设排水排气管路阻断气溶胶传播设施；优化医务人员工作环境，增设医务人员生活区；升级改造门诊楼、住院楼供水供电、消防、空调、智能化系统、标识系统、办公设施、污水管网等配套附属基础设施","2025-2027",13300,0,5000,"2025-06-25","2027-05-01","升级改造","阳江市卫生健康局"]
["（二）","教育项目（8项）",{"$nulls":3},{"v":320500.03,"d":"320500"},40557,68000]
[null,"投产项目（2项）"]
[145,"阳西县中等职业技术学校新校区扩建工程项目","投产","建设1栋教学楼4000平方米，2栋学生宿舍楼共5000平方米，购置配套设备设施","2024-2025",5000,892,3000,"2024-12-01","2025-12-01","土建","阳西县政府"]
[146,"阳江技师学院第五期工程","投产","项目用地面积约36664平方米，总建筑面积约33000平方米，拟建一栋6层图书馆大楼，一栋3层食堂，两栋6层公寓式宿舍楼，以及周边绿化、道路、水池、排污、给排水、配电、功能设备房等配套设施","2023-2025",19000,6550,9000,"2023-07-22","2025-12-01","土建","阳江市人力资源和社会保障局"]
[null,"续建项目（1项）"]
[147,"广东海洋大学阳江校区二期工程","续建","本项目用地面积约20万平方米，新建面积15万平方米，包括多功能培训楼、学生宿舍、礼堂、学生活动中心、食堂、商业中心、医务室、教师周转房、学术交流中心、学院楼、人防工程等校舍建筑；配置仪器、办公家具、校园网络、高低压配电等配套设施，并完成校园道路亮化、绿化、美化工程等配套附属工程","2022-2026",135900,33115,20000,"2022-09-06","2026-12-01","土建","广东海洋大学阳江校区建设办公室"]
[null,"新开工项目（5项）"]
[148,"阳江市江城第一中学新建项目二期工程","新开工","项目总用地面积为164208.47平方米，新校园拟建初中18个班和高中60个班，总建筑面积为88972平方米，校园分为高中区、初中区、运动场区、风雨操场及音乐楼区","2025-2026",{"v":18851.03,"d":"18851"},0,7000,"2025-06-20","2026-12-01","土建","江城区政府"]
[149,"阳江市江城区城北幼儿园（暂名）建设项目","新开工","项目占地面积约6960平方米，计容总建筑面积约4887平方米；设12个教学班，提供360个学位；建设内容包括建筑工程、安装、绿化及其附属工程等","2025-2025",6000,0,6000,"2025-03-20","2025-12-01","土建","江城区政府"]
[150,"阳西县奋兴中学高中部建设项目","新开工","项目总占地面积约400亩，总建筑面积约118000平方米，建设教学楼、实验楼、图书馆、艺术楼、办公综合大楼、师生宿舍、饭堂、体育馆、门楼、游泳设备用房等主体工程和变配电、发电机工程、田径场、游泳池设备、停车位等配套工程及室外附属工程","2025-2026",85000,0,10000,"2025-09-01","2026-09-01","土建","阳西县政府"]
[151,"广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地","新开工","总用地面积约60000平方米，总建筑面积约44500平方米，包括工训中心、机能楼、材料楼、信息楼、综合楼、人防工程及相应室外配套工程，配置实训仪器设备、教学仪器设备、办公家具、校园网络、高低压配电等配套设施","2025-2026",33500,0,8000,"2025-03-20","2026-12-02","土建","广东海洋大学阳江校区建设办公室"]
[152,"阳江市城南新区第五小学","新开工","项目总用地面积3.6万平方米，总建筑面积2.33万平方米，办学规模为36个教学班，可容纳1620人就读，建设内容包括新建教学综合楼、食堂、风雨操场、托管中心、室外运动场、门楼、围墙、道路、广场、停车场、绿化及其他附属工程，设备设施采购及安装","2025-2026",17249,0,5000,"2025-03-28","2026-12-30","土建","阳江市教育局"]
["（三）","文化体育项目（3项）",{"$nulls":3},52075,{"v":34358.81,"d":"34359"},16500]
[null,"投产项目（3项）"]
[153,"广东省水下文化遗产保护中心","投产","总建筑面积约3.2万平方米，建设水下文物展览区、业务研究区、学术交流区、文物库房区及业务管理区、设备用房等","2021-2025",35000,25000,10000,"2021-12-28","2025-06-20","信息化及安防工程，陈列展览、设备采购","阳江市文化广电旅游体育局"]
[154,"阳江市全民健身中心","投产","总用地面积约59039.67平方米，总建筑面积约16000平方米，建设内容包括新建小型体育综合体1栋，室外场地包括五人足球场、匹克球场等运动场地，以及周边绿化、道路、水池、配电、功能设备等配套设施","2024-2025",9775,{"v":5786.1,"d":"5786"},3500,"2024-03-01","2025-05-01","土建","阳江市文化广电旅游体育局"]
[155,"阳江滨海新区（阳江高新区）全民健身中心","投产","总用地面积约19662.3平方米，总建筑面积约10900平方米，建设内容包括一栋3层高小型体育综合体，建筑面积约10900平方米，以及室外广场、周边绿化、道路、水池、配电、功能设备等配套设施","2024-2025",7300,{"v":3572.7100000000005,"d":"3573"},3000,"2024-03-01","2025-05-01","土建","阳江市文化广电旅游体育局"]
["（四）","居民保障项目（13项）",{"$nulls":3},{"v":412818.61,"d":"412819"},78412,92000]
[null,"续建项目（8项）"]
[156,"江城区养老院建设项目一期工程","续建","项目占地面积11408.65平方米，建设建筑面积约19708.7平方米的三栋建筑物和地下室，共设置500张床位；建设内容包括日间照料中心、老年人活动中心、社区医疗中心、老年人居室、员工宿舍、办公区、配套商业区、地下室、门楼、室外健身场地、道路、停车场及配套基础设施等","2024-2026",14708,2000,6000,"2024-08-23","2026-12-01","土建","江城区政府"]
[157,"阳江市江城区老旧小区改造项目","续建","项目包括江城区城东街道、城南街道、城北街道、南恩街道、渔委会等88个老旧小区改造，建设屋面防水、楼体外立面修缮、地面修复、安装天然气管道，雨污分流管网敷设、三线整治、建设垃圾分类点、原有化粪池清洁、加装电梯、配建停车位、充电桩等","2023-2026",88834,10017,13000,"2023-01-01","2026-12-01","土建","江城区政府"]
[158,"江城区“罗琴雅韵”乡村振兴示范带项目","续建","项目涉及城西、白沙、双捷3个镇街共10个行政村：城西街道冲表村，白沙街道福岗村、白沙村、岗华村、白沙圩社区、马岗村、大岗村、石河村、双捷镇乐安村、茶水村；完成26公里示范带建设，示范带精品段不少于10公里","2023-2026",30000,8100,5000,"2023-11-01","2026-12-01","土建","江城区政府"]
[159,"江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目","续建","1.双捷镇农贸市场、农贸商业街升级改造；\n2.双捷镇漠阳江西岸活动广场10500平方米、沿河栈道300米及配套基础设施；\n3.双捷镇西总干渠栈道升级改造450米","2022-2026",30000,10000,4000,"2022-11-01","2026-12-01","升级改造、土建","江城区政府"]
[160,"阳春市老旧小区改造项目（一期）","续建","对阳春市11个城镇老旧小区进行改造，主要对建筑本体修缮（建筑外立面改造、建筑内部改造）、基础设施改造（市政管线改造、 消防改造、破损路面修复）、小区环境整治（小区大门和围墙改造）、服务设施提升（宣传栏）等方面进行改造","2024-2026",{"v":8270.31,"d":"8270"},50,5000,"2024-12-01","2026-12-01","土建","阳春市政府"]
[161,"阳西县乡村振兴高质量发展建设项目","续建","对乡镇道路、排水、供水、码头、垃圾屋等基础设施进行补短板建设，建设道路工程50公里，铺设排水管道60公里，铺设供水管道60公里，建设垃圾收集和处理设施共10000平方米，码头提质20000平方米","2024-2027",90865,28500,20000,"2024-10-01","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
[162,"阳江市海陵区2024年度城镇老旧小区改造项目","续建","1.在小区内建设升级改造雨污分流管网、三线改造、升级改造道路与巷道硬底化、改造提升供水管网（含消防）、改造提升排水系统、破损路面修复并沥青化等基础设施；\n2.在小区内增设宣传栏2项、健身设施14套、路灯亮化800套、增设景观小品7处、垃圾分类点75个、充电桩131车位、快递设施34柜、增加交通标线、停车线5428.5米等公共服务设施","2024-2026",17750,8745,6000,"2024-06-20","2026-06-01","土建、管网、升级改造","海陵试验区管委会"]
[163,"阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目","续建","建设覆盖全域通信管网设施、网络集成工程、数据应用工程：第一期工程（基础网络工程）主干光纤160公里，支光纤120公里，建设机房一个，光纤入户终端6万户，Boss系统一套，数据监测系统一套；第二期工程（网络集成工程）专线网络、公共服务采集终端、企业服务采集终端，区、镇、村三级声像互通系统、智能化集成系统、数据筛查、分析、预警系统；第三期工程（数据应用工程）智能宣发系统、智能电视应用APP开发、移动终端应用APP开发、数据维护及管理","2023-2026",18000,11000,5000,"2023-09-01","2026-03-01","光纤、网络","海陵试验区管委会"]
[null,"新开工项目（5项）"]
[164,"阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目","新开工","镇区道路给排水、河道整治及水闸改造、农贸市场、停车场及充电桩建设，镇区电网改造升级、污水及垃圾治理、垦造水田建设等","2025-2026",{"v":12013.3,"d":"12013"},0,5000,"2025-08-01","2026-12-01","土建、升级改造","江城区政府"]
[165,"阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目","新开工","改造升级镇内主干道两旁房屋立面31200平方米，道路沿线三线下地10公里，建设旅游标识牌30个；升级改造镇区旧路网5.6公里，铺设雨污主管网21.36公里；镇区所有巷道污水接户管入户，铺设管网5公里，巷道雨污分流，巷道硬底化面积122000平方米，充电桩设立30个","2025-2027",34000,0,7000,"2025-05-01","2027-12-01","土建","阳西县政府"]
[166,"阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目","新开工","项目建筑面积16000平方米，总基建面积5500平方米，包括昌朗农贸市场、停车场、河堤改造、雨水管道、污水管道、污水处理设施等","2025-2026",40000,0,6000,"2025-06-01","2026-12-01","环境整治和提升","阳西县政府"]
[167,"阳江市海陵区2025年度城镇老旧小区改造项目","新开工","建设涉及982户、总建筑面积约20万平方米配套的基础设施：道路修复、沥青罩面、雨污分流管网敷设、社区路灯安装、消防管网、给排水管网铺设（含消防）、燃气管道、党建宣传、垃圾分类与环卫设施、三线整改等基础设施","2025-2026",8378,0,5000,"2025-06-01","2026-06-01","土建","海陵试验区管委会"]
[168,"阳江市综合养护院（第一期）建设项目","新开工","总建筑面积约2.5万平方米，计划设置养老床位500张，项目包含2栋特需养老照护中心用楼","2025-2027",20000,0,5000,"2025-01-20","2027-01-01","土建","阳江市民政局"]