{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件2预备项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件2预备项目","index":0,"n_rows":160,"n_cols":6,"rows_kept":160,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["阳江市2025年重点建设前期预备项目计划表（调整后）"]
[{"$nulls":5},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设内容及规模","总投资","2025年开展的前期工作内容","责任单位"]
[null,"合计133项",null,{"v":21624710.36,"d":"21624710"}]
["一","基础设施工程（68项）",null,{"v":10705084.499999998,"d":"10705085"}]
["（一）","新型基础设施项目（5项）",null,1527500]
[1,"广东（阳江）商业航天创新发射中心项目（一期）","项目主要包括火箭技术准备区、创新试验与发射区、动力试验及复用火箭鉴定试验区、测控站、指挥协作区以及市政基础设施配套",785700,"项目可行性研究报告编制、规划设计、节能评估、环评、用地、征地拆迁、社会稳定风险评估等专题报告前期工作","阳江市发展和改革局"]
[2,"阳江市近海海洋经济气象综合保障工程","建设海上气象综合观测、气象科学研究、科普教育三个板块：\n1.建设气象－风电大数据处理中心，整合阳江市海域风电场气象监测网数据，包括建设风电场气象实时观测网、共建海上气象数据库、实现省内数据共享、建设预报服务平台等；\n2.建设阳江海气边界层综合野外科学试验基地，包括建设气象野外探测试验基地、海上自动气象观测站、100米梯度测风塔、X波段相控阵雷达等，开展气象监测和风电关键技术攻关；\n3.建设海洋气象防灾减灾体验馆，包括建立曾庆存科学展馆，院士工作站；建立气象－风电科普馆，面向公众开展科普宣传",21800,"项目可行性研究报告、立项、用地预审及规划选址、设计方案、环境影响评价、建设投资估算和资金落实方案","阳江市气象局"]
[3,"阳江绿色智算中心暨大湾区电算融合试点项目","建设10000P智能算力中心",680000,"项目立项等前期工作","阳东区政府"]
[4,"广东省阳江市“数字海陵”多维联动新型基础设施建设项目","“数字海陵”基于“1+1+1+N”架构（即1个底座 + 1个平台 + 1个中心 + N个应用平台）开展项目建设，重点推进一系列数字化应用场景的落地，包含但不限于智慧大厅改造、数字低空、城市管理、河湖管理、智慧教育、文旅发展、数字交通、田长制管理、林长管理、退役人员大数据、数字消防、市场监管、北斗遥感与水质保障等主题项目",30000,"项目可行性研究报告、项目设计方案采购意向","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[5,"阳江市海陵岛经济开发试验区“智慧应急”信息化项目","项目采用“1+1+N+3”的整体结构为总体架构，即一个基础底座、一个应急中台、应用系统建设、N个业务应用建设以及应急一张图建设等",10000,"项目可行性研究报告等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（二）","公路工程（20项）",null,{"v":2326303.44,"d":"2326303"}]
[6,"西部沿海高速公路阳江南联络线","全长30.145公里，双向四车道高速公路（120km/h）",{"v":609236.25,"d":"609236"},"项目用地报批、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作","阳江市交通运输局"]
[7,"国道G325线阳春市轮水至马水新风段改建工程","国道一级公路改建20.86公里",78948,"项目立项报批等前期工作","阳江市公路事务中心"]
[8,"国道G228线阳江市大沟良洞至雅韶段改建工程","国道一级公路新改建19.325公里",82769,"项目立项报批等前期工作","阳江市公路事务中心"]
[9,"国道G228线阳江江城城区至阳西县城段改扩建工程","国道一级公路四改六32.27公里",149687,"工程可行性研究报告","阳江市公路事务中心"]
[10,"省道S539线广湛高铁阳春东站至塘坪段改建工程","省道二级公路改建24.22公里",44027,"工程可行性研究报告、规划选址、用地预审、环评、社会风险评估","阳江市公路事务中心"]
[11,"国道G234线岗美至双捷大桥段扩建工程","全长13.82公里双向六车道一级公路标准扩建",61208,"项目可行性研究报告等前期有关工作","阳江市交通运输局"]
[12,"国道G234线海陵大堤南至闸坡段扩建工程","全长10.1公里一级公路双向六车道标准建设",36510,"规划选址、用地预审、可行性研究报告","阳江市交通运输局"]
[13,"省道S541线阳江白沙至阳西县城段新建工程","全长35.527公里双向四车道二级公路标准建设",74000,"规划选址、用地预审、可行性研究报告","阳江市交通运输局"]
[14,"国道G228线阳西溪头那湖至沙扒书村段改线工程","41.664公里，双向四车道一级公路建设",182597,"规划选址、用地预审、可行性研究报告","阳江市交通运输局"]
[15,"阳江北站至市中心快速通道工程","项目包含阳江北站站前大道节点建设工程和漠江西路新建段道路工程，阳江北站站前大道节点建设工程内容为市区经G234进入北站枢纽工程的横穿G234匝道；漠江西路新建段道路工程规划为双向6车道，道路长度3.18公里，接通市区中洲大道至G234快速路漠江路",65000,"项目可行性研究报告、用地报批、初步设计、施工图设计、能评、环评、招投标、施工许可证办理等","阳江市交通投资集团有限公司"]
[16,"阳东城区至沿海高速雅韶出口连接公路（二期）","建设一级公路（兼城市道路功能）5.397公里",90292,"项目相关报告的编制、报批等前期有关工作","阳东区政府"]
[17,"省道S276线东平良垌至北惯彭村段新改建工程","新改建28.465公里，其中一级公路5.465公里、二级公路23公里",53500,"项目相关报告的编制、报批等前期有关工作","阳东区政府"]
[18,"国道G234线阳春春湾至黎湖段改扩建工程","路线总长约28公里，一级公路，双向六车道",129128,"项目立项、设计等前期工作","阳春市政府"]
[19,"国道G234线阳春市春城黎湖至七星段改线工程","全长约21公里，一级公路，双向六车道",{"v":197646.19,"d":"197646"},"项目初步设计和施工图设计","阳春市政府"]
[20,"国道G234线岗美至阳江机场公路工程（含那旦大桥）","双向六车道一级公路标准，全长13.2公里，设计时速60公里/小时",84810,"项目前期规划工作","阳春市政府"]
[21,"国道G325线阳春市河西至潭水段扩建工程","全长31.55公里，双向六车道一级公路",110425,"项目前期规划工作","阳春市政府"]
[22,"国道G325线阳春市潭水至八甲段扩建工程","全长32.84公里，双向六车道一级公路",114944,"项目前期规划工作","阳春市政府"]
[23,"省道S278线织篢至溪头段一级公路改建工程（织篢至大泉段）","一级公路，双向6车道，全长约8公里",67210,"项目规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、初步设计及概算批复、环境影响评价、节能评估和审查等前期工作","阳西县政府"]
[24,"省道S278线织篢至溪头段一级公路改建工程（大泉至溪头段）","一级公路，双向四车道，全长12.9公里",78018,"项目规划选址等前期工作","阳西县政府"]
[25,"阳西县溪头镇进港路建设项目","项目起点接在建滨海旅游公路，终点至溪头港，全长约3.51千米，路基宽21.5米，道路等级为一级公路，按双向四车道的标准进行建设，设计速度为 60公里/小时",16348,"项目可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作","阳西县政府"]
["（三）","铁路工程（1项）",null,200000]
[26,"阳阳铁路扩能改造项目","岗美至阳江港段正线长度45.034千米，进行该段全线信联闭设备改造，平交道口改为立交，轨道升级改造；有岗美、双捷、阳江、阳江港4座车站到发线延长至850米，新建要留、白沙北、平冈3座车站",200000,"项目编制可行性研究报告、立项","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","机场工程（1 项）",null,171400]
[27,"阳江机场项目","按飞行区4C标准建设一条2800×50米的跑道，以及航站楼和相关运行保障设施",171400,"完成项目立项、用地等前期有关工作","广东省机场集团、阳江机场建设指挥部"]
["（五）","港航工程（1项）",null,53000]
[28,"阳江港海陵湾港区吉树作业区#16通用泊位码头工程","建设10万吨级通用泊位1个",53000,"项目用海等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（六）","能源保障工程（10项）",null,3589997]
[29,"华能阳江三山岛一海上风电场项目","装机容量50万千瓦",560847,"项目用海、环评等前期工作","阳东区政府"]
[30,"华能阳江三山岛二海上风电场项目","装机容量50万千瓦",558713,"项目用海、环评等前期工作","阳东区政府"]
[31,"国家电投阳江三山岛三海上风电场项目","装机容量50万千瓦",544444,"项目用海、环评等前期工作","阳东区政府"]
[32,"华润阳江三山岛四海上风电场项目","装机容量50万千瓦",523993,"项目用海、环评等前期工作","阳东区政府"]
[33,"广东阳江抽水蓄能电站二期工程","装机容量120万千瓦",480000,"项目可行性研究报告等前期工作","阳春市政府"]
[34,"阳江市阳西县鼎睿新能源300MW/600MWh独立储能项目","建设300MW/600MWh电学储能项目及其配套系统，分两期建设，一期150MW/300MWh，二期150MW/300MWh",120000,"项目用地报批、环境影响评价、节能评估和审查等前期工作","阳西县政府"]
[35,"阳江市阳西县程村镇（国港）500WM/1000WMh独立储能项目","建设500MW/1000MWh 网侧独立储能电站及配套系统",178500,"项目节能评估和审查、施工图设计及招投标等前期工作","阳西县政府"]
[36,"阳江高新区天然气热电联产二期项目","建设2×450MW级燃气热电机组及配套设施",264000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[37,"阳江高新区天然气热电联产配套热网工程项目","建设阳江高新区天然气热电联产项目配套热网及相关配套设施，设计蒸汽供应能力180t/h，供热管网主要支干管总长度约25千米，干管最大直径DN600，压力PN25",24500,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[38,"阳江电网工程前期预备项目","阳江帆石一、二海上风电接入系统工程、阳江青洲五、六、七海上风电接入系统工程、阳江三山岛场址海上风电接入系统工程、阳江500千伏高新输变电工程、阳江220千伏瑜山（城南）输变电工程、阳江220千伏阳东绿能输变电工程、阳江220千伏高新绿能输变电工程、阳江220千伏三山输变电工程、阳江220千伏海陵输变电工程、阳江500千伏高新站配套220千伏线路工程、阳江110千伏潭塘输变电工程、阳江110千伏瓦晒输变电工程、阳江110千伏塘口输变电工程、阳江110千伏向阳输变电工程、阳江110千伏双捷输变电工程、阳江110千伏石仑输变电工程、阳江110千伏港中输变电工程、阳江110千伏黎湖输变电工程、阳江110千伏沙格（城南）输变电工程、阳江110千伏阳春润龙风电场一期接入系统工程",335000,"项目选址选线、可行性研究报告等前期工作","阳江供电局"]
["（七）","城建、园区等基础设施工程（17项）",null,{"v":1018505.53,"d":"1018506"}]
[39,"江城银岭科技产业园东区标准厂房建设项目（一期）","项目用地面积约1.1万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍楼、室外配套工程和其他配套工程等",70000,"项目规划选址和用地预审、环评、初设等前期工作","江城区政府"]
[40,"阳西县城排水管网建设工程（第六期）","对宋康西路（滨江西路至 G228国道）排水管网建设、阳西县一中新校区西面和南面市政道路及排水管网、阳西县丹江小学南侧 18 米路（228 国道一大垌山路）、阳西县城小区道路等区域实施排水管网和配套路网建设工作，排水管网总长9200米",15978,"项目工程勘察、初步设计、概算审核、施工图设计等前期工作","阳西县政府"]
[41,"阳西县环城大道排水管网及配套设施建设工程","项目选址于阳西县城东片区，主要对阳西县环城大道区域实施排水管网和市政道路等配套设施建设工作，包括环城大道、方正路、陶然路、阳西高铁站连接线",47963,"项目工程勘察、初步设计、概算审核、施工图设计等前期工作","阳西县政府"]
[42,"阳江阳西产业园区绿色食品等产业配套基础设施项目","建设排水管网约4500米，污水管网约3400米，道路工程约3260米，土方平整约379335平方米，园区智慧化管理平台1套",20663,"项目可行性研究报告、初步设计、招投标等前期工作","阳西县政府"]
[43,"阳西县城乡供水一体化建设项目","1.对阳西县儒洞自来水厂、阳西源河自来水厂及县城老旧供水厂进行更新改造，并配套升级供水系统；\n2.对县城、各乡镇镇区及农村约460km的老旧供水管网进行更新改造，管径为DN20-DN300，并配套更新供水加压泵站及计量设施等；\n3.配套铺设供水管道约120km，管径DN50-DN800；\n4.建设智慧水务系统，在线监测水源水质及工艺设备运行",105580,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可等前期工作","阳西县政府"]
[44,"阳西县奋兴中学高中部周边排水管网及配套设施建设工程","新建奋兴中学西侧道路、奋兴中学北侧道路、博学路、中山大道DN300-DN1500排水管网约6640米和约1740米市政道路及人行道等配套设施",11998,"项目用地报批、初步设计、施工图设计、预概算、招投标等前期工作","阳西县政府"]
[45,"广东省阳江市海陵岛经济开发试验区高质量发展工程-全域旅游示范区建设项目","1.新建海陵岛全域旅游综合服务中心，建筑面积约50000平方米，建筑占地面积约10000平方米，完善室外配套附属设施；\n2.新建大型停车场14000平方米，新安装充电桩105套；\n3.打造全区重点旅游公路，主要包括海陵岛达港路改线工程、太傅大道（东段）沥青罩面工程、宋康一路、山海一路、山海二路、横六路升级改造工程、保利至恒大路段升级改造工程、完善全区旅游标识工程等",50000,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[46,"广东省阳江市农业产业融合集中发展联动乡村基础设施建设项目（海陵先行区）","建设珍珠马蹄现代农业产业园、北汀村听海耕田海红米基地、丹济村古宋渔村融合农业种植基地、新盐竹朗村凤梨基地等，并完善农村基础设施，包括污水设施提升、巷道硬底化、周边环境整治、内部环境整治、“六乱”整治、产业道路等内容",50000,"勘察设计、环境影响评估、可行性研究报告、社会风险分析报告、规划许可、施工许可等","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[47,"广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程（海陵片区）","项目包含海陵岛敏捷片区、海韵戴斯酒店、G234项目等",14600,"勘探测量、环境影响评估、可行性研究报告、规划许可、施工许可等","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[48,"阳江市海陵岛试验区排水内涝及污水提质增效工程","1.市政污水管网（保利）片区工程：建设排污管网约 4740 米，检查井约118座，一体化泵站1座，明渠渠底硬底化约840立方米，明渠清淤约 28000平方米及其它配套工程；\n2.X594 路段（海陵区人民医院—银海希望小学）污水管网工程：建设排污管网约 9600 米，检查井约 240 座及其它配套工程；\n3.闸坡现状管网清淤修复工程",13500,"项目初步设计和勘探工作等","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[49,"海上丝绸之路博物馆配套设施工程","项目包括两个子项目，其中：\n1.华山隧道工程：路线全长约1.619公里，路基段长0.62公里，隧道段长0.999公里，新增X594高架桥工程（连接宋康一路）为二级公路和次干路标准，全长约1.372公里；\n2.海上丝绸之路博物馆配套停车场工程：配套停车位约1000个，占地面积约50000平方米",{"v":59993.53,"d":"59994"},"用地预审、生态红线调整、规划控规、初步设计、概算、用地、用林等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[50,"阳江国际风电城核心区基础设施建设项目","项目拟建设海港一横路道路工程、海港纵一路道路工程、海港纵一路北延段道路工程、诚信三路道路工程、高速门户改造工程、绿能产业园二期建设项目、风电城人才基地二期项目等",233230,"项目可行性研究报告、立项","阳江市交通投资集团有限公司"]
[51,"阳江市中心城区智慧路网更新及配套设施提升项目","1.路网智能交通系统升级，对交通拥堵路段进行改造，同时建设智慧AI全息路口，消除拥堵点，提升通行能力；构建车路协同网络，支撑自动驾驶车辆路径规划与安全预警；建设智慧灯杆，整合多种功能多行业数据；搭建智慧综合管理平台监测预警重点区域；建设智慧停车场、布置充电桩等措施，充分利用闲置用地资源；\n2.配套智慧基础设施建设，对中心城区17条约47.4Km的现状道路改造，嵌入光栅传感器并结合视频、雷达等手段，联动智慧综合管理平台实现全时全域感知，可按需制定养护方案；路侧布设毫米波雷达与红外热像仪，识别车辆类型、速度及路面温度，联动智慧路灯实现自适应照明；改造人行道、自行车道，敷设智慧设施所需的通信管道，保障智慧设施数据的稳定传输",55000,"项目立项及专项债申报等前期工作","阳江市城市管理和综合执法局"]
[52,"阳江市阳江站至阳江北站联通通道全空间提升项目","1.城区交通拥堵点改造工程，针对西平路与漠江路、东风路、东山路等关键交叉口，采取 “一点一策” 精细化设计，提高各主干道通行能力，降低中心城区高峰时段拥堵延时指数；\n2.沿线慢行系统贯通工程，完善广南线、新阳线等道路约12公里慢行系统，同时设置人行桥梁打通关键断点，两站沿线慢行网络无缝衔接；\n3.沿线公共空间活化利用工程，对沿线释放出的空间，以及周边闲置或低效的公共用地进行“二次开发”和价值提升，如对人民广场街心公园植入“公园 + 文创市集 + 夜间餐饮” 复合业态，打造“夜阳江·潮生活”品牌；统筹沿线旧村周边闲置用地改造为特色产业园区、交通服务综合体等；\n4.配套服务设施，在沿线公共空间节点新增或改造标准化公厕、分类垃圾收集点等服务设施，在适当区域（如滨水驿站附近、桥下空间）建设或整合提升生态停车场（含充电桩），缓解静态交通压力，同步接入智慧综合管理平台，实现停车场、市集摊位的在线预订与收益实时监控",43000,"项目立项及专项债申报等前期工作","阳江市城市管理和综合执法局"]
[53,"阳江市城市排水内涝提质增效综合整治建设工程","项目实施内容主要包括马南河、大垌河、新阳河、麻演河、环城河小流域排涝治理工程。项目以打造环城河流域和马南河流域为重点，在清污分流基础上，提升排涝安全功能，强化水循环再造，生态河堤营造，滨水配套设施完善，暗渠适度明渠化，改造城市河涌及老旧雨污管渠约50公里，并同步推进排涝及水生态智慧建设等",75000,"项目立项及专项债申报等前期工作","阳江市城市管理和综合执法局"]
[54,"市区老旧排水管网设施设备更新改造项目（一期）","项目建设范围为阳江市中心城区（江城区）建成区及周边城乡结合部区域，分为市第一净水厂排水系统，城南污水处理厂排水系统，城北污水处理厂排水系统，三江岛污水处理厂排水系统，中洲岛污水处理厂排水系统等5个处理系统，合计范围83.59km2。对范围内的23000多户排水户进行溯源摸查及排水行为调查，对约210公里的缺陷管道进行检测。项目实施总工程量为开挖修复DN200—DN1000排水管渠约120km，非开挖修复排水管道约2.6km，井盖更换约20000套，同步建设阳江智慧排水平台数据采集相关设施",95000,"项目立项及专项债申报等前期工作","阳江市城市管理和综合执法局"]
[55,"阳江市城市公共空间更新及功能提升工程项目","1.阳江市区智慧照明及配套设施升级改造项目投资32000万元，建设内容包括改造市区超期使用路灯专变及附属设备、改造市区残旧路灯及电缆、市区挂墙灯铝缆改铜缆、城市照明资产GIS管理信息管理平台系统升级及监控中心配套设施和监控终端改造、更换到期LED路灯节能改造服务项目灯具和能耗高的钠灯灯具等，升级改造其余涉及民生安全急需更新的公共照明设施设备，进一步完善市区道路路灯和智慧路灯改造。更换市区老旧路灯灯杆约1500套；更换路灯专用变压器约15台、避雷器约80套等避雷配套设施；更换到期LED灯和钠灯灯具约1500盏；更换老旧挂墙灯约16000盏；更换老旧路灯电缆约55000米；更换照明管理监控系统设备，包括老旧监控终端、照明控制箱等设备；\n2.阳江市区城市设施更新升级改造项目投资25000万元，建设内容包括对一批城市老旧公园、广场等进行升级改造，实施城市微更新，重点围绕城市老旧公园区域，打造提升成为具有全民健身、文化科普、儿童友好、适老化等完善功能的城市公共空间。为市民群众提供更加宜游宜业的城市活动空间，显著提升市民生活环境品质。配套建设升级停车场、生活驿站、健身设施、新能源充电桩、广告牌等",57000,"项目立项及专项债申报等前期工作","阳江市城市管理和综合执法局"]
["（八）","环保工程（3项）",null,166154]
[56,"阳江市江城区固废处理环境园项目二期工程","生活垃圾焚烧处理规模1200吨/日，以及其他固废资源化处理设施",92454,"项目可研立项、用地报批、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作","江城区政府"]
[57,"绿美阳春生态防线及气候资源开发利用能力提升工程","项目拟在阳春市大华岭森林公园建设绿美阳春生态防线及气候资源开发利用示范点，为构筑绿美阳春生态防线及开发利用可再生气候资源提供可靠气象数据支撑，其中包含以下建设内容：\n1.建设融合气象、科技、地震、消防等防灾减灾主题元素自然灾害体验科普教育中心及户外主题展项目、X波段雷达基础、人工影响天气火箭仓库，提升绿美阳春生态防灾减灾能力；\n2.打造气候数据监测、收集、加工分析平台，包括太阳辐射、臭氧、三维超声风等观测系统平台建设，开发利用可再生气候资源，助力阳春新能源事业发展；\n3.高精度二氧化碳碳汇和臭氧监测系统建设，为阳春生态保护、碳汇交易提供科学支撑",31000,"项目立项审批、不动产权证、工程规划证、初设评审及概算审批、施工许可、预算审批、工程招投标、水土保持等前期工作","阳春市政府"]
[58,"阳春市城区黑臭水体整治工程","对龙湾河、牛迳河、田螺埒及新开河四条河涌合计约13千米开展控源截污、排口整治、清淤疏浚和生态修复等工程，拟建设DN300-600管径污水管道约71.985千米",42700,"项目设计招标等前期工作","阳春市政府"]
["（九）","水利工程（10项）",null,{"v":1652224.53,"d":"1652225"}]
[59,"阳春市市区马鞍山防洪排涝综合整治工程（续建）","道路、桥涵、给排水、行人道、绿化亮化、防洪工程及牛迳河清淤疏浚、护岸等工程，项目治理河道6.51公里",30500,"初步设计审批、施工设计、预算审核、监理和施工招标等","阳春市政府"]
[60,"阳春市漠阳江水环境综合整治项目（春城至春湾段）","治理河道38千米，清淤疏浚，提高河道通航能力，提升防洪减灾能力，提升水环境水质治理，包括两岸公路等",130000,"项目可研立项审批、初步设计审批、施工设计、预算审核、监理和施工招标等","阳春市政府"]
[61,"阳西县海堤达标加固三年攻坚项目（第一批）","项目包括6条堤防达标加固建设，主要建设内容：\n1.阳西县双水海堤（出海口右侧）达标加固工程；\n2.阳西县城防工程（溪头桥至岑村段）达标加固工程；\n3.阳西县上洋镇福湖围堤福湖村至前海村段达标加固工程；\n4.阳西县程村镇三山联围（红光村至陇石村段）达标加固工程；\n5.阳西县文笔岭水闸重建工程；\n6.阳西县沙扒镇潭仔河水闸重建工程",18779,"项目初步设计、施工图、用海手续等","阳西县政府"]
[62,"阳西县石碧口水库流域灌区配套续建及现代化改造工程","一期工程：渠道改造总长 12.8千米；1.6千米渠道清淤整改；重扩建1#桥涵；重扩建2#桥涵；对石碧口河上游段进行清淤疏浚整治，整治河长约2.2千米；对石碧口河下游段进行清淤疏浚整治，整治河长约3.3千米；对崩沙坡河进行清淤疏浚整治，整治河长约5.1千米；\n二期工程：南边新建石碧口河排洪渠，规划河道宽为58米，把石碧口水库、白水田坑和石碧口河上游段的洪水直接引排至外海，长约1.8千米；在三段河道交叉口位置新建1#和2#节制闸，确保现有河道的日常生态补水；1#节制闸宽为15米，2#节制闸宽为58米；渡头仔水闸旁新建渡头仔排水泵站",30600,"工程可行性研究，勘察、设计及项目审批所需的专题报告编制审批等","阳西县政府"]
[63,"阳西县农田水利设施建设项目","统筹全县各乡镇水利设施建设，包括塘口镇、新墟镇、上洋镇、儒洞镇、织篢镇、程村镇、溪头镇",110000,"工程可行性研究，勘察、设计及项目审批所需的专题报告编制审批等","阳西县政府"]
[64,"阳江市海陵岛灌区改造、防洪堤和河流整治项目","1.阳江市海陵岛草王山水库干渠改造与环境设施修建工程；\n2.阳江市海陵岛东岭、坑督水库灌区及防洪堤改造建设工程；\n3.阳江市海陵岛五围沟、山白长冲排洪渠河流整治工程；\n4.阳江市海陵岛山塘及干渠改造建设工程",13000,"社会稳定风险评估报告、可行性研究报告、施工许可等","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[65,"阳江市漠阳江出海口综合整治工程（一至七期工程）","1.按照100年一遇防洪（潮）标准加固漠阳江出海口堤围66.43千米；\n2.在漠阳江下游东、西支分汊口建设新洲控导工程1座；\n3.对漠阳江下游西支流22.89千米河道疏浚；\n4.按照10～20年一遇排涝标准对中心洲联围涝区、四朗联围涝区、埠场联围涝区进行治理，建设泵站10座，建设水闸24座",{"v":433977.87,"d":"433978"},"工程初步设计报告编制、施工图编制、水保方案报批、用地报批、征地拆迁、环境影响评价等","阳江市水务局"]
[66,"阳江市漠阳江灌区建设工程","暂定以漠阳江流域内江河水库、漠地垌水库、双捷拦河闸、石河水库、草朗水库、银田水库、上水水库、东湖水库、马岗水库、沙湾水库、红江拦河闸等水利工程为主水源，利用现状、新建、扩建干支渠等工程，建设漠阳江大型灌区，设计灌溉面积约 45万亩，阳江灌区工程建设内容主要包括新建及改扩建灌排骨干工程及配套渠系建筑物、灌区信息化建设等",312000,"工程可行性研究阶段勘察、设计及项目审批所需的专题报告编制审批等","阳江市水务局"]
[67,"阳江市龙门水库工程","建设一座以城乡生活和生产供水、兼顾防洪等综合利用工程等级为大（2）型水库工程和输水工程，新建水库大坝、溢洪道、输水涵管等主要水库建筑物及其辅助和配套设施",{"v":544988.45,"d":"544988"},"项目初步设计报告等前期工作","阳江市水务局"]
[68,"阳江市罗琴湖碧带工程","项目列入《阳江市高质量碧道规划（2020—2035年）》，位于阳江市江城区白沙街道，主要包括水生态及水环境治理、环湖景观及游憩系统、水利设施提升，包括两条游乐环线、四大主题片区以及十六个重要节点；建设综合服务驿站，新建慢行径约22千米，广场平台0.6万平方米，水生态环境保护与治理1.2万平方米，可提供不少于450个智慧停车位、1000个非机动车停车位、500处经营性广告位",{"v":28379.21,"d":"28379"},"项目初步设计报告等前期工作","阳江市水务局"]
["二","产业工程（31项）",null,{"v":9583078.04,"d":"9583078"}]
["（一）","装备制造工程（12项）",null,6930000]
[69,"海博思创储能pack项目（一期）","年产5GWh电池",100000,"制定投资方案、备案等前期工作","阳东区政府"]
[70,"中光之星高强钢项目","规划用地面积2000亩，生产超高强薄壁架子管",3000000,"用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[71,"400万吨短流程不锈钢冶炼深加工项目","建设短流程炼钢生产线，年产量400万吨",2000000,"项目节能评估、环评工作等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[72,"龙马汽车零部件智能制造项目","建设国际先进铸铁件生产线16条，国际先进机械加工生产线130条，技术领先的表面处理生产线11条",600000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[73,"龙马大型高端智能机床项目","用地500亩，建成后生产300套大型机床",400000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[74,"龙门电车生产基地项目","计划用地350亩，主要建设厂房、总部基地、研发基地、实验基地和专家公寓等，总建筑面积为39.96万平方米，主要生产城市新能源公共交通工具龙门电车",320000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[75,"广东宝航重工有限公司年产20万吨海上风电法兰项目","规划用地面积约270亩，项目分两期建设，拟建设年产10万吨海上风电法兰重型厂房以及其他配套设施",200000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[76,"两条日熔化量1200吨一窑五线太阳能光伏轻质面板项目","建设两条1200t/d光伏压延玻璃生产线，两座1200t/d天然气熔窑",150000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[77,"中材年产200套海上风电叶片生产制造基地建设项目二期","生产大型风电叶片及风电配套新材料",55000,"项目节能评估等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[78,"湖南海上风电齿轮箱项目","建设生产齿轮箱",50000,"项目节能评估、环评等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[79,"交投倬粤年产15000套新型储能设备智造基地","建设生产车间、办公楼、产学研中心等，设计一条年产能1.5GWH锌离子储能电池产线及pack线，建设年产能15000套储能能源管理系统产线和15000储能柜装配产线",35000,"项目节能评估、环评等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[80,"绿华锂电池生产项目","生产智能手机、平板电脑锂电池",20000,"项目节能评估等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（二）","传统产业升级工程（5项）",null,833161]
[81,"灿烨消费类电子产品生产项目","建设标准厂房及员工宿舍、生活配套设施，采购全自动化设备等",13000,"项目环境影响评价、规划设计、施工许可等前期工作","江城区政府"]
[82,"建筑石料、机制砂、花岗岩板材加工厂项目","项目建设总规模45万平方米，包括办公楼1栋、宿舍楼4栋及配套用房、厂房、道路等，建设年产3000万吨建筑石料加工厂、机制砂以及水洗砂加工厂、6条花岗岩板材加工生产线等",160000,"项目资金筹措、施工许可等前期工作","阳春市政府"]
[83,"广东省绿色建材阳江生产基地项目","矿区面积21.086平方千米，开采建筑用片麻岩，储量约10亿立方米，建设年产能150万立方米的装配式构建厂、年产能2亿吨的绿色建筑骨料生产基地、年产能150万立方米的商品混凝土搅拌站",300000,"项目规划选址、用林用地报批、可行性研究报告等前期工作","阳西县政府"]
[84,"广东世纪青山镍业有限公司年产23万吨结构性材料高碳铬铁项目","建设2台48000KVA全封闭高碳铬铁矿热炉，配套建设2台15平方米固化炉、辅助生产设施、公用设施；年产高碳铬铁合金23万吨",60161,"项目环评等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[85,"新能源智能环保型橡胶丁腈手套生产线项目","占地约500～600亩，规划建设100条生产线，一期建设2条产线，二期建设18条产线，三期建设80条产线；大型微波新能源手套生产线，产能100万只/条/天，整个基地设计产能为1亿只/天",300000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（三）","现代服务业工程（5项）",null,{"v":190528.03999999998,"d":"190528"}]
[86,"阳春冷链物流产业园","项目分为两期建设，一期占地面积为30亩，二期占地面积为26亩，主要建设冷库、农产品冷链加工车间、消防水池及综合服务楼，并购置冷链仓储物流设施设备等",10000,"项目用地水源地保护区调整、土地出让、总体设计方案等前期工作","阳春市政府"]
[87,"阳西县肉类冷链物流基础设施配套项目","一期为生猪、肉牛冷链物流基础设施建设项目；二期为羊肉屠宰加工场地；三期为禽类（三鸟）屠宰加工场地",43000,"项目规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价等前期工作","阳西县政府"]
[88,"阳西县城乡冷链物流基础设施配套项目","项目分为三个子项目：程村、上洋、沙扒、新圩和塘口镇建设冷库及分割车间、包装车间、分拣车间；程村镇新建一个农副产品批发市场；儒洞镇新建冷库及分割车间",8000,"项目规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价等前期工作","阳西县政府"]
[89,"阳江智能制造供应链产业园项目","建设“一基金+三基地+一中心”，即智能制造产业基地、智慧供应链",50000,"用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[90,"阳江市航天航空与创新材料产业创新基础设施项目","项目总用地面积约10.8万平方米，总建筑面积14.1万平方米。其中，航天航空与创新材料研发中心建筑面积1.96万平方米，主要布局创新、研发载体空间，聚焦航天航空与创新材料前沿探索、配方设计及原型开发；航天航空与创新材料测试和应用科普中心建筑面积1.75万平方米，主要专注航天航空与创新材料性能检测、技术验证及产业应用；航天航空与创新材料智能智造中心建筑面积10.4万平方米，主导规模化与智能化生产；为满足上述创新基地功能建设路网全长约1.7千米及给水、排水和电气系统",{"v":79528.04,"d":"79528"},"项目立项，勘察和初步设计、施工图设计等","阳江市交通投资集团有限公司"]
["（四）","农林牧渔项目（5项）",null,631389]
[91,"阳江市江城区对岸一级渔港建设项目","建设码头、系泊岸线、桥梁、 港池开挖、航道疏浚、港池护坡、港区道路、智慧渔港、渔港业务附属用房",49788,"项目用地、用海、环评、初设等前期工作","江城区政府"]
[92,"阳西县程村镇红光蚝码头建设项目","建设6个蚝船生产泊位、4个蚝船临时靠泊泊位（兼顾临时防台靠泊功能）、2个救援泊位，1550平方米蚝生产场地，护岸改造1273米，12级防台锚地以及相应的配套设施",6601,"项目初步设计、环境影响评价、概算审核、调整自然保护区、生态红线有限人为活动审批、海域使用论证、施工图设计等前期工作","阳西县政府"]
[93,"阳江交投阳西海洋牧场综合技术服务中心","项目拟建设海洋亲鱼保育、种苗工厂化养殖、成鱼养殖，进水、尾水处理，虾、蟹、贝等苗种繁育与设施化养殖，水体净化与生物防控技术示范推广、服务中心以及生产配套房，海洋野生动物救助中心，增殖放流苗种野化基地等",15000,"项目编制可行性研究报告、立项等前期工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[94,"阳江交投阳西现代化海洋牧场陆基配套产业园","项目拟建设阳江海产品加工流通中心，涵盖集农产品交易、冷链仓储、分拣加工、物流配送、电子商务、供应链集采集配、预制菜加工、检疫溯源等多功能一站式智慧冷链产业园区",60000,"项目编制可行性研究报告、立项等前期工作","阳江市交通投资集团有限公司"]
[95,"阳江深蓝现代化海洋牧场项目","拟在离岸约25公里、水深约20米的南鹏岛附近海域，依托南鹏岛用约400个基本消浪单元建设10.7公里海工防护结构，形成面积约30平方千米的透水性“养殖园区”，同时在“养殖园区”内同步规划信息化、数字化、智能化基础设施，推动水产养殖业的现代化转型与升级",500000,"项目选址、用地、用海等前期工作","阳江市农业农村局"]
["（五）","新材料产业项目（1项）",null,78000]
[96,"中汇德硅基新材料生产基地项目","项目建设1个半导体多晶硅产业园，一期投资规划用地面积约200亩，主要制造生产产品为航天、军工、半导体多晶硅，光纤等部件成品",78000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["（六）","绿色低碳产业工程（3项）",null,920000]
[97,"希倍优电解水制氢设备制造","租赁厂房8000平方米，主要生产电解水制氢设备",10000,"制定投资方案、租赁装修厂房等前期工作","阳东区政府"]
[98,"鲁能液态空气储能冷能利用产业综合示范园区项目","一期：冷能转换中心、60MW/300MWh液储电站项目；\n二期：临海冷库、冷链加工车间项目",560000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[99,"铜精粉综合回收利用一期项目","日处理铜精矿粉1000t（年处理30万吨）",350000,"项目用地预审和规划选址、项目可研、用地等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
["三","民生工程（34项）",null,{"v":1336547.82,"d":"1336548"}]
["（一）","医疗卫生项目（3项）",null,58000]
[100,"阳西县疾病预防控制中心迁建项目","项目规划总用地面积27.43亩，建筑总占地面积2000平方米，总建筑面积7500平方米，工程建设内容包括1幢4层检验楼2000平方米，1幢5层业务综合楼3500平方米，1幢4层物资保障楼2000平方米及附属配套设施",6000,"项目初步设计、初步设计审批、概算审核、招标等前期工作","阳西县政府"]
[101,"阳江市综合养护院（第二期）建设项目","项目总建筑面积约6万平方米（含地下室），计划设置养老床位500张，另设医疗床位240张，包含2栋综合养老服务中心用楼和2栋医疗配套用楼",30000,"项目用地、立项等前期工作","阳江市民政局"]
[102,"阳江市人民医院医疗综合楼","阳江市人民医院拟于1号住院楼北边旧门诊位置新建一栋住院综合楼，地上7层，地下1层，总建筑面积约22266平方米，增加7个病区，新增病床350张",22000,"项目规划、初步设计、可行性研究报告、立项等前期工作","阳江市卫生健康局"]
["（二）","教育项目（10项）",null,399374]
[103,"改扩建阳东区第一职业技术学校","项目新增用地约4.5万平方米，总建筑面积4万平方米；建设教学楼、学生宿舍、运动场、学生饭堂、室外停车场、充电桩、道路广场、庭院等，购置纸质图书4.8万册、一批仪器设备等",44000,"项目立项、设计方案，规划许可证及施工许可证办理、招标等","阳东区政府"]
[104,"改扩建阳东区第一中学","项目用地面积约3万平方米，总建筑面积约2万平方米；建设教学楼、学生宿舍、学生饭堂、广场、体育馆、校道等",35000,"项目立项、编制项目建议书和估算书编制、设计方案，规划许可证及施工许可证办理、招标等","阳东区政府"]
[105,"阳春市中等职业技术学校三期项目","建设教学楼、学生饭堂、体育馆、学生宿舍楼及周边校园地面、校道、给排水、消防、围墙、供电配电设施等相关附属工程并配备相关设备",16400,"项目用地报批、用地划拨、用地规划证、控制性规划等前期工作","阳春市政府"]
[106,"阳春市第一中学附属小学","项目用地面积43895.99平方米，总建筑面积15000平方米，包括建设教学及教学辅助用房、食堂、门卫室、风雨连廊、设备用房，以及两个篮球场、一个排球场、集中广场、校门、校道、围墙，配套建设水电、绿化、消防等附属工程，并按标准配备相关设施设备",7000,"项目不动产权证、工程规划证、审图、概算审批、初步设计评审、中大型项目备案、预算审批、工程招投标等前期工作","阳春市政府"]
[107,"阳西县第一中学新校区建设工程项目（第二期）","项目建筑基底面积4950平方米，运动场地等面积10500平方米，总建筑面积11000平方米，建设体育馆（不含地下人防工程）、教师宿舍及体育场地等附属工程",7860,"项目工程勘察、初步设计、概算审核、施工图设计等前期工作","阳西县政府"]
[108,"阳西县第二中学改扩建项目","项目建筑占地面积约6000平方米，总建筑面积约22500平方米，建设一栋两层体育馆，首层内设一个标准泳池；一栋六层图书馆与艺术楼；建设一栋五层教学综合大楼及室外附属工程1项；完善配套设备设施",15111,"项目工程勘察、初步设计、概算审核、施工图设计等前期工作","阳西县政府"]
[109,"阳江市特殊教育学校迁建项目","项目总占地面积约42055平方米，建筑面积约20052平方米，建成后总学位数396个（其中聋生班级18个，252个学位；培智生班级18个，144个学位），增加学位180个，新建教学楼、综合办公楼、实训场室、运动场、学生宿舍、教师工作房、食堂及其他附属工程，设备设施采购及安装",18817,"项目建设审批、用地选址办理、立项等前期手续","阳江市教育局"]
[110,"阳江职业技术学院高新校区","项目选址国际风电城核心区，项目用地总面积约609亩，总建筑面积约23.4万平方米，一期、二期同步设计，分期进行建设，首期工程可满足6000人在校生办学要求，二期工程可满足8000人在校生办学要求",167255,"规划选址和用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、初步设计及概算批复、节能评估和审查、规划许可、征地拆迁、施工许可等前期工作","阳江职业技术学院"]
[111,"阳江职业技术学院校本部扩建项目","1.计划利用北区羽毛球馆地块拟建1栋7层宿舍楼，建筑基底面积1000平方米，总建筑面积约6250平方米，首层和2层为学生活动用房，3-7层为学生宿舍；\n2.学校军塘公寓楼前院改造项目，项目含拆除军塘公寓楼前院原有建筑（含围墙），新建门楼及管理用房、连廊、围墙等，平整及美化场地；\n项目建成后将增加学生宿舍75间，床位450个，学生活动用房2000平方米",3531,"可行性研究报告、环境影响评价、初步设计及概算批复、节能评估和审查、规划调整、施工许可办理等","阳江职业技术学院"]
[112,"阳江市第一职业技术学校迁建项目","项目总占地面积16万平方米，总建筑面积约13万平方米，建成后办学规模为110个教学班，5000个中职学位，新建教学楼、综合办公楼、实训场室、运动场、学生宿舍、教师工作房、食堂及其他附属工程，设备设施采购及安装",84400,"项目建设审批、用地选址办理、立项等前期工作","阳江市教育局"]
["（三）","文化旅游体育项目（1项）",null,7800]
[113,"阳春市全民健身中心建设项目","项目总用地面积为22753.93平方米，新建全民健身中心总建筑面积9500平方米，建筑室内功能包含体育运动场馆、功能场室等基础配套类功能板块，新建停车场、7人制足球场、篮球场、儿童活动场地、乒乓球场以及水电、消防等配套设施",7800,"项目设计、概算等前期工作","阳春市政府"]
["（四）","居民保障项目（20项）",null,{"v":871373.8200000001,"d":"871374"}]
[114,"阳江市江城区中洲街道示范带建设项目","打造25公里环岛马拉松及骑行跑道，沿线建设文化体育旅游设施和湿地公园，对8个行政村主干道路黑化改造提升，完善沿线自然村基础设施和公共服务设施",49500,"项目可研报告编制、项目立项、初步设计（含勘察）等前期工作","江城区政府"]
[115,"阳江市江城区埠场镇乡村振兴农村基础设施提升项目","项目包括8个村委会，50条自然村，建设主要内容：1.巷道硬底化112885平方米；2.村道硬底化8820平方米；3.污水管道36220平方米；4.检查井1542个；5.入户管34267个；6.污水处理池29个；7.公厕5个；8.公园地砖（PC砖）10654平方米；9.四小园护栏（砖砌）16446平方米；10.台湾草5955平方米；11.太阳花4400平方米；12.墙面美化9398平方米；13.生态停车位7950平方米；14.充电桩226组等",18500,"项目可研报告编制、项目立项、初步设计（含勘察）等前期工作","江城区政府"]
[116,"阳江市江城区城西街道乡村振兴示范带工程建设项目","从城西全域（流域、区域）出发综合水生态改善、人居环境整治、完善路网等基础设施，并结合景观文旅、特色产业、乡村振兴进行综合系统规划，优化资源配置，打造以水兴城、鱼米丰产、富美城西新经济带",48700,"项目可研报告编制、项目立项、初步设计（含勘察）等前期工作","江城区政府"]
[117,"阳春市城镇老旧小区改造项目（二期）","对阳春市16个城镇老旧小区进行改造，主要对建筑本体修缮（建筑外立面改造、建筑内部改造）、基础设施改造（市政管线改造、 消防改造、破损路面修复）、小区环境整治（小区大门和围墙改造）、服务设施提升（宣传栏）等方面进行改造",{"v":7859.82,"d":"7860"},"项目初步设计、初步设计审批、概算审核、招标等前期工作","阳春市政府"]
[118,"阳西县未来社区建设项目","项目拟将西湖、东湖、兴华、奋兴、方正、南湖、北湖、丹江社区打造成为未来社区，分批分期建设，以社区居民委员会辖区为基本建设单元，围绕邻里、教育、健康、服务、治理、交通六大场景覆盖，聚焦人民群众关切的“一老一幼”设施建设，聚焦为民、便民、安民服务，完善社区服务设施，打造宜居生活环境，推进智能化服务，健全社区治理机制；8个社区居委会的改造区域面积约16.6平方千米，惠及人口约15.6万人",80000,"项目可行性研究报告、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[119,"塘口镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目","1.对塘口镇50个自然村进行人居环境提升；\n2.新建省道278塘口桥南向至省道386车轮桥处连接道路，新建镇区塘北路至省道278道路，新建充电桩50个，建设停车场，镇区道路“三线”下地工程，镇区街道路面提升，镇区基础设施维修及升级、绿化美化提质，镇区房屋外立面改造；\n3.镇域开展道路交通水毁修复约200处和重点路段建设减速带、广角镜、黄闪灯、警示牌、警示桩、护栏、路灯、标识标线等道路交通安全设施约500处",45000,"项目可行性研究报告、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[120,"阳西县儒洞镇“美丽圩镇”创建项目","镇区修复提升、改造人民路云支付示范街；改造建设老旧圩街建筑；正街骑楼立面改造；儒洞河堤改造；大村、马山、蓝田现代农业提升；完善镇区基础设施",24000,"项目初步设计、概算审核、招标等前期工作","阳西县政府"]
[121,"程村镇人居环境提升工程","1.对程村镇100人以上自然村进行人居环境提升，一次性四小园建设，乡村道路硬底化，污水管网提升，公共设施建设，农房外立面改造；\n2.污水治理，建设污水管网，污水处理设施设备；\n3.对罗岗村委会围厂村完善污水治理，新建污水管网及污水处理设施等；\n4.桥梁安装安全防护工程43座，加装长度共计1335米，村道单改双，村道硬底化，新建机耕路；\n5.桥梁拓宽，实施“三线”下地工程等",55510,"项目编制可研、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[122,"阳西县乡村风貌示范带和示范村项目（第二期）","对全县8个镇乡村振兴示范带进行建设，重点打造织篢镇－溪头镇全长28千米的丹江文化乡村振兴示范带、新墟－塘口－程村全长28千米的“富硒产业”乡村振兴示范带、“中国蚝乡”以及“牧海耕田·阳西味道”等乡村振兴示范带，建设农村基础设施补短板项目，集中供水规模8万吨/日，铺设污水管网63千米，农村道路硬底化83千米",58000,"项目初步设计、概算审核、招标等前期工作","阳西县政府"]
[123,"阳西县乡村振兴典型村培育建设项目","对阳西县138条行政村（131个行政村、7个渔委会）开展阳西县乡村振兴典型村建设，带动阳西县城乡的经济可持续发展；对已入选的40条典型村进行进一步提升，对其他98条行政村按照乡村振兴典型村建设标准进行建设；主要建设典型村人居环境整治、农村生活污水治理设施提质增效及数字化建设、典型村公共文化配套设施、典型村“五边四旁”环境建设、农田水利设施建设、产业基础配套设施等",80000,"项目可行性研究报告、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[124,"阳西县乡村振兴示范带和示范村项目","1.示范带和示范村道路硬底化及道路配套设施；\n2.人居环境及三线整治、河道整治和美化、农田水利设施建设及沟渠清淤、建筑外立面改造、示范村风貌提升、乡村清洁能源设施、乡村旅游基础设施、农村电商、污水处理设施及管网提升、垃圾收集点、公厕",60000,"项目可行性研究报告、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[125,"阳西县乡村振兴补短板建设项目","村道、巷道硬底化及拓宽、完善村道巷道配套设施、完善道路标识、农田水利设施补短板、农村文化活动中心、农村污水处理升级改造、村庄环境整治工程、村庄可靠性供电工程、排水管网、污水处理池、垃圾分类点、公厕、停车场、配套公共设施",70000,"项目可行性研究报告、初步设计等前期工作","阳西县政府"]
[126,"沙扒温泉康养文旅项目","项目规划总用地面积12488平方米，总建筑面积约69077平方米，主要建设星级温泉酒店及康养配套设施",68000,"项目规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、初步设计及概算批复、环境影响评价、节能评估和审查等前期工作","阳西县政府"]
[127,"阳西县塘口镇“河谷田园”温泉生态旅游项目","项目总用地约2700亩（其中建设用地380亩，租赁其他土地约2320亩），建设成为一个农业产业与旅游、教育、文化、河谷温泉康养等产业深度融合的田园综合体",102000,"项目规划选址、用地预审、用地报批、环境影响评价等前期工作","阳西县政府"]
[128,"阳西竹溪森林度假村项目","建设规划用地面积约30亩，计划建设1栋8000余平方米的综合大厦，一个水上乐园、6栋别墅民宿、15间单双人民宿和一条观景长廊",30000,"项目规划设计和征地用地等前期工作","阳西县政府"]
[129,"海陵岛大角山云上索道项目","建设停车场约20000平方米，景区道路约3公里，索道线路800米，上下站各1200平方米，游客中心约2000平方米，山顶公园约50000平方米，山顶摩天轮、滑道、咖啡厅、观景长廊、架空走道等公园配套设施，索道下站连接公路电动扶梯一座，跨度约30米",6000,"实地勘探、索道线路测量、索道站房及线路设计、规划选址、用地预审、可行性研究报告（申请报告）、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可等","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[130,"广东省阳江市海陵岛经济开发试验区全民健身中心补短板项目","项目建设内容包含新建多功能体育馆及改建综合体育中心两个工程，其中新建多功能体育馆拟占地面积61221平方米，规划建筑面积27000平方米，主要功能包括运动场地、看台、辅助用房和相关配套设施等，设计看台规模为1.5万人；改造综合体育中心主体建筑及运动场地，包括主体建筑5000平方米、足球场1个、篮球场4个、内部道路1600米及相关配套设施",30000,"规划选址、用地预审、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价、规划许可、施工许可等前期工作","阳江滨海新区（阳江高新区）管委会"]
[131,"中国石化广东阳江石油分公司白沙油库扩建项目","1.储罐扩建：新建T-2罐组，包括3座5000立方米内浮顶汽油储罐和2座1000立方米混油罐；\n2.扩容配套升级改造：在原有消防泵房南侧接建117平方米消防泵房（升级改造消防泵），新建2座2000立方米消防水罐；新建油污水处理系统（含密闭油污水池）；新建1座750立方米漏油及事故污水收集池；\n3.迁建公路发油区至新征地区域；\n4.在现有油库发油台位置新建一座加油加气站",10304,"项目征地，办理土地出让手续","中国石化广东阳江石油分公司"]
[132,"阳江市直属粮库扩建工程项目","规划项目用地50000平方米，建设6幢仓容共4万吨高标准粮食仓库，建筑面积10000平方米，并配套完善库区基础设施，包括仓库钢罩棚、道路、围墙、给排水、供配电工程等，以及购置粮食智能化管理系统、富氮气调、谷物降温、空调控温、进出粮设备等配套设备",13000,"地预审和规划选址、节能评估等前期工作","阳江市发展和改革局"]
[133,"阳江市青少年宫改扩建","项目总用地面积约25760平方米，共涉及建筑面积约19650.33平方米，主要建设内容包括对现市青少年宫大楼升级改造、新建青少年宫服务大楼、新建青少年体验互动中心以及建设相关配套附属工程，并购置运营配套设备设施等",15000,"项目规划、初步设计、可行性研究报告、立项等前期工作","共青团阳江市委员会"]